Решение Совета городского округа город Стерлитамак

Республики Башкортостан

Об утверждении титульного списка

по реконструкции и модернизации

жилых домов № 11,13,15,17

пр.Ленина в городе Стерлитамаке

на 2006 год

В продолжение осуществления программы «Реформирования и модернизации жилищно-коммунального комплекса города Стерлитамака на 2002-2010 годы», рассмотрев титульный список по реконструкции и модернизации жилых домов в городе Стерлитамаке  на 2006 год,

Совет городского округа город Стерлитамак

Р Е Ш И Л:

- Утвердить титульный список по реконструкции и модернизации жилых домов № 11,13,15,17  пр.Ленина в городе Стерлитамаке на 2006 год

(прилагается).

- Контроль за выполнением данного решения возложить на комиссию Совета по вопросам использования земель и природных ресурсов, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и иных видов услуг населению.

Председатель Совета

городского округа

город Стерлитамак

Республики Башкортостан						Ф.Г. Хасанов

№ 9/4 з

от 21.12.2005 г.

Утвержден

решением  Совета городского округа

город  Стерлитамак  Республики Башкортостан

№ 9/4з от 21.12.2005 г.

ТИТУЛЬНЫЙ   СПИСОК

по реконструкции и модернизации  жилых домов № 11,13,15,17  пр.Ленина

в г.Стерлитамаке на 2006 год

| №№ пп | Наименование работ, местонахождение объекта | Ремон тир. пло-щадь м2 | Сметная ст-ть, тыс.руб. (в ц.2001г.) | Остаток сметной ст-ти на тек. год (т.руб.) в ц.2001г | Обеспечен. финансиров. ут-вержд.в бюджете в ценах 2001г.( т.р.) | В том числе технад-зор 1,1% от СМР | Сроки выполнения работ | Подряд-чики | Сдача пло-щадей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | В т.ч. СМР |  | Всего | в т.ч. текущ. период |  | начало | Окон-чание |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Пр.Ленина № 11 и № 13 | 3451,2 | 14499,28 | 13384,14 | 7892,398 | 7892,398 | 7892,398 | 85,9 | 03.01.06г. | 30.06.06г | ОАО трест «Стерлита-макстрой» | 3451,2 |
|  | ИТОГО в ценах 2001г. |  |  |  | 7892,398 | 7892,398 | 7892,398 | 85,9 |  |  |  |  |
|  | Итого с к= 2,57 в ценах 2006г. |  |  |  | 20283,462 | 20283,462 | 20283,462 | 220,8 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО с НДС 18% |  |  |  | 23934,485 | 23934,483 | 23934,485 | 260,5 |  |  |  |  |
| 2. | Пр.Ленина № 15 и № 17 |  |  |  |  | 1861 | 1861 | 20,2 | 30.06.06г | 30.12.06г | по тендеру | - |
|  | ИТОГО в ценах 2001г. |  |  |  |  | 1861 | 1861 | 20,2 |  |  |  |  |
|  | Итого с к= 2,57 в ценах 2006г. |  |  |  |  | 4782,77 | 4782,77 | 51,9 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО с НДС 18% |  |  |  |  | 5643,66 | 5643,66 | 61,2 |  |  |  |  |

| №№ пп | Наименование работ, адреса объектов | Сметная стоимость, тыс.руб. (в ц.2005г.) | Остаток сметной стоимости на тек. год в ценах 2005г. | Обеспечен. финансирования утвержд.в бюджете в ценах 2006г.( т.р.) | Сроки выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в т.ч. текущий период | Начало | Окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3. | Изготовление проектно-сметной документации на ж/д № 15, № 17 по пр.Ленина | 1553,023 | 1553,023 | 1553,023 | 1553,023 | 30.05.05г | 30.06.06г |
|  | ИТОГО в ценах 2006г. | 1553,023 | 1553,023 | 1553,023 | 1553,023 |  |  |

Всего по титульному списку:			31131,2  тыс.руб.

Источники финансирования:		бюджет городского округа город Стерлитамак  	           6000                 тыс.руб.

республиканский бюджет  				            -                    тыс.руб.

реализация квартир          				       25131,2              тыс.руб.