## стр.1
[10 empty] | Приложение № 2 |  |  | 1 | 2
к решению Совета городского
округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан
от 08.07.2008г. №2-7/8з
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА ПО РАЗВИТИЮ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА 2008-2011 ГГ.
№ п/п |  | Наименование предприятия/адрес объекта |  | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия | Объем- ные пока-затели | Реализация мероприятий по годам, ед. изм. |  |  |  |  | Финансовые потребности, всего, тыс. руб. |  |  | Реализация мероприятий по годам, тыс. руб.
[7 empty] | 2008 | 2009 | 2010 |  | 2011 |  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011
1. |  |  | Инвестиционный проект по повышению качества товаров и услуг, улучшению экологической ситуации по водоснабжению
1.1 |  |  | Автоматизация и диспетчеризация водопроводных насосных станций.Проектировапние и строительство. | шт | Модернизация основных фондов,повышен.надежности работы,снижение затрат на обсл. | 2 |  |  | проект |  | 2 | 4000 |  |  |  |  | 1000 | 3000
1.2 |  |  | Рконструкция водопроводной насосной станции Ш-го подъема-бактерицидная установка(УФО) Проектирование и монтаж. | тыс.м. куб.в сут | Обеспечение качества питьевой воды в соответствии с требованиями ГОСТ.Моденизац.основных фондов | 60-80 | пр.обор. | обор. | обор |  |  | 22540 |  |  | 8866 | 8130 | 5544
1.3 |  |  | Развитие и модернизация производственной базы(новая техника и оборудование) | ед. техн. | Повышение качества оказываемых услуг.Модернизация основных фондов,согласно треб.санитарных норм | 16 |  |  | 3 |  | 13 | 6556 |  |  |  |  | 656 | 5900
1.4 |  |  | Модернизация лаборатории по контролю качества питьевой воды,воды водоисточников и сточныой воды,с учетом проектных работ по вентиляции. | кв.м | Повышение качества оказываемых услуг.Модернизация производства | 344.4 | оборуд | оборуд | оборуд |  | оборуд | 8490 |  |  | 570 | 1920 | 3500 | 2500
| Всего инвестиций за период, в т.ч. |  |  | - | - | - | - | - | - |  | - | 41586 |  |  | 9436 | 10050 | 10700 | 11400
| Собственные средства, из них: |  |  | - | - | - | - | - | - |  | - | 41586 |  |  | 9436 | 10050 | 10700 | 11400
| Прибыль, направляемая на инвестиции,надбавка к тарифу |  |  | - | - | - | - | - | - |  | - | 41586 |  |  | 9436 | 10050 | 10700 | 11400
| Амортизация |  |  | - | - | - | - | - | - |  | -
| прибыль предприяти |  |  | - | - | - | - | - | - |  | -
| Привлеченные средства |  |  | - | - | - | - | - | - |  | -
| Заемные средства кредитных организаций |  |  | - | - | - | - | - | - |  | -
| Бюджетные средства, из них: |  |  | - | - | - | - | - | - |  | -
| федеральный бюджет |  |  | - | - | - | - | - | - |  | -
| бюджет субъекта Российской Федерации |  |  | - | - | - | - | - | - |  | -
| бюджет муниципального образования |  |  | - | - | - | - | - | - |  | -
| Средства внебюджетных фондов |  |  | - | - | - | - | - | - |  | -
| Прочие средства |  |  | - | - | - | - | - | - |  | -
2. |  |  | Инвестиционный проект по повышению качества товаров и услуг, улучшению экологической ситуации по водоотведению
2.1 |  |  | Реконструкция биологических очистных сооруженийй городских сточных вод.с выведением на проектный режим | тыс.м. куб.в сут | Повышение качества оказываемых услуг.Повышение надежности систем водоотведения.Улучшение экологической обстановки | 25 | оборуд | оборуд | ремонт |  | оборуд | 39120 |  |  | 9381 | 7110 | 10980 | 11649
2.2 |  |  | Модернизация насосного оборудования, автоматизация,диспетчериз.насосных станций водоотведения. | шт | Повышение качества оказываемых услуг.Модернизация производства | 1 | оборуд | оборуд |  |  |  | 3000 |  |  | 300 | 2700
| Всего инвестиций за период, в т.ч. |  |  | - | - | - | - | - | - |  | - | 42120 |  |  | 9681 | 9810 | 10980 | 11649
| Собственные средства, из них: |  |  | - | - | - | - | - | - |  | -
| Прибыль, направляемая на инвестиции,надбавка к тарифу |  |  | - | - | - | - | - | - |  | - | 42120 |  |  | 9681 | 9810 | 10980 | 11649
| Амортизация |  |  | - | - | - | - | - | - |  | -
| Прибыль предприятия |  |  | - | - | - | - | - | - |  | -
| Привлеченные средства |  |  | - | - | - | - | - | - |  | -
| Заемные средства кредитных организаций |  |  | - | - | - | - | - | - |  | -
| Бюджетные средства, из них: |  |  | - | - | - | - | - | - |  | -
| федеральный бюджет |  |  | - | - | - | - | - | - |  | -
| бюджет субъекта Российской Федерации |  |  | - | - | - | - | - | - |  | -
| бюджет муниципального образования |  |  | - | - | - | - | - | - |  | -
| Средства внебюджетных фондов |  |  | - | - | - | - | - | - |  | -
| Прочие средства |  |  | - | - | - | - | - | - |  | -
| ИТОГО инвестиций за период, в т.ч. |  |  | - | - | - | - | - | - |  | - | 83706 |  |  | 19117 | 19860 | 21680 | 23049
| Собственные средства, из них: |  |  | - | - | - | - | - | - |  | -
| Прибыль, направляемая на инвестиции,надб.ктарифу |  |  | - | - | - | - | - | - |  | - | 83706 |  |  | 19117 | 19860 | 21680 | 23049
| Амортизация |  |  | - | - | - | - | - | - |  | -
| Прочие собственные источники |  |  | - | - | - | - | - | - |  | -
| Привлеченные средства |  |  | - | - | - | - | - | - |  | -
| Заемные средства кредитных организаций |  |  | - | - | - | - | - | - |  | -
| Бюджетные средства, из них: |  |  | - | - | - | - | - | - |  | -
| федеральный бюджет |  |  | - | - | - | - | - | - |  | -
| бюджет субъекта Российской Федерации |  |  | - | - | - | - | - | - |  | -
| бюджет муниципального образования |  |  | - | - | - | - | - | - |  | -
| Средства внебюджетных фондов |  |  | - | - | - | - | - | - |  | -
| Прочие средства |  |  | - | - | - | - | - | - |  | -
3 |  |  | Инвестиционный проект по подключению строящихся (реконструируемых) объектов по водоснабжению
3.1 |  |  | Замена изношенных сетей водоснабжения. Проектирование и строительство. | км | Увеличенеие пропускной способности сетей с целью подключения объектов нового строительства. Повышение наденжности водоснабжения существующих абонентов и потребителей | 15 | проект | 5 | 5 |  | 5 | 32500 |  |  | 2500 | 8380 | 9930 | 11690
| Всего инвестиций за период, в т.ч. |  |  | - | - | - | - | - | - |  | - | 32500 |  |  | 2500 | 8380 | 9930 | 11690
| Собственные средства, из них: |  |  | - | - | - | - | - | - |  | -
| Прибыль, направляемая на инвестиции |  |  | - | - | - | - | - | - |  | -
| Амортизация |  |  | - | - | - | - | - | - |  | -
| Прибыль предприятия |  |  | - | - | - | - | - | - |  | -
| Привлеченные средства |  |  | - | - | - | - | - | - |  | -
| Заемные средства кредитных организаций |  |  | - | - | - | - | - | - |  | -
| Бюджетные средства, из них: |  |  | - | - | - | - | - | - |  | -
| федеральный бюджет |  |  | - | - | - | - | - | - |  | -
| бюджет субъекта Российской Федерации |  |  | - | - | - | - | - | - |  | -
| бюджет муниципального образования |  |  | - | - | - | - | - | - |  | -
| Средства внебюджетных фондов |  |  | - | - | - | - | - | - |  | -
| Плата за подключение |  |  | - | - | - | - | - | - |  | - | 32500 |  |  | 2500 | 8380 | 9930 | 11690
4 |  |  | Инвестиционный проект по подключению строящихся (реконструируемых) объектов по водоотведению
4.1 |  |  | Реконструкция участков самотечного колектора Ф600мм по ул.Худайбердина для приема дополнительных объемов от микрорайона "Лазурный" и перспективной застройки ж/д по ул.Худайбердина.Проектирование и строительство. | км | Обеспечение отвода дополнительного объема стоков района перспективной застройки Юго-Западного ,ул.Худайбердина | 0.7 |  | пр.0,1 | 0.3 |  | 0.3 | 10000 |  |  | 0 | 2835 | 3353 | 3812
4.2 |  |  | Реконструкция главного коллектора на БОС ЗАО "Каустик" Ф-1000мм. Проектирование и строительство. | км | Обеспечение отвода дополнительного объема стоков района перспективной застройки города | 2.4 |  | пр.0,4 | 1 |  | 1 | 39700 |  |  | 0 | 11010 | 13005 | 15685
4.3 |  |  | Замена изношенных сетей водоснабжения. Проектирование и строительство. | км | Увеличенеие пропускной способности сетей с целью подключения объектов нового строительства. Повышение наденжности водоотведения существующих абонентов и потребителей | 3.5 |  | пр.0,5 | 1.5 |  | 1.5 | 10000 |  |  | 0 | 2835 | 3352 | 3813
| Всего инвестиций за период, в т.ч.: |  |  | - | - | - | - | - | - |  | - | 59700 |  |  | 0 | 16680 | 19710 | 23310
| Собственные средства, из них: |  |  | - | - | - | - | - | - |  | -
| Прибыль, направляемая на инвестиции |  |  | - | - | - | - | - | - |  | -
| Амортизация |  |  | - | - | - | - | - | - |  | -
| Прочие собственные источники |  |  | - | - | - | - | - | - |  | -
| Привлеченные средства |  |  | - | - | - | - | - | - |  | -
| Заемные средства кредитных организаций |  |  | - | - | - | - | - | - |  | -
| Бюджетные средства, из них: |  |  | - | - | - | - | - | - |  | -
| федеральный бюджет |  |  | - | - | - | - | - | - |  | -
| бюджет субъекта Российской Федерации |  |  | - | - | - | - | - | - |  | -
| бюджет муниципального образования |  |  | - | - | - | - | - | - |  | -
| Средства внебюджетных фондов |  |  | - | - | - | - | - | - |  | -
| Плата за подключение |  |  | - | - | - | - | - | - |  | - | 59700 |  |  | 0 | 16680 | 19710 | 23310
| ИТОГО инвестиций за период, в т.ч. |  |  | - | - | - | - | - | - |  | - | 92200 |  |  | 2500 | 25060 | 29640 | 35000
| Собственные средства, из них: |  |  | - | - | - | - | - | - |  | -
| Прибыль, направляемая на инвестиции |  |  | - | - | - | - | - | - |  | -
| Амортизация |  |  | - | - | - | - | - | - |  | -
| Прибыль предприятия |  |  | - | - | - | - | - | - |  | -
| Привлеченные средства |  |  | - | - | - | - | - | - |  | -
| Заемные средства кредитных организаций |  |  | - | - | - | - | - | - |  | -
| Бюджетные средства, из них: |  |  | - | - | - | - | - | - |  | -
| федеральный бюджет |  |  | - | - | - | - | - | - |  | -
| бюджет субъекта Российской Федерации |  |  | - | - | - | - | - | - |  | -
| бюджет муниципального образования |  |  | - | - | - | - | - | - |  | -
| Средства внебюджетных фондов |  |  | - | - | - | - | - | - |  | -
| Плата за подключение |  |  | - | - | - | - | - | - |  | - | 92200 |  |  | 2500 | 25060 | 29640 | 35000
| ИТОГО ИНВЕСТИЦИЙ ЗА ПЕРИОД ПО ВСЕЙ ПРОГРАММЕ в т.ч в т.ч. |  |  | - | - | - | - | - | - |  | - | 175906 |  |  | 21617 | 44920 | 51320 | 58049
| Собственные средства, из них: |  |  | - | - | - | - | - | - |  | - | 83706 |  |  | 19117 | 19860 | 21680 | 23049
| Прибыль, направляемая на инвестиции,надб.к тарифу |  |  | - | - | - | - | - | - |  | - | 83706 |  |  | 19117 | 19860 | 21680 | 23049
| Амортизация |  |  | - | - | - | - | - | - |  | -
| Прибыль предприятия |  |  | - | - | - | - | - | - |  | -
| Привлеченные средства |  |  | - | - | - | - | - | - |  | -
| Заемные средства кредитных организаций |  |  | - | - | - | - | - | - |  | -
| Бюджетные средства, из них: |  |  | - | - | - | - | - | - |  | -
| федеральный бюджет |  |  | - | - | - | - | - | - |  | -
| бюджет субъекта Российской Федерации |  |  | - | - | - | - | - | - |  | -
| бюджет муниципального образования |  |  | - | - | - | - | - | - |  | -
| Средства внебюджетных фондов |  |  | - | - | - | - | - | - |  | -
| Плата за подключение |  |  | - | - | - | - | - | - |  | - | 92200 |  |  | 2500 | 25060 | 29640 | 35000