## Таблица №1
Приложение №1
к решению Совета городского округа
город Стерлитамак Республики Башкортостан
№ _______ от ____________________ 2016г.
План программных мероприятий
по городскому округу город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2011-2015 годы
№ | Наименование мероприятия | Срок реализации, годы | Исполнитель | Исполнитель | Объем финансирования , млн.руб. |  |  |  |  | Планируемые результаты | Фактическое исполнение
[5 empty] | Всего | В том числе: |  |  |  |  | Стадия реализации (выполнено/ реализуется/ приостанов-лено/ исключено) | Объем финансирования, млн.руб. |  |  |  |  | Примечание (причины не выполнения мероприятия)
[6 empty] | Бюджет РФ | Бюджет РБ | Мест-ный бюджет | Собст-венные средства предпри-ятий |  |  | Всего | В том числе
[13 empty] | РФ | РБ | МБ | Собств. ср-ва
Раздел "Промышленность"
"Обрабатывающие производства"
Подраздел "Производство пищевых продуктов, включая напитки и табака"
1 | Замена бродильного чана №8 в цехе по производству спирта | 2012 | ОАО "Башспирт" (ССВК -филиал ОАО "Башспирт") |  | 0.4 |  |  |  | 0.4 | Модернизация емкостного парка в связи с его физическим износом | Исключено | 0 |  |  |  | 0 | Отсутствие финансирования ОАО "Башспирта"
2 | Замена водяной секции подогревателя бражки в цехе по производству спирта | 2012 | ОАО "Башспирт" (ССВК -филиал ОАО "Башспирт") |  | 1 |  |  |  | 1 | Модернизация емкостного парка в связи с его физическим износом | Выполнено | 3.6 |  |  |  | 3.6
3 | Реконструкция котельной ликероводочного производства по переводу паровых котлов ДКВр в водогрейный режим и установке парогенератора производительностью 0,5 т/ч для технологических нужд | 2013-2014 | ОАО "Башспирт" (ССВК -филиал ОАО "Башспирт") |  | 3 |  |  |  | 3 | Экономия теплоэнергии: газ на 30%, вода на 10%, электроэнергия на 20% | Выполнено | 23.6 |  |  |  | 23.6
4 | Тепловая изоляция трубопроводов и технологического оборудования | 2011-2015 | ОАО "Башспирт" (ССВК -филиал ОАО "Башспирт") |  | 1.25 |  |  |  | 1.25 | Экономия теплоэнергии на 15% ежегодно | Выполнено | 1.2 |  |  |  | 1.2
5 | Приобретение и монтаж устройств плавного пуска в цехе по производству ферментов для привода перемешивающих устройств ферментаторов | 2012-2013 | ОАО "Башспирт" (ССВК -филиал ОАО "Башспирт") |  | 0.25 |  |  |  | 0.25 | Экономия теплоэнергии и электроэнергии на 10% | Исключено | 0 |  |  |  | 0 | Отсутствие финансирования ОАО "Башспирта"
6 | Обновление парка ПК, оргтехники, серверного оборудования | 2011-2015 | ОАО "Башспирт" (ССВК -филиал ОАО "Башспирт") |  | 1 |  |  |  | 1 | Увеличение быстрого действия, бесперебойное функционирование техники | Выполнено | 1 |  |  |  | 1
7 | Обновление КСУП «Галактика» до версии 8.10 | 2012 | ОАО "Башспирт" (ССВК -филиал ОАО "Башспирт") |  | 1 |  |  |  | 1 | Актуализация и совершенствование средств автоматизации | Исключено | 0 |  |  |  | 0 | В связи с внедрением на филиале корпоративной КИС ОАО "Башспирт" 1С
8 | Установка линии розлива кисломолочных напитков в ПЭТ бутылки, производительностью 6000 бут/час | 2012 | "Стерлитамакский молочный комбинат" филиал ЗАО "Аллат" |  | 31.5 |  |  |  | 31.5 | Увеличение выработки продукции и расширение ассортимента | Выполнено | 23.6 |  |  |  | 23.6
9 | Реконструкция приемно-аппаратного участка | 2013 | "Стерлитамакский молочный комбинат" филиал ЗАО "Аллат" |  | 191 |  |  |  | 191 | Модернизация | Реализуется | 63 |  |  |  | 63 | План на 2016г. -126,6 млн.руб.
10 | Реконструкция творожно-сметанного цеха | 2013 | "Стерлитамакский молочный комбинат" филиал ЗАО "Аллат" |  | 35.7 |  |  |  | 35.7 | Модернизация | Реализуется | 55 |  |  |  | 55 | План на 2016г. -95,4 млн.руб.
11 | Реконструкция АСУ | 2012 | "Стерлитамакский молочный комбинат" филиал ЗАО "Аллат" |  | 65.3 |  |  |  | 65.3 | Автоматизированный учет готовой продукции | Исключено | 0 |  |  |  | 0 | Отсутствие оборотных средств
12 | Реконструкция инженерных сетей | 2012 | "Стерлитамакский молочный комбинат" филиал ЗАО "Аллат" |  | 30.9 |  |  |  | 30.9 | Модернизация | Исключено | 0 |  |  |  | 0 | Реконструкция сетей включена в мероприятие по реконструкции приемно-аппаратного участка
13 | Перевооружение участка АХУ Чиллер | 2012 | "Стерлитамакский молочный комбинат" филиал ЗАО "Аллат" |  | 24.3 |  |  |  | 24.3 | Модернизация | Выполнено | 52 |  |  |  | 52
14 | Приобретение асептического танка | 2012 | "Стерлитамакский молочный комбинат" филиал ЗАО "Аллат" |  | 13.68 |  |  |  | 13.68 | Модернизация | Выполнено | 12.7 |  |  |  | 12.7
15 | Реконструкция полов в цехе тары и готовой продукции (второй этап) | 2011 | Филиал "Шихан" ООО "ОПХ" |  | 8.6 |  |  |  | 8.6 | Улучшение условий хранения готовой продукции на складе | Выполнено | 8.6 |  |  |  | 8.6
16 | Модернизация технологического оборудования линий розлива | 2011 | Филиал "Шихан" ООО "ОПХ" |  | 3 |  |  |  | 3 | Улучшение качества производимого пива | Выполнено | 3 |  |  |  | 3
17 | Замена 2 котлов ДКВР на 1 автоматический котел | 2013-2014 | Филиал "Шихан" ООО "ОПХ" |  | 4 |  |  |  | 4 | Замена устаревшего оборудования | Исключено | 0 |  |  |  | 0 | Отсутствие финансирования
18 | Реконструкция фасада АБК и производственных зданий | 2011 | Филиал "Шихан" ООО "ОПХ" |  | 7.3 |  |  |  | 7.3 | Снижение тепловых потерь, увеличение срока эксплуатации | Выполнено | 7.3 |  |  |  | 7.3 | Повышение энергосбережения (тепла)
19 | Модернизация линий розлива | 2012-2013 | Филиал "Шихан" ООО "ОПХ" |  | 10 |  |  |  | 10 | Повышение производительности и привлекательности продукта | Выполнено | 17.4 |  |  |  | 17.4
20 | Реконтрукция зданий | 2012 | Филиал "Шихан" ООО "ОПХ" |  | 9.36 |  |  |  | 9.36 | Повышение производительности и привлекательности продукта | Выполнено | 9 |  |  |  | 9
21 | Реконструкция внутренней сети водопровода (III этап) | 2012 | Филиал "Шихан" ООО "ОПХ" |  | 4.2 |  |  |  | 4.2 | Обеспечение бесперебойного водоснабжения | Выполнено | 4.2 |  |  |  | 4.2
22 | Перемещение и монтаж 6-ти форфасных танков в цех производства пива | 2011 | Филиал "Шихан" ООО "ОПХ" |  | 10.1 |  |  |  | 10.1 | Замена устаревшего оборудования | Выполнено | 10.1 |  |  |  | 10.1
23 | Реконструкция производства кондитерских изделий на хлебозаводе №6 | 2011-2012 | ОАО "Хлебокомбинат" |  | 2.9 |  |  |  | 2.9 | Расширение ассортимента и качества выпускаемой продукции | Выполнено | 2.9 |  |  |  | 2.9
24 | Строительство пристроя к хлебозаводу №6 для рсширения складских помещений | 2011-2012 | ОАО "Хлебокомбинат" |  | 3.7 |  |  |  | 3.7 | Улучшение условий труда | Выполнено | 3.7 |  |  |  | 3.7
25 | Реконструкция центрального склада по ул.Лесная, 16 | 2013 | ОАО "Хлебокомбинат" |  | 4.6 |  |  |  | 4.6 | Улучшение условий хранения продукции | Выполнено | 4.6 |  |  |  | 4.6
26 | Реконструкция склада на хлебзаводе №3 | 2014 | ОАО "Хлебокомбинат" |  | 3.8 |  |  |  | 3.8 | Улучшение условий хранения продукции | Исключено | 0 |  |  |  | 0 | В связи с перераспре-делением денежных потоков на первоочередные мероприятия
27 | Реконструкция линии выпечки печенья на хлебозаводе №4 |  | ОАО "Хлебокомбинат" |  | 3.3 |  |  |  | 3.3 | Расширение ассортимента, улучшение качества продукции | Выполнено | 2.7 |  |  |  | 2.7
| Итого: |  |  |  | 506.73 |  |  |  | 506.73 |  |  | 309.2 | 0 | 0 | 0 | 309.2
Подраздел "Химическое производство"
1 | Строительство станции фильтрации дистиллерной жидкости | 2011-2015 | ОАО "БСК" |  | 630.4 |  |  |  | 630.4 | Утилизация отходов производства кальцинированной соды | Выполнено | 603.6 |  |  |  | 603.6
2 | Внедрение системы замкнутого водооборота на предприятии | 2011-2015 | ОАО "БСК" |  | 100 |  |  |  | 100 | Расширение, модернизация, замена инженерной инфраструктуры | Исключено | 0 |  |  |  | 0 | Изменение курса валют и решение вопроса с сырьем
3 | Реконструкция силосов соды | 2011-2015 | ОАО "БСК" |  | 6.9 |  |  |  | 6.9 | Расширение, модернизация, замена инженерной инфраструктуры | Выполнено | 8.8 |  |  |  | 8.8
4 | Мероприятия по рациональному использованию энергоресурсов | 2011-2015 | ОАО "БСК" |  | 120.4 |  |  |  | 120.4 | Расширение, модернизация, замена инженерной инфраструктуры | Выполнено | 122 |  |  |  | 122
5 | Реконструкция и расширение производства хлористого кальция | 2011-2015 | ОАО "БСК" |  | 303.4 |  |  |  | 303.4 | Модернизация существующих мощностей | Реализуется | 156.3 |  |  |  | 156.3 | Ведется предпроектная проработка мероприятия "Расширение производства ГХК на 100 тыс.тн." Проектные работы планируются в 2017-2018г.г.
6 | Перевод содовых печей с мазута на природный газ | 2011-2015 | ОАО "БСК" |  | 102.7 |  |  |  | 102.7 | Модернизация существующих мощностей | Выполнено | 116.5 |  |  |  | 116.5
7 | Охлаждение соды | 2011-2015 | ОАО "БСК" |  | 80.6 |  |  |  | 80.6 | Модернизация существующих мощностей | Выполнено | 67.9 |  |  |  | 67.9
8 | Подбор оптимальной конструкции и внедрение модернизированного колонного оборудования | 2011-2015 | ОАО "БСК" |  | 253.4 |  |  |  | 253.4 | Модернизация существующих мощностей | Выполнено | 255 |  |  |  | 255
9 | Применение современных систем транспортирования, перекачки и уплотнений | 2011-2015 | ОАО "БСК" |  | 198.6 |  |  |  | 198.6 | Модернизация существующих мощностей | Реализуется | 103.2 |  |  |  | 103.2 | Мероприятие разбито на этапы и связано с заменой стальных трубопроводов на полиэтиленовые. На 2016г. план по замене трубопроводов - 40 млн.руб.
10 | Реконструкция ЦИП с оптимизацией обжига извести и получения известкового молока | 2011-2015 | ОАО "БСК" |  | 810 |  |  |  | 810 | Модернизация существующих мощностей | Исключено | 0 |  |  |  | 0 | В связи с вопросом поставики сырья
11 | Замена колонного оборудования | 2011-2015 | ОАО "БСК" |  | 650 |  |  |  | 650 | Поддержание мощностей | Реализуется | 889 |  |  |  | 889 | На 2016г. план 993,3 млн.руб.
12 | АСУТП | 2011-2015 | ОАО "БСК" |  | 525.4 |  |  |  | 525.4 | Информационные технологии и автоматизация | Выполнено | 418.4 |  |  |  | 418.4
13 | Система учета материальных потоков | 2011-2015 | ОАО "БСК" |  | 200 |  |  |  | 200 | Информационные технологии и автоматизация | Исключено | 40.2 |  |  |  | 40.2 | В связи с ухудшением экономической ситуации в стране
14 | Консервация и ликвидация скважин | 2011-2015 | ОАО "БСК" |  | 23.5 |  |  |  | 23.5 | Соблюдение правил безопасности, экологических требований | Реализуется | 0 |  |  |  | 0 | На 2016г. план 120,8 млн.руб.
15 | Добыча кондиционного рассола с исключением из эксплуатации бассейна слабого рассола | 2011-2015 | ОАО "БСК" |  | 84.7 |  |  |  | 84.7 | Соблюдение правил безопасности, экологических требований | Реализуется | 0 |  |  |  | 0 | На 2016г. план 8,3 млн.руб., 2017г. -76,4 млн.руб.
16 | Внедрение сушилки кипящего слоя в ОБН | 2012-2013 | ОАО "БСК" |  | 102.5 |  |  |  | 102.5 | Улучшение качества продукции. Снижение затрат на энергоресурсы | Выполнено | 176 |  |  |  | 176
17 | Реконтструкция комплекса Хлор-ВХ-ПВХ с увеличением мощности по ПВХ до 600 тыс.тн/год | 2012-2014 | ОАО "БСК" |  | 8651 |  |  |  | 8651 | Снижение затрат на сырье и энергетику за счет применения модернизированного оборудования, улучшение технико-экономические показателей по производству и по предприятию в целом. Укрепление позиции на российском рынке ПВХ | Приостанов-лено | 0 |  |  |  | 0 | К настоящему времени выполнена предпроектная проработка техрешени (ППТР). Определены потенциальные лицензиары техноло-гий. По результатам анализа технологий и окончательного выбора лицензиаров будет определен требуемый объем инвестиций (ориентировочно составляет 60 млрд. руб.). Планируемая дата начала реализации проекта-2020г. Реализация проекта зависит от решения вопроса обеспечения сырьем (этиленом)
18 | Монтаж установки получения плава каустика с использованием водорода | 2011 | -//- |  | 100 |  |  |  | 100 | Увеличение выпуска твердого каустика до 50 тыс.тонн/год., внедрение энергосберегающих чистых технологий с использованием в качестве теплоносителя продуктов сгорания водорода в кислороде | Выполнено | 100 |  |  |  | 100
19 | Реконструкция и техперевооружение биологических очистных сооружений | 2011-2015 | ОАО "БСК" |  | 260 |  |  |  | 260 | Стабилизация работы очистных сооружений и доведение качества срабатываемых сточных вод до требуемых нормативов | Выполнено | 195 |  |  |  | 195
20 | Организация производства древесно-полимерных композитов | 2012-2013 | ОАО "БСК" |  | 200 |  |  |  | 200 | Изготовление дополнительной прибыли. Изготовление широкой номенклатуры изделий для различных областей использования при замене древесины | Выполнено | 200 |  |  |  | 200
21 | Замена блоков разделения воздуха БР-6 №8,26 на воздухоразделительную установку | 2011-2013 | ОАО "БСК" |  | 643 |  |  |  | 643 | Замена морально и физически устаревшего оборудования. Оптимизация расходов эл.энергии на производство основного продукта - газообразного азота и увеличение мощности производства газообразного кислорода | Выполнено | 768 |  |  |  | 768
22 | Реконструкция и техперевооружение спецпроизводства | 2012-2015 | ФКП "Авангард" |  | 540 | 540 |  |  |  | Модернизация оборудования, эффективное использование инфраструктуры предприятия | Выполнено | 611.7 | 611.7
23 | Переход на производство неодимового полиизопpена: | 2011-2015 | ОАО "Синтез-Каучук" |  | 21 |  |  |  | 21 | Модернизация существующих мощностей |  | 20.3 |  |  |  | 20.3
- | Монтаж узла приготовления каталитического комплекса в цехе И-5П | 2011-2015 | ОАО "Синтез-Каучук" |  | 0 |  |  |  | 0 | Модернизация существующих мощностей | Выполнено | 10.3 |  |  |  | 10.3
- | Монтаж узла прямого синтеза ДИБАГ в цехе ТИБА | 2011-2015 | ОАО "Синтез-Каучук" |  | 0 |  |  |  | 0 | Модернизация существующих мощностей | Исключено | 0 |  |  |  | 0 | В связи с необходимостью реализации более приоритетеных инвестпроектов
24 | Организация производства каучуков специального назна-чения (эпихлоргидриновых, пpопиленоксидных).Мощность производства 2000 т/год, из них: - СКПО – 1300-1400 т/год; - СКЭХГ – 600-700 т/год | 2011-2015 | ОАО "Синтез-Каучук" |  | 465 |  |  |  | 465 | Модернизация существующих мощностей | Исключено | 0 |  |  |  | 0 | Отсутствие рынков сбыта каучуков
25 | Монтаж новой линии выделения светлых полиизопреновых каучуков в цехе И-5в мощностью 6 т/тонн | 2011-2015 | ОАО "Синтез-Каучук" |  | 140 |  |  |  | 140 | Модернизация существующих мощностей | Реализуется | 36.6 |  |  |  | 36.6 | Завершены строительно-монтажные работы.В 1 кваратле 2016г. планируется пусконаладочные работы - 100 млн.руб.
26 | Организация производства антиоксидантов на базе Агидола-110 (Агидол-110, Агидол-168, Агидол-176, Агидол-111, Агидол-112) | 2011-2015 | ОАО "СНХЗ" |  | 500 |  |  |  | 500 | Создание новых производственных мощностей, освоение новой продукции, расширение рынков сбыта | Приостанов-лено | 0 |  |  |  | 0 | Ведутся переговоры по поводу внедрения новой технологии получения А-110. План освоения средств не определен ввиду изменения рыночной ситуации
27 | Бессолевое выделение сополимерных каучуков в виде крошки | 2011-2015 | ОАО "СНХЗ" |  | 500 |  |  |  | 500 | Освоение новой технологии, повышение конкурентоспособности продукции. Ожидаемый годовой экономический эффект 256 млн.руб. | Приостанов-лено | 0 |  |  |  | 0 | Продолжаются промыш. испытания различных коагулянтов с целью снижения количества и качества стоков в ХЗК. План освоения средств не определен ввиду проведения промиспытаний и подбора коагулянта
28 | Цементное производство, строительство новой линии Помола и Упаковки цемента. 1 этап включает в себя 1) отделение помола цемента с установкой цементной мельницы №16 160 т/ч; 2) склад добавок; 3) многосекционный силос цемента; 4) узел отгрузки цемента в автотранспорт; 5) узел отгрузки цемента в ЖД транспорт | 2013-2015 | ООО "ХайдельбергЦемент Рус" |  | 2000 |  |  |  | 2000 | Увеличение мощности помола цемента | Реализуется | 570 |  |  |  | 570 | Разработана ПСД, выполнены инженерные изыскания, выполнены работы по подготовке территории, произведена поставка корпуса цементной мельницы. На 2016г. план - 100 млн.руб.
| Итого: |  |  |  | 18211.7 | 540 |  |  | 17671.7 |  |  | 5458.5 | 611.7 | 0 | 0 | 4846.8
Подраздел "Производство нематаллических минеральных продуктов"
1 | Снижение затрат на производство продукции за счет обновления технологического оборудования | 2011-2015 | ОАО "Известковый завод" |  | 4.4 |  |  |  | 4.4 | Дополнительный объем производства 0,99тн. | Приостанов-лено | 0.8 |  |  |  | 0.8 | Недостаток оборотных средств. План на 2017-2018г.г. в сумме 3,6 млн.руб.
2 | Реконструкция действующего производства комовой и молотой технологической извести | 2012-2015 | ОАО "Известковый завод" |  | 228.4 |  | 228.4 |  |  | Уменьшение выбросов в атмосферу газов, уменьшение бытовых отходов | Приостанов-лено | 0.7 |  |  |  | 0.7 | Отстутсвие финансирования из РБ. План на 2018-2021г.г. - 228 млн.руб.
3 | Мероприятия по сокращению энергозатрат (газификация предприятия) | 2011-2015 | ООО "ЖБЗ №1" |  | 50 |  |  |  | 50 | Увеличение рабочих мест | Приостанов-лено | 34.7 |  |  |  | 34.7 | Отсутствие оборотных средств. План на 2016г. - 15,3 млн.руб.
4 | Запуск линии Спанкрит | 2012-2014 | ООО "ЖБЗ №1" |  | 60 |  |  |  | 60 | Увеличение объема производства, снижение цены на производимую продукцию, создание 6 рабочих мест | Исключено | 0 |  |  |  | 0 | Решением учредителей предприятия мероприятие исключено в связи с проведением реконструкции и модернизации других производств, способствующих увеличению производства
| Итого: |  |  |  | 342.8 |  | 228.4 |  | 114.4 |  |  | 36.2 | 0 | 0 | 0 | 36.2
Подраздел "Производство машин и оборудования"
1 | Освоение новой техники | 2011-2015 | ОАО "Красный пролетарий" |  | 48.6 |  |  |  | 48.6 | Повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции | Выполнено | 49 |  |  |  | 49
2 | Освоение мощностей с увеличением объема выпуска масляных фильтров | 2012 | ОАО "Красный пролетарий" |  | 2.5 |  |  |  | 2.5 | Создание дополнительных рабочих мест | Выполнено | 2.5 |  |  |  | 2.5
3 | Расширение существующих производств:
| - частей машин, используемых в растениеводстве | 2011-2015 | ООО "Концерн "Инмаш" |  | 2 |  |  |  | 2 | Создание дополнительных рабочих мест | Исключено | 0 |  |  |  | 0 | Ликвидация предприятия
| - частей и принадлежностей к станкам | -//- | ООО "Концерн "Инмаш" |  | 2.5 |  |  |  | 2.5 | Создание дополнительных рабочих мест | Исключено | 0 |  |  |  | 0
4 | Строительство вагоноремонтного завода | 2012-2013 | ЗАО "Вагоноремонтный завод" |  | 1300 |  |  |  | 1300 | Расширение действующего производства. Создание новых рабочих мест | Исключено | 0 |  |  |  | 0 | Потеря актуальности мероприятия в связи со снижением спроса и предложений на поставку вагонов, связанных с общим падением объемов перевозок
5 | Организация производства разъединителей и электрощитового обрудования | 2013-2014 | ООО "Низковольтэлектро" |  | 2.3 |  |  |  | 2.3 | Сохранение рабочих мест инвалидов, освоение новых видов продукции | Исключено | 0 |  |  |  | 0 | Организация данного производства на предприятии экономически нецелесообразно
| Итого: |  |  |  | 1357.9 |  |  |  | 1357.9 |  |  | 51.5 | 0 | 0 | 0 | 51.5
"Производство и распределение электроэнергии, газа и воды"
1 | Инвестиционный проект «Повышение качества товаров и услуг, улучшения экологической ситуации по водоснабжению за счет надбавки к тарифу»:
| -автоматизация и диспетчеризация водопроводных насосных станций. Проектирование и строительство | 2011-2015 | ЗАО "Водоснабжающая компания" |  | 4 |  |  |  | 4 | Модернизация основных фондов, повышение надежности работы | Выполнено | 10.4 |  |  |  | 10.4
| - реконструкция водопроводной насосной станции III-го подъема бактерицидная установка (УФО). Проектирование и монтаж | 2011-2015 | ЗАО "Водоснабжающая компания" |  | 13.7 |  |  |  | 13.7 | Обеспечение качества питьевой воды в соответствии с требованиями ГОСТ | Исключено | 0 |  |  |  | 0 | Потеря актуальности мероприятия
| - развитие и модернизация производственной базы (новая техника и оборудование) | 2011-2015 | ЗАО "Водоснабжающая компания" |  | 6.6 |  |  |  | 6.6 | Повышение качества оказываемых услуг | Выполнено | 10.2 |  |  |  | 10.2
| - модернизация лаборатории по контролю качества питьевой воды водоисточников и сточной воды, с учетом проектных работ по вентиляции | 2011-2015 | ЗАО "Водоснабжающая компания" |  | 7.9 |  |  |  | 7.9 | Повышение качества оказываемых услуг. Модернизация оборудования | Выполнено частично | 1.1 |  |  |  | 1.1 | В связи с сокращением объема финансирования. На 2016г. план. - 1,3 млн.руб.
2 | Инвестиционный проект: «Повышение качества товаров и услуг, улучшения экологической ситуации по водоотведению за счет надбавки к тарифу»: |  | ЗАО "Водоснабжающая компания" | [13 empty] | Обеспечение качества питьевой воды в соответствии с требованиями ГОСТ. Модернизация основных фондов
| -реконструкция биологических очистных сооружений | 2011-2015 | ЗАО "Водоснабжающая компания" |  | 29.7 |  |  |  | 29.7 | Повышение качества оказываемых услуг. Повышение надежности систем водоотведения | Выполнено частично | 3 |  |  |  | 3 | В связи с сокращением объема финансирования. На 2016г. план. - 4,7 млн.руб.
| - модернизация насосного оборудования, автоматизация диспетчеризация насосных станций | 2011-2015 | ЗАО "Водоснабжающая компания" |  | 2.7 |  |  |  | 2.7 | Повышение качества оказываемых услуг | Выполнено | 2.3 |  |  |  | 2.3
3 | Инвестиционный проект "Подключение строящихся (реконструируемых) объектов по водоснабжению за счет платы на подключение":
| -замена изношенных сетей. Проектирование и строительство | 2011-2015 | МУП "Межрайкоммунво-доканал" |  | 11.7 |  |  |  | 11.7 | Увеличение пропускной способности сетей с целью подключения объектов нового строительства | Выполнено | 3.8 |  |  |  | 3.8 | Мероприятие выполнено в неполном объеме финансирования из-за перенаправления средств на модернизацию оборудования
4 | Инвестиционный проект "Подключение строящихся (реконструируемых) объектов по водоотведению за счет платы за подключение":
| - реконструкция главного коллектора на БОС ЗАО "Каустик" Ф 1000мм. Проектирование и строительство | 2011-2015 | МУП "Межрайкоммунво-доканал" |  | 15.7 |  |  |  | 15.7 | Обеспечение отвода дополнительного объема стоков района перспективной застройки города | Реализуется | 21.1 |  |  |  | 21.1 | На 2016г. запланировано проведение работ в сумме 6,3 млн.руб.
| -замена изношенных сетей. Проектирование и строительство | 2011-2015 | МУП "Межрайкоммунво-доканал" |  | 3.8 |  |  |  | 3.8 | Увеличение пропускной способности сетей с целью подключения объектов нового строительства | Исключено | 0 |  |  |  | 0 | Отсутствие недостаточного финансирования и перераспределение средств на модернизацию главного коллектора
| - реконструкция участков самотечного коллектора Д600мм по ул.Худайбердина для приема дополнительных объемов от микрорайона «Лазурный» и перспективной застройки ж/д по ул. Худайбердина. Проектирование и строительство | 2011-2015 | МУП "Межрайкоммунво-доканал" |  | 3.8 |  |  |  | 3.8 | Обеспечение отвода дополнительного объема стоков района перспективной застройки Юго-Западного, ул.Худайбердина | Исключено | 0 |  |  |  | 0 | Отсутствие недостаточного финансирования и перераспределение средств на модернизацию главного коллектора
5 | Выполнение реконструкции сетей уличного освещения города с учетом телеуправления, вечернего и ночного освещения | 2011-2015 | МУП "Электрические сети" |  | 5 |  |  |  | 5 | Повышение качества оказываемых услуг | Выполнено | 74.9 |  |  | 74.9
6 | Замена светильников подвесных открытых ртутных (РКУ) на натриевые ЖКУ (9000 шт.) | 2011-2015 | МУП "Электрические сети" |  | 32 |  |  | 32 |  | Повышение качества оказываемых услуг | Выполнено | 41.7 |  |  | 41.7
7 | Монтаж системы АСКУЭ (автоматизированная система контроля учета энергии) для автоматизации процесса учета потребления эл.энергии в ж/домах и центрах питания | 2011-2015 | МУП "Электрические сети" |  | 2.5 |  |  |  | 2.5 | Повышение качества оказываемых услуг | Выполнено | 10.7 |  |  |  | 10.7
8 | Установка трехфазных счетчиков на границе балансовой принадлежности во вводном распределительном устройстве (ВРУ) жилых домов | 2011-2015 | МУП "Электрические сети" |  | 2 |  |  |  | 2 | Повышение качества оказываемых услуг | Выполнено | 2 |  |  |  | 2
9 | Замена кабельных линий КЛ-6-10 кВ (8 км) | 2011-2015 | МУП "Электрические сети" |  | 8.1 |  |  |  | 8.1 | Повышение качества оказываемых услуг | Выполнено | 8.1 |  |  |  | 8.1
10 | Замена голых алюминивых проводов на самонесущие изолированные провода (СИП) на водушные линии ВЛ-0,4кв. (25 км) | 2011-2015 | МУП "Электрические сети" |  | 0.6 |  |  |  | 0.6 | Повышение качества оказываемых услуг | Выполнено | 10.3 |  |  |  | 10.3
11 | Строительство новых подстанций взамен старых (4 шт.) | 2011-2015 | МУП "Электрические сети" |  | 8 |  |  |  | 8 | Повышение качества оказываемых услуг | Выполнено | 83.3 |  |  |  | 83.3
12 | Реконструкция главной понизительной подстанции (ГПП) 110/10кв"ВТС" | 2012-2014 | МУП "Электрические сети" |  | 100 |  | 70 | 30 |  | Увеличение пропускной способности | Выполнено | 46.2 |  | 0 | 15 | 31.2 | Выполнено с мешьшими затратами согласно нормативно-технической документации
| Итого: |  |  |  | 257.8 |  | 70 | 67 | 120.8 |  |  | 329.1 | 0 | 0 | 131.6 | 197.5
| Итого по разделу: |  |  |  | 20676.93 | 540 | 298.4 | 67 | 19771.53 |  |  | 6184.5 | 611.7 | 0 | 131.6 | 5441.2
Раздел "Безопасный город", включая экологическую и транспортную безопасность Позраздел "Экология"
1 | Строительство 2-х автоматизированных станций контроля атмосферного воздуха | 2012-2013 | Администрация городского округа г.Стерлитамак (Администрация), Отдел промышленности, транспорта и связи (ОПТиС) |  | 26.6 |  | 14.7 | 3.9 | 8 | Предупреждение превышения образования загрязнений атмосферного воздуха | Выполнено | 13.5 |  | 10 | 3.5
2 | Полигон захоронения ТБО 2-й очереди | 2012-2013 | Администрация, ОПТИС |  | 60 |  |  |  | 60 | Улучшение экологической безопасности | Реализуется | 50 |  |  |  | 50 | Строительство полигона ввыполнено на 70%. На 2016г. план.на завершение 35 млн.руб. - СС
3 | Перевод автотранспорта на газ | 2011 | Предприятия и организации |  | 1 |  |  |  | 1 | Предупреждение превышения образования загрязнений атмосферного воздуха | Выполнено | 1 |  |  |  | 1
4 | Мусоросортировочный комплекс | 2012 | Администрация, ОПТИС |  | 60 |  |  |  | 60 | Уменьшение утилизации отходов образования загрязнений атмосфрного воздуха | Выполнено | 150 |  |  |  | 150
5 | Строительство мусоросжигательного завода | 2013-2016 | Администрация, ОПТИС |  | 1500 |  |  |  | 1500 | Уменьшение утилизации отходов образования загрязнений атмосфрного воздуха | Приостанов-лено | 0 |  |  |  | 0 | Приостановлено до 2017г.. Ведутся переговоры о целесообразности строительства завода,
6 | Реализация программы "Экология и природные ресурсы на 2008-2012 г.г." | 2011-2012 | Предприятия и организации |  | 204.3 |  |  | 24.2 | 180.1 | Улучшение экологической обстановки в городе | Выполнено | 214.3 |  |  | 24.2 | 190.1
7 | Реализация программы "Обеспечение экологической безопасности при эксплуатации полигона "Цветаевский" на период 2008-2012 г.г." | 2011-2012 | Предприятия и организации |  | 37.5 |  |  |  | 37.5 | снижение негативного влияния полингона на состояние окружающей среды | Выполнено | 37.5 |  |  |  | 37.5
8 | Строительство пожарного депо в Юго-Западном микрорайоне города Стерлитамак | 2012 | Администрация, Служба гражданской защиты |  | 61 |  | 61 |  |  | Снижение рисков пожаров. | Реализуется | 2 |  |  | 2 |  | Проведен конкурс на выполнение СМР. На 2016г. план - 72,7 млн.руб. из РБ
9 | Берегоукрепление набережной реки Стерля в районе улицы Отрадовская в г.Стерлитамак | 2012 | МКУ "ОЖКХ" |  | 8.5 |  | 8.5 |  |  | Обеспечение безопасности условий для проживания граждан | Выполнено | 8.4 |  |  | 8.4
10 | Берегоукрепление набережной реки Белой в районе п.Шахтау в г.Стерлитамаке | 2012-2013 | МКУ "ОЖКХ" |  | 20 |  | 20 |  |  | Обеспечение безопасности условий для проживания граждан | Исключено | 0 |  | 0 |  |  | Отсутствие финансирования
| Итого: |  |  |  | 1978.9 |  | 104.2 | 28.1 | 1846.6 |  |  | 476.7 | 0 | 10 | 38.1 | 428.6
Подраздел "Транспорт"
1 | Реконструкция перекрестка улиц Черноморская-Салтыкова-Щедрина с организацией кругового движения | 2012 | Админстраия, ОПТИС |  | 9 |  |  | 9 |  | Снижение заторных явлений | Выполнено | 8.7 |  |  | 8.7
2 | Реконструкция перекрестка улиц Худайбердина-Элеваторная в г.Стерлитамаке РБ с организацией кругового движения | 2013 | Админстраия, ОПТИС |  | 16.5 |  |  | 16.5 |  | Снижение заторных явлений | Приостанов-лено | 0 |  |  | 0 |  | Отсутствие финансирования. На 2016г. план за счет внебюджетных средств-16,5 млн.руб.
3 | Реконструкция перекрестка улиц Худайбердина-Советская в г.Стерлитамаке РБ с расширением в сторону р.Стерля | 2012 | Админстраия, ОПТИС |  | 5 |  |  | 5 |  | Снижение заторных явлений | Выполнено | 3.5 |  |  | 3.5
4 | Пешеходные галереи через ул.Худайбердина и вокзальная в г.Стерлитамаке | 2012 | Админстраия, ОПТИС |  | 14.3 |  |  | 14.3 |  | Снижение количества ДТП с участием пешеходов | Выполнено | 26.2 |  |  | 26.2
5 | Проектирование и строительство четырех подземных пешеходных переходов | 2013-2015 | Админстраия, ОПТИС |  | 208 |  | 200 | 8 |  | Снижение количества ДТП с участием пешеходов | Исключено | [5 empty] | Отсутствие финансирования и целесообразности мероприятия
6 | Дорога и автомобильный мост через реку Стерля по ул.С-Ванцетти | 2012-2013 | Админстраия, ОПТИС |  | 70 |  |  | 70 |  | Снижение заторных явлений | Приостанов-лено | 6.39 |  |  | 6.39 |  | ПСД выполнена и получено положительное заключение гос. экспертизы. Мероприятие перенесено на 2018г. в сумме 95 млн.руб. из РБ
7 | Путепровод по ул.Деповская от ул.Элеваторная до ул.Вокзальная | 2012-2014 | Админстраия, ОПТИС |  | 210 |  | 202 | 8 |  | Снижение заторных явлений | Приостанов-лено | 0 |  | 0 | 0 |  | Решается вопрос с землей. ПИР перенесены на 2017г.
8 | Объездная дорога, соединяющая улуцу Водолаженко и Стерлибашевский тракт | 2011 | Админстраия, ОПТИС |  | 100 |  |  | 100 |  | Снижение заторных явлений | Выполнено | 100 |  |  | 100
9 | Дополнительная полоса по ул.Советская | 2012 | Админстраия, ОПТИС |  | 5 |  |  |  | 5 | Снижение заторных явлений | Исключено | 0 |  |  |  | 0 | Ввиду не целесообразности мероприятия
10 | Расширение переулка Богдана Хмельницкого | 2012 | Админстраия, ОПТИС |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  | Снижение заторных явлений | Исключено | 0 |  |  | 0 |  | Ввиду не целесообразности мероприятия
11 | Дорога по улице №3 от улицы №6 до улицы №1 в Западном жилом районе города Стерлитамака | 2012-2014 | Администрация, Служба строительства |  | 180 |  |  | 180 |  | Решение транспортной развязки и улучшение экологии | Реализуется | 23.7 |  |  | 23.7 |  | В 2015г. выполнено строительство 1 очереди дороги. На 2016г.заплан. строительство 2 очереди, из РБ - 73,5 млн.руб., МБ - 2,2 млн.руб.
12 | Дорога по улице Юрматинская от улицы Водолаженко до улицы Объездной в г.Стерлитамаке | 2012 | МУП "Стройзаказчик" |  | 26 |  |  | 26 |  | Решение транспортной развязки и улучшение экологии | Выполнено | 21.4 |  |  | 21.4
13 | Южная объездная дорога | 2013-2015 | ОПТИС, МУП Стройзаказчик" |  | 1007 | 1007 |  |  |  | Решение транспортной развязки и улучшение экологии | Исключено | 0 | 0 |  |  |  | Ввиду отсутствия необходимости мероприятия
14 | Реконструкция железнодорожного переезда на 149 км. железнодорожных путей на пересечении ул.Салтыкова-Щедрина в г.Стерлитамаке | 2012 | ОПТИС |  | 12.7 |  |  | 12.7 |  | Снижение заторных явлений | Выполнено | 12.7 |  |  | 12.7
15 | Проектирование и строительство путепровода на 152км по ул.Стерлибашевский тракт | 2012-2014 | ОПТИС |  | 210 |  | 205 | 5 |  | Снижение заторных явлений | Исключено | 0 |  | 0 | 0 |  | Отсутствие финансирования
16 | Организация транспортнопересадочного узла на жд вокзале г.Стерлитамак с учетом реконструкции жд вокзала и прилегающей территории | 2013 | ОПТИС |  | 80 |  | 80 |  |  | Сокращение времени на пересадки с одного вида транспорта на другой | Исключено | 0 |  | 0 |  |  | Исключено в связи с недостаточным объемом пассажиропотока в городе
17 | Создание городского межведомственного ситуационного центра общественного порядка и транспорта на базе конечной станции Колхозный рынок | 2012-2013 | ОПТИС, МУП "СТУ" |  | 210 |  | 210 |  |  | Обеспечение безопасности и комфортности пассажирских перевозок | Приостанов-лено | 0 |  | 0 |  |  | Отсутствие финансирования. План на 2017г. в сумме 210 млн.руб. - средства РБ
18 | Приобретение и установка видеокамер на территории города | 2012 | ОПТИС |  | 7.5 |  |  | 7.5 |  | Улучшение транспортной безопасности в городе | Выполнено | 21 |  |  | 21
19 | Завершение строительства автодороги от перекрестка ул.Водолаженко и ул.Станотина до ул.Стерлибашевский тракт (объездной дороги) | 2011 | ОПТИС, МУП "Стройзаказчик" |  | 14 |  |  | 14 |  | Решение транспортной развязки и улучшение экологии | Выполнено | 14 |  |  | 14
20 | Строительство транспортных развязок | 2011-2015 | ОПТИС |  | 239 |  |  | 239 |  | Решение транспортной развязки и улучшение экологии | Исключено | 0 |  |  | 0 |  | Ввиду его неопределенности
21 | Троллейбусная линия по ул.Строителей | 2014 | МУП "СТУ" |  | 25 |  | 25 |  |  | Обеспечение потребности жителей мкр. "Юго-Западный" , "Солнечный", "Лазурный" в пассажирских перевозках | Приостановлено | 0 |  | 0 |  |  | Отсутствие финансирования. План на 2018г.
22 | Капитальный ремонт мостов и путепроводов | 2012-2014 | МКУ "ОЖКХ" |  | 450 |  | 450 |  |  | Повышение транспортной безопасности | Выполнено | 25.3 |  | 21.9 | 3.4 |  | Выполнены работы по кап. ремонту мостов через р.Ольховка и Тихий Ашкадар. Получено заключение Госэкспертизы на разработку ПСД на ремонт моста через р.Стерля по ул.Баумана.Заключен контракт на выполнение изыскательских работ и госэкспертизу на капремонт моста через р.Стерля по ул.23 Мая.В связи с чем, сроки и средства на капремонт мостов не определены
23 | Замена кабелей 6кВ и кабелей 600В на ТП №2, ТП №3 | 2011-2015 | МКУ "ОЖКХ" |  | 3.3 |  |  |  | 3.3 | Обеспечение надежности электроснабжения на подстанциях | Исключено | 0 |  |  |  | 0 | Ввиду отсутствия финансирования МУП "СТУ" на выполнение работ
24 | Внедрение автоматизированной системы учета электрической энергии, тепло и водоснабжения | 2011-2015 | МКУ "ОЖКХ" |  | 5 |  |  |  | 5 | Уменьшение затрат на снятие показаний | Выполнено | 11 |  |  |  | 11
25 | Внедрение системы видео наблюдения на конечных станциях «ВТС», «Первомайская», «Колхозный рынок», в службе энергохозяйства и на производственных участках депо | 2011-2015 | ОПТИС, МУП "СТУ" |  | 6.8 |  |  |  | 6.8 | Оперативное управление производством и движением троллейбусов | Выполнено частично | 0.7 |  |  |  | 0.7 | Выполнено видеонаблюдение на конечной станции "Колхозный рынок". Ввиду отстутсвия средств работы на станции "ВТС" и "Первомайская" приостановлены
26 | Приобретение экобусов | 2012-2014 | ОПТИС, МУП "СТУ" |  | 120 |  | 120 |  |  | Обеспечение безопасности и комфортности пассажирских перевозок | Приостанов-лено | 0 |  | 0 |  |  | Отсутствие финансирования. План на 2017г.
27 | Приобретение энергоэффективных низкопольных троллейбусов | 2012-2014 | ОПТИС, МУП "СТУ" |  | 75 |  | 75 |  |  | Обеспечение безопасности и комфортности пассажирских перевозок | Выполнено частично | 39.5 |  | 39.5 |  |  | Приобретено 5 троллейбусов вместо 10 планируемых
28 | Предоставление дополнительных мер социальной поддержки гражданам-садоводам | 2011-2015 | СПАТП-филиал ГУП "Башавтотранс" |  | 18 |  | 18 |  |  | Перевозка пассажиров по сезонным садоводческим маршрутам | Выполнено | 16.9 |  |  | 16.9
| Итого: |  |  |  | 3327.5 | 1007 | 1585 | 715.4 | 20.1 |  |  | 330.99 | 0 | 61.4 | 257.89 | 11.7
| Итого по разделу: |  |  |  | 5306.4 | 1007 | 1689.2 | 743.5 | 1866.7 |  |  | 807.69 | 0 | 71.4 | 295.99 | 440.3
Раздел "Связь"
1 | Расширение мультисервисной сети (телефония, высокоскоростной доступ в сеть Интернет, IP –телевидение) в жилых микрорайонах г. Стерлитамак | 2012-2015 | Стерлитамакский МУЭС |  | 24 |  |  |  | 24 | Для обеспечения потребности жителей города в новых телекоммуникационных технологиях | Выполнено | 32.8 |  |  |  | 32.8 | Расширение сети абонентов и обеспечение потребности жителей города в новых телекоммуникационных технологиях
2 | Расширение сети кабельного телевидения в жилых микрорайонах г.Стерлитамак | 2012-2015 | Стерлитамакский МУЭС |  | 8 |  |  |  | 8 | Для обеспечения потребности жителей города в кабельном телевидении | Выполнено | 19.3 |  |  |  | 19.3 | Расширение сети абонентов
3 | Расширение городской телефонной сети на основе оборудования связи следующего поколения NGN: - установка мультисервисных абонентских концентраторов сети NGN в жилых микрорайонах г.Стерлитамак (новые жилые дома, частный сектор) | 2012-2015 | Стерлитамакский МУЭС |  | 15 |  |  |  | 15 | Для обеспечения потребности жителей города в новых телекоммуникационных технологиях | Выполнено | 19.7 |  |  |  | 19.7 | Улучшение качества телефонной связи
4 | Организация системы коммерческого и технического учета - расхода электроэнергии, воды, газа и теплоносителей с использованием скоростных каналов передачи данных мультисервисной сети | 2012-2015 | Стерлитамакский МУЭС |  | 13.4 |  |  |  | 13.4 | Уменьшение затрат на снятие показаний | Исключено | 0 |  |  |  | 0 | Ввиду нецелесообразности мероприятия
5 | Проведение капитального ремонта зданий городских АТС | 2012-2015 | Стерлитамакский МУЭС |  | 12 |  |  |  | 12 | Увеличение срока службы зданий | Выполнено | 11.5 |  |  |  | 11.5
6 | Расширение цифровой системы видеонаблюдения по программе "Безопасный город" с использованием скоростных каналов передачи данных мультисервисной сети | 2012-2014 | Стерлитамакский МУЭС |  | 1 |  |  | 0.5 | 0.5 | Повышение эффективности новых телекоммуникационных технологий | Выполнено | 1 |  |  |  | 1
7 | Приобретение и монтаж мини-АТС | 2012 | Стерлитамакский МУЭС |  | 0.7 |  |  |  | 0.7 | Повышение эффективности новых телекоммуникационных технологий | Выполнено | 0.7 |  |  |  | 0.7
| Итого по разделу: |  |  |  | 74.1 |  |  | 0.5 | 73.6 |  |  | 85 | 0 | 0 | 0 | 85
Раздел "Развитие предпринимательства"
1 | Муниципальная программа развития субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан | 2012-2013 | Администрация, НО "Ассоциация предпринимателей г.Стерлитамак", предприятия малого и среднего бизнеса |  | 28 |  |  | 28 |  | Рост числа занятых в малом и среднем бизнесе, увеличение объема продукции, выпускаемой субъектами малого и среднего предпринимательства, увеличение доли МСП в формировании бюджета ГО | Выполнено | 68.4 |  |  | 68.4
2 | Инновационный проект «Производство сшитого полиэтилена» | 2011-2012 | Отдел предпринмательства, ООО "Башпласт" |  | 100 |  |  |  | 100 | Разработка новых продуктов по запросам и потребностям потребителей | Выполнено | 170 |  |  |  | 170
3 | Инновационный проект «Производство ПВХ компаунда" | 2011-2012 | Отдел предпринмательства, ООО "Башкомпаунд" |  | 130 |  |  |  | 130 | Разработка новых продуктов по запросам и потребностям потребителей | Выполнено | 130 |  |  |  | 130
4 | Инновационный проект «Производство кабельного пластиката» | 2011-2014 | Отдел предпринмательства, ООО "Башпласт" |  | 130 |  |  |  | 130 | Создание импортозамещающих продуктов | Выполнено | 130 |  |  |  | 130
5 | Инновационный проект «Производство изделий из стекла" | 2011-2012 | Отдел предпринмательства, ООО "Башкирская стекольная компания" |  | 170 |  |  |  | 170 | Разработка новых продуктов по запросам и потребностям потребителей, создание новых рабочих мест | Выполнено | 170 |  |  |  | 170
6 | Инновационный проект «Организация прессового производства" | 2011-2013 | Отдел предпринмательства, ООО "УралТоргСервис" |  | 60 |  |  |  | 60 | Увеличение объемов производства | Выполнено | 60 |  |  |  | 60
7 | Создание производства труб из полимерных композиционных материалов в РБ | 2010-2016 | Отдел предпринмательства, ООО "Завод альтернативных бетонов" |  | 100 |  |  |  | 100 | Увеличение объемов производства | Выполнено | 100 |  |  |  | 100
8 | Многопрофильный оздоровительный комплекс | 2011-2012 | Отдел предпринмательства, ИП Газизов О.В. |  | 50 |  |  |  | 50 | Создание новых рабочих мест | Выполнено | 50 |  |  |  | 50
9 | Строительство торгово-развлекательного комплекса "Центральный" | 2012-2015 | Отдел развития потребительского рынка, ООО ТД "Центральный" |  | 1603.9 |  |  |  | 1603.9 | Создание новых рабочих мест | Реализуется | 1110 |  |  |  | 1110 | Завершена 1 очередь строительства комплекса, 2 - в стадии завершения. На 2016г. план - 100 млн.руб.
10 | Строительство логистического центра ЗАО "Тандер" | 2011-2012 | Отдел развития потребительского рынка, ЗАО "Тандер" |  | 1517 |  |  |  | 1517 | Создание новых рабочих мест | Выполнено | 1517 |  |  |  | 1517
| Итого по разделу: |  |  |  | 5074 |  |  | 28 | 5046 |  |  | 3505.4 | 0 | 0 | 68.4 | 3437
Раздел "Строительство жилья и объектов непроизводственной сферы"
1 | Программа строительства жилья | 2011-2015 | Администрация, Служба строительства, предприятия и организации |  | 13102 |  | 590 | 884 | 11628 | Обеспечение жильем нуждающихся | Выполнено | 12709.4 |  |  |  | 12709.4
2 | Ликвидация ветхого и аварийного жилья | 2011-2015 | Администрация, Служба строительства |  | 690 | 480 | 120 | 90 |  | Улучшение качества проживания | Выполнено | 1453.2 | 799.6 | 323.1 | 330.5
3 | Проектирование проектов планировки территории и межевания под будущее строительство жилья | 2012-2013 | МУП "Стройзаказчик" |  | 18 |  |  | 18 |  | Обеспечение жильем нуждающихся | Выполнено | 10 |  |  | 10
4 | Застройка микр.5 в Западном жилом районе г.Стерлитамак. Квартал 5Д-5Ф. Э/снабж. | 2012 | Служба строительства |  | 2.9 |  |  | 2.9 |  | Обеспечение микрорайона электрическими сетями | Выполнено | 3 |  | 3
5 | Инженерные коммуникации к местам индивидуальной застройки микр.№8 Западного района. В/снабж. | 2012 | Служба строительства |  | 3.2 |  | 3.2 |  |  | Обеспечение микрорайона водоснабжением | Реализуется | 3.3 |  | 3.3 |  |  | Заключен мун.контракт на выполнение СМР. План на 2016г. 73,7 млн.руб. из РБ, МБ - 2,3 млн.руб.
6 | Инженерная инфраструктура микрорайона №5 Западного района города Стерлитамака | 2012-2013 | Служба строительства |  | 103.7 |  | 103.7 |  |  | Обеспечение микрорайона инженерными сетями | Выполнено частично | 46.4 |  |  | 22.9 | 23.5 | Выполнено строительство сетей теплоснабжения. На 2016г. план 13,5млн.руб. за счет внебюджетных средств на строительство сетей водоснабжения и водоотведения
7 | Проект инженерной инфраструктуры микрорайона №2 Западного района городского округа город Стерлитамак РБ | 2012 | Служба строительства |  | 251.4 |  | 251.4 |  |  | Обеспечение микрорайона инженерными сетями | Выполнено частично | 41.2 |  | 29.3 | 11.9 |  | Выполнено строительство сетей водоснабжения. На 2017г. план-ся строительство сетей газоснабжения (20 млн.руб. из РБ) и водоотведения (17 млн.руб. СС)
8 | Инженерная инфраструктура микрорайона №4А Западного района города Стерлитамака | 2012 | Служба строительства |  | 60.68 |  | 60.3 | 0.38 |  | Обеспечение микрорайона инженерными сетями | Выполнено | 100 |  |  | 0.5 | 99.5
9 | Инженерная инфраструктура микрорайона № 4Б западного района города Стерлитамака | 2012-2013 | Служба строительства |  | 100 |  | 100 |  |  | Обеспечение микрорайона инженерными сетями | Выполнено | 100 |  |  |  | 100
10 | Проектирование строительства канализации в мкр.№8 Западного жилого района | 2012 | МУП "Стройзаказчик" |  | 5.5 |  |  | 5.5 |  | Обеспечение микрорайона инженерными сетями | Выполнено | 3.2 |  |  | 3.2
11 | Канализация мкр.№8 Западного жилого района | 2012-2013 | МУП "Стройзаказчик", Служба строительства |  | 48 |  | 48 |  |  | Обеспечение микрорайона инженерными сетями | Исключено | 0 |  | 0 |  |  | В связи с включением мероприятия в "Инженерные коммуникации к местам индивидуальной застройки мкр.№8 Западного района"
12 | Газоснабжение мкр №2 Западного жилого района г.Стерлитамака | 2012-2013 | Филиал ОАО "Газ-Сервис" Стрлитамакгаз" |  | 14.7 |  | 14.7 |  |  | Газоснабжение жилых домов | Исключено | 0 |  | 0 |  |  | Отсутствие финансирования
13 | ПС-110/35/10кВ «Спартак» с ВЛ-110кВ «ЮПП-110»-«ПС Спартак», с отпайкой от ВЛ-110кВ «Стерлитамакская ТЭЦ-Ашкадар» 2ц, двухцепной ВЛ-35кВ от ПС «Спартак» до ВЛ-35кВ «Стерля-Совхоз» с образованием двухцепной ВЛ-35кВ «Спартак-Совхоз» | 2012-2014 | Служба строительства |  | 223.6 |  | 223.6 |  |  | Обеспечение микрорайона электромощностью | Реализуется | 69.3 |  |  |  | 69.3 | В рамках инвестиционной программы ООО "Башкирэнерго" прогнозные сроки строительства 2015-2017г.г. На 2016г. план -87,8 млн.руб.
14 | Выполнение проектов планировок незастроенных территорий | 2012-2016 | Отдел архитектуры и градостроительства |  | 100 |  |  | 100 |  | Сокращение сроков предоставления земельных участков | Реализуется | 24.3 |  |  | 24.3 |  | На 2016 год перенесены средства в сумме 1,1 млн.руб.
15 | Организация и проведение работ по территориальному планированию и градостроительному проектированию | 2013 | Отдел архитектуры и градостроительства |  | 19 |  |  | 19 |  | Для осуществления строительства в границах ГО | Приостанов-лено | 0 |  |  | 0 |  | Отсутствие финансирования. На 2016 год средства в бюджете города не предусмотрены
16 | Физкультурно-спортивный комплекс с ледовой ареной на 2500 мест в микрорайоне «Юго-Западный» г.Стерлитамак | 2012 | МУП "Стройзаказчик" |  | 270 |  | 270 |  |  | Развитие физкультуры и спорта, удовлетворение потребности горожан | Выполнено | 243 |  | 243
17 | Реконструкция горнолыжной базы "Куш-Тау" | 2012 | МКУ "Комитет по физической культуре и спорту" |  | 100 |  | 100 |  |  | Развитие физкультуры и спорта, удовлетворение потребности горожан | Исключено | 0 |  | 0 |  |  | Исключено ввиду передачи объекта и финансирования Ишимбайскому району району
18 | Реконструкция городского стадиона Специализированной детско-юношеской школы Олимпийского резерва по пр. Ленина,2а | 2012-2014 | МКУ "Комитет по физической культуре и спорту" |  | 78 |  | 75 | 3 |  | Создание условий для развития спорта | Приостанов-лено | 2.1 |  | 0 | 2.1 |  | Разработана ПСД. Мероприятие приостановлено из-за отсутствия финансирования. План на 2017-2018г.г.
19 | Строительство городского лыжного центра | 2013-2014 | МКУ "Комитет по физической культуре и спорту" |  | 31 |  | 30 | 1 |  | Создание условий для развития спорта | Приостанов-лено | 2 |  | 0 | 2 |  | Средства выделены на разработку ПСД. Мероприятие приостановлено из-за отсутствия финансирования. План на 2017-2018г.г.
20 | Тюнинговая трасса | 2012 | МКУ "Комитет по физической культуре и спорту" |  | 10 |  |  | 10 |  | Создание условий для развития спорта | Исключено | 0 |  |  | 0 |  | Ввиду нецелесообразности мероприятия
21 | Многофункциональная спортивная площадка с искусственным покрытием при ДЮСШОР по пр.Ленина,47 | 2012 | МКУ "Комитет по физической культуре и спорту" |  | 3.5 |  | 1.75 | 1.75 |  | Создание условий для развития спорта | Исключено | 0 |  | 0 | 0 |  | Ввиду невозможности размещения объекта из-за наличия под обьъектом коммунальных магистралей
22 | Строительство бассейна | 2014 | МУП "Стройзаказчик" |  | 150 | 60 | 60 |  | 30 | Развитие физкультуры и спорта, удовлетворение потребности горожан | Исключено | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Ввиду отсутствия необходимости мероприятия
23 | Детский сад на 210 мест в квартале «Три капитана» городского округа г.Стерлитамак РБ | 2012 | МКУ "Отдел образования", Служба строительства |  | 130 |  | 130 |  |  | Рост обеспеченности дошкольными местами, развитие инфраструктуры города | Выполнено | 111.7 |  | 111.7
24 | Строительство детского сада на 210 мест в м-не "Солнечный" г.Стерлитамак РБ | 2012 | МКУ "Отдел образования", Служба строительства |  | 100.5 |  | 100.5 |  |  | Рост обеспеченности дошкольными местами, развитие инфраструктуры города | Выполнено | 71.8 |  | 71.8
25 | Детский сад на 110 мест по ул.Артема у жилых домов № 142-150 городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан | 2012-2014 | Служба строительства, МКУ "Отдел образования" |  | 127 |  | 127 |  |  | Рост обеспеченности дошкольными местами, развитие инфраструктуры города | Выполнено | 83.5 | 21 | 60.1 | 2.4
26 | Строительство детского сада на 210 мест в мкр.№ 4А Западного жилого района | 2012-2014 | Служба строительства, МКУ "Отдел образования" |  | 130 |  | 130 |  |  | Рост обеспеченности дошкольными местами, развитие инфраструктуры города | Реализуется | 1.8 |  |  | 1.8 |  | На 2016г. план на разработку рабочей документации 4,3 млн.руб. из МБ. Строительство планируется на 2017-2018г.г.
27 | Детский сад на 210 мест в мкр 4Б Западного жилого района | 2013-2014 | Служба строительства, МКУ "Отдел образования" |  | 132 |  | 132 |  |  | Рост обеспеченности дошкольными местами, развитие инфраструктуры города | Выполнено | 94.3 | 28.7 | 60.5 | 5.1
28 | Детский сад №1 на 80 мест в мкр. 7Б Западного жилого района | 2013-2014 | Служба строительства, МКУ "Отдел образования" |  | 100.8 |  | 100.8 |  |  | Рост обеспеченности дошкольными местами, развитие инфраструктуры города | Реализуется | 0.6 |  |  | 0.6 |  | На 2016г. план на разработку рабочей документации 1,9 млн.руб. из МБ. Строительство планируется на 2017-2018г.г.
29 | Детский сад №2 на 80 мест в мкр. 7Б Западного жилого района | 2013-2014 | Служба строительства, МКУ "Отдел образования" |  | 100.8 |  | 100.8 |  |  | Рост обеспеченности дошкольными местами, развитие инфраструктуры города | Реализуется | 1.2 |  |  | 1.2 |  | На 2016г. план на разработку рабочей документации 1,9 млн.руб. из МБ. Строительство планируется на 2017-2018г.г.
30 | Школа на 1000 учебных мест с бассейном в микрорайоне 7Б Западный в г.Стерлитамак Республики Башкортостан | 2012-2013 | Служба строительства, МКУ "Отдел образования" |  | 238 |  | 238 |  |  | Рост обеспеченности учебными местами, снижение загруженности учебных заведений | Реализуется | 83.3 |  | 77.7 | 5.6 |  | Строительство ведется . На 2016г. план - 229,8 млн.руб. из РБ., из МБ - 7,1 млн.руб. Выполнена корректировка ПСД, стоимость строительства составила 701 млн.руб.
31 | Школа на 1000 учебных мест в мкр. 5 Западный в г.Стерлитамак Республики Башкортостан | 2012-2015 | Служба строительства, МКУ "Отдел образования" |  | 254 |  | 254 |  |  | Рост обеспеченности учебными местами, снижение загруженности учебных заведений | Реализуется | 1.2 |  |  | 1.2 |  | План на 2016г. 15,4 млн.руб.-РБ, МБ - 0,5 млн.руб. Выполнена корректировка ПСД, стоимость строительства - 787 млн.руб.
32 | Школа на 750 мест п. Шахтау | 2013-2014 | Служба строительства, МКУ "Отдел образования" |  | 200 |  | 200 |  |  | Рост обеспеченности учебными местами, снижение загруженности учебных заведений | Реализуется | 0.6 |  |  | 0.6 |  | На 2016г. план на разработку проектной документации 5,2 млн.руб. из МБ. Планируемая стоимость строительства составит 420 млн.руб.
33 | Универсальная спортивная площадка с искусственным покрытием и ограждением при МАОУ «Гимназия №1» | 2012 | МКУ "Отдел образования" |  | 2.5 |  |  | 2.5 |  | Развитие физкультуры и спорта | Исключено | 0 |  |  | 0 |  | Ввиду нецелесообразности мероприятия
34 | Многофункциональная спортивная площадка при МАОУ «СОШ №17» | 2012 | МКУ "Отдел образования" |  | 4 |  | 4 |  |  | Развитие физкультуры и спорта | Выполнено | 4.5 |  | 3.3 | 1.2
35 | Спортивная площадка при «СОШ №24» | 2012 | МКУ "Отдел образования" |  | 4 |  | 3 | 1 |  | Развитие физкультуры и спорта | Выполнено | 6.1 |  | 4.5 | 1.6
36 | Реконструкция здания для детского сада, расположенного по адресу г.Стерлитамак, ул.Суворова,5а | 2012 | МКУ "Отдел образования" |  | 13 |  | 13 |  |  | Рост обеспеченности дошкольными местами | Выполнено | 15.4 |  | 14.9 | 0.5
37 | Реконструкция здания МБОУ ДОД "СДЮТ и Э" под помещения детского сада, расположенного по адресу г.Стерлитамак, ул.Суханова, 7Б | 2012 | МКУ "Отдел образования" |  | 21 |  | 21 |  |  | Рост обеспеченности дошкольными местами | Выполнено | 24.4 |  | 23.7 | 0.7
38 | Реконструкция МБОУ ДОД Центр внешкольной работы "Надежда" под помещения детского сада, расположенного по адресу г.Стерлитамак, ул.Худайбердина, 176 | 2012 | МКУ "Отдел образования" |  | 21.2 |  | 21.2 |  |  | Рост обеспеченности дошкольными местами | Выполнено | 19.2 |  | 18.6 | 0.6
39 | Реконструкция здания для детского сада, расположенного по адресу г.Стерлитамак, ул.Цюрупы, 32а | 2012 | МКУ "Отдел образования" |  | 14 |  | 14 |  |  | Рост обеспеченности дошкольными местами | Выполнено | 18.5 |  | 18 | 0.5
40 | Реконструкция здания для детского сада, расположенного по адресу г.Стерлитамак, ул.Социалистическая,3 | 2012 | МКУ "Отдел образования" |  | 16 |  | 16 |  |  | Рост обеспеченности дошкольными местами | Выполнено | 15.2 |  | 14.8 | 0.4
41 | Реконструкция здания учебного корпуса под помещение детского сада, расположенного по адресу г.Стерлитамак, ул.Заводская,13 | 2012 | МКУ "Отдел образования" |  | 28.3 |  | 28.3 |  |  | Рост обеспеченности дошкольными местами | Выполнено | 25 |  | 24.2 | 0.8
42 | Поликлиника на 480 посещений в смену в Западном микрорайоне г.Стерлитамак | 2012-2015 | Отдел Минздрава РБ в г.Стерлитамак |  | 230 |  | 230 |  |  | Развитие инфраструктуры города, удовлетворение потребностей горожан в медицинских услугах | Исключено | 0 |  | 0 |  |  | Отсутствие финансирования и как следствие неопределенность сроков строительства
43 | Пристрой к ГБУЗ "Городская поликлиника №6" для размещения Детской поликлиники на 300 посещений в смену | 2013-2015 | Отдел Минздрава РБ в г.Стерлитамак |  | 206 |  | 206 |  |  | Развитие инфраструктуры города, удовлетворение потребностей горожан в медицинских услугах | Исключено | 0 |  | 0 |  |  | Ввиду нецелесообразности мероприятия
44 | Женская консультация на 300 посещений в Западном микрорайоне 4Б Стерлитамак | 2013-2015 | Отдел Минздрава РБ в г.Стерлитамак |  | 180 |  | 180 |  |  | Развитие инфраструктуры города, удовлетворение потребностей горожан в медицинских услугах | Исключено | 0 |  | 0 |  |  | Отсутствие финансирования и как следствие неопределенность сроков строительства
45 | Капитальный ремонт в ГБУЗ «Детская городская больница» ГО г.Стерлитамак | 2013-2016 | Отдел Минздрава РБ в г.Стерлитамак |  | 282 |  | 282 |  |  | Развитие инфраструктуры города, удовлетворение потребностей горожан в медицинских услугах | Реализуется | 21.4 |  | 8 |  | 13.4 | Выполнены замена инжнерных сетей и общестроительные работы. На 2016 г. план - 60,0 млн.руб. РБ, СС-10 млн.руб.
46 | Пристрой крытого бассейна с водолечебницей МБУЗ «Детский санаторий «Нур» | 2012-2013 | Отдел Минздрава РБ в г.Стерлитамак |  | 32 |  | 32 |  |  | Повышение качества, доступности санаторно-оздоровительного лечения. В течение года получат лечение 2400 детей | Исключено | 0 |  | 0 |  |  | Отсутствие финансирования
47 | Реконструкция городского дворца культуры и прилегающей территории здания | 2012-2014 | МКУ "Отдел культуры" |  | 60 |  | 60 |  |  | Создание дополнительных условий для посетителей дворца культуры | Реализуется | 2.7 |  | 0 | 2.7 |  | Разработана ПСД. В 2016г. Планируется реконструкция фасада здания на сумму 98 млн.руб., РБ-39 млн.руб., МБ-59 млн.руб.
48 | Специализированное здание для детской школы искусств с концертным залом в Западном жилом районе | 2013-2015 | МКУ "Отдел культуры" |  | 100 |  | 100 |  |  | Создание условий для художественного образования детей | Исключено | 0 |  | 0 |  |  | В связи с отсутствием необходимости в данном помещении
49 | Специализированное здание для детской художественной школы №1 в Западном жилом районе | -//- | МКУ "Отдел культуры" |  | 70 |  | 70 |  |  | Создание условий для художественного образования детей | Исключено | 0 |  | 0 |  |  | В связи с отсутствием необходимости в данном помещении
| Итого по разделу: |  |  |  | 18182.28 | 540 | 4845.25 | 1139.03 | 11658 |  |  | 15412.8 | 849.3 | 1113.5 | 434.9 | 13015.1
Раздел "Жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства"
1 | Капитальный ремонт жилого фонда | 2011-2015 | МКУ "ОЖКХ", управляющие организации |  | 135 |  |  |  | 135 | Улучшение качества проживания | Выполнено | 471.3 | 55.9 | 17.6 | 70.9 | 326.9 | Улучшение качества проживания
2 | Сооружение очистки питьевой воды от мутности водоисточника "Берхомут" мощностью 60 тыс. куб.м. | 2012-2014 | ЗАО "ВСК" |  | 486 |  | 486 |  |  | Обеспечение комфорта жителям города | Исключено | 0 |  | 0 |  |  | Отсутствие финансирования
3 | Реконструкция системы теплоснабжения пос.Шах-Тау с установкой блочной котельной | 2012 | МКУ "ОЖКХ" |  | 1.2 |  |  | 1.2 |  | Обеспечение комфорта жителям города | Выполнено | 40 |  |  | 40
4 | Модернизация систем наружного освещения городского округа город Стерлитамак на 2011-2015 гг. | 2011-2015 | МКУ "ОЖКХ" |  | 214.6 |  | 106.5 | 108.1 |  | Комфортные условия проживания граждан | Выполнено | 122.7 |  | 53.1 | 69.6
5 | Муниципальная адресная программа по проведению капремонта многоквартирных домов в городском округе г.Стерлитамак на 2012 год | 2012 | МКУ "ОЖКХ" |  | 114.9 |  | 54.6 | 54.6 | 5.7 | Улучшение условий проживания граждан | Выполнено | 114.9 |  | 54.6 | 54.6 | 5.7
6 | Реконструкция системы теплоснабжения района п.Красный пролетарий с переводом тепловой нагрузки на ТМ-11 в г.Стерлитамак | 2012 | МКУ "ОЖКХ" |  | 32 |  |  | 16 | 16 | Обеспечение надежного и бесперебойного теплоснабжения объектов города | Выполнено | 32 |  |  | 16 | 16
7 | Схема теплоснабжения г.Стерлитамак на период 2017 года | 2012 | МКУ "ОЖКХ" |  | 3.2 |  |  | 3.2 |  | Обеспечение надежного и бесперебойного теплоснабжения объектов города | Выполнено | 1.2 |  |  | 1.2
8 | Строительство Ямы Беккари | 2012 | МКУ "ОЖКХ" |  | 3.5 |  |  | 3.5 |  | Обеспечение санитарной безопасности | Выполнено | 2.2 |  |  | 2.2
9 | Программа работ по коммунальному содержанию и благоустройству г.Стерлитамак | 2011-2015 | МКУ "ОЖКХ" |  | 900 |  |  | 900 |  | Комфортное проживание жителей города | Выполнено | 1703.3 |  |  | 1703.3
| Итого по разделу: |  |  |  | 2089 |  | 766.2 | 1105.6 | 216.3 |  |  | 2487.6 | 55.9 | 125.3 | 1957.8 | 348.6
Раздел "Управление муниципальной собственностью"
1 | Реализация прогнозных планов ( программ) приватизации муниципального имущества | 2011-2015 | Комитет по управлению собственностью МЗИО РБ пог.Стерлитамак (КУС МЗИО РБ по г.Стерлитамак) |  | 2.5 |  |  | 2.5 |  | Получение неналоговых доходов, отчуждение не профильного имущества, привлечение частных инвестиций | Реализуется | 0.25 |  |  | 0.25 |  | Мероприятие продлено до 2018 года в связи с необходимостью приватизации муниципального имущества, план на 2016 год составит 0,9 млн.руб.
2 | Продажа прав (аренда, собственноть) на земельные участки для жилищного строительства (индивидуальные, многоэтажные) и коммерческих объектов недвижимости | 2011-2015 | КУС МЗИО РБ по г.Стерлитамак |  | 2.5 |  |  | 2.5 |  | Получение неналоговых доходов, строительство жилья и коммерческих объектов | Выполнено | 2.8 |  |  | 2.8
3 | Инвентаризация объектов недвижимости, оформление прав на них | 2011-2015 | КУС МЗИО РБ по г.Стерлитамак |  | 2.5 |  |  | 2.5 |  | Получение налоговых и неналоговых доходов | Выполнено | 4.47 |  |  | 4.47
4 | Кадастровая оценка земель города | 2011-2015 | КУС МЗИО РБ по г.Стерлитамак |  | 1.5 |  | 0.75 | 0.75 |  | Получение налоговых и неналоговых доходов | Выполнено | 1.5 |  | 1.5 | 0
| Итого по разделу: |  |  |  | 9 |  | 0.75 | 8.25 |  |  |  | 9.02 | 0 | 1.5 | 7.52 | 0
Раздел "Социальное развитие и уровень жизни"
Подраздел "Образование"
1 | Городская программа "Реконтсрукция зданий и сооружений учреждений образования г.Стерлитамак на 2011-2016 годы" | 2011-2016 | МКУ "Отдел образования", образовательные учреждения |  | 250 |  | 50 | 85 | 115 | Улучшение материально-технической базы | Исключено | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Принята муниципальная программа "Развитие системы образования городского округа город Стерлитамак на 2014-2016г.г."
2 | Городская программа по оснащению учреждений образования оборудованием согласно Стандартам на 2011-2016 годы | 2011-2016 | МКУ "Отдел образования", образовательные учреждения |  | 72 |  | 37 | 25 | 10 | Улучшение материально-технической базы в целях совершенствования образовательного процесса | Исключено | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Ввиду не целесообразности принятия данной программы
3 | Выполнение мероприятий городской целевой программы "Укрепление и модернизация материально-технической базы пищеблокеов образовательных учреждений на 2009-2011 годы" | 2009-2011 | МКУ "Отдел образования", образовательные учреждения |  | 2.5 |  |  | 1.75 | 0.75 | Внедрение современных технологий производства полуфабрикатов высокой степени готовности | Выполнено | 1.9 | 0.3 | 1.1 | 0.5
4 | Выполнение мероприятий городской целевой программы "Развитие системы дошкольного образования городского округа город Стерлитамак РБ на 2010-2013г.г."" | 2011-2013 | МКУ "Отдел образования", образовательные учреждения |  | 0.835 |  | 0.57 | 0.265 |  | Улучшение материально-технической базы. Увеличение охвата дошкольным образованием | Выполнено | 311.7 | 11.7 | 136 | 133.3 | 30.7
5 | Выполнение мероприятий городской целевой программы «Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений городского округа г.Стерлитамак на 2010 – 2014г.г.» | 2011-2014 | МКУ "Отдел образования", образовательные учреждения |  | 636.1 | 0 | 53.9 | 464 | 118.2 | Улучшение необходимой МТБ, укрепление антитеррористической безопасности, повышение санитарно-эпидемиологического благополучия | Исключено | 165.3 | 43.7 | 33 | 78.3 | 10.3 | Программа отменена в связи с принятием муниципальной программы "Развитие системы образования городского округа город Стерлитамак на 2014-2016г.г."
6 | Выполнение мероприятий городской целевой программы «Совершенствование организации питания обучающихся и воспитанников образовательных учреждений города Стерлитамак на период 2011 – 2014 годы» | 2011-2014 | МКУ "Отдел образования", образовательные учреждения |  | 0.273 | 0 | 0.086 | 0.181 | 0.006 | Улучшение показателей здоровья детского населения в городе, создание благоприятных условий. Повышение доступности питания для более ширококго контингента учащихся | Исключено | 79.3 | 11.2 | 20.5 | 46.6 | 1 | Программа отменена в связи с принятием муниципальной программы "Развитие системы образования городского округа город Стерлитамак на 2014-2016г.г."
7 | Выполнение мероприятий программы "Развитие образованияв г.Стерлитамаке на 2009-2013г.г" | 2011-2013 | МКУ "Отдел образования", образовательные учреждения |  | 1272.451 | 0 | 919.8 | 295.451 | 57.11 | Удовлетворение потребности горожан в высококачественных образовательных услугах. Сохранение и развитие системы дошкольного, общего, профессионального и дополнительного образования | Выполнено | 813.9 | 196.9 | 381 | 169.1 | 66.9
8 | Выполнение мероприятий программы "Развитие системы дополнительного образования детей и учащихся в городе стерлитамак РБ на 2007-2011г.г." | 2007-2011 | МКУ "Отдел образования", образовательные учреждения |  | 8.04 |  |  | 6.609 | 1.431 | Формирование здорового образа жизни, привлечение их к внеурочной деятельности, удовлетворение потребностей в гармоничном воспитании | Выполнено | 1.2 |  |  | 0.9 | 0.3
| Итого: |  |  |  | 2242.2 | 0 | 1061.4 | 878.3 | 302.5 |  |  | 1373.3 | 263.8 | 571.6 | 428.7 | 109.2
Подраздел "Культура и спорт"
1 | Городская программа реконструкции зданий и сооружений учреждений культуры г.Стерлитамак | 2011-2016 | МКУ "Отдел культуры", учреждения культуры |  | 40 |  |  | 40 |  | Улучшение материально-технической базы | Исключено | 0 |  |  | 0 |  | Мероприятия по реконструкции зданий и сооружений включены в мунципальную программу по развитию культуры в городе
2 | Городская программа "Реконструкции зданий и сооружений спортивных школ" | 2011-2016 | МКУ "Комитет по физической культуре и спорту" |  | 60 |  | 50 | 10 |  | Улучшение условий для занятия спортом | Исключено | 0 |  | 0 | 0 |  | Реконструкция зданий и сооружений спортивных объектов включено в муниципальную программу
3 | Перепланировка "Общественных простанств" | 2012-2014 | МКУ "Отдел культуры", учреждения культуры |  | 7 |  |  | 4 | 3 | Улучшение условий для отдыха граждан | Исключено | 0 |  |  | 0 | 0 | Ввиду не целесообразности выполнения мероприятия
4 | Организация загородного семейного отдыха на базе загородных лагерей | 2012-2013 | МКУ "Комитет по физической культуре и спорту" |  | 30 |  |  |  | 30 | Улучшение условий для отдыха горожан | Выполнено | 30 |  |  |  | 30
5 | Релизация программы «Развитие библиотечного дела городского округа город Стерлитамак РБ на 2010-2014г.г.» | 2011-2014 | МКУ "Отдел культуры", учреждения культуры |  | 13.1 |  |  | 13.1 |  | Полноценное комплектование фондов библиотек, рост их посещаемости, обеспечение стабильности рынка труда | Выполнено | 14.4 | 0.6 | 0 | 13.8 | 0
| Итого: |  |  |  | 150.1 |  | 50 | 67.1 | 33 |  |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 30
Подраздел "Занятость населения, регулирование рынка труда"
1 | Реализация мероприятийежегодной программы "Содействие занятости населения по г. Стерлитамак" | 2011-2015 | ГКУ "Центр занятости населения" |  | 600.2 | 527.8 | 6.5 | 24.3 | 48.1 | Обеспечение эффективной занятости и формирование качественных трудовых ресурсов, обеспечение стабильности рынка труда | Выполнено | 416.1 | 354.3 | 24 | 1.6 | 36.2
2 | Реализация мероприятий Республиканской программы дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда в РБ | 2011-2015 | ГКУ "Центр занятости населения" |  | 76.6 |  | 54.3 |  | 22.3 | Обеспечение временной занятости, снижение напряженности на рынке труда города, материальная поддержка | Исключено | 0 |  | 0 |  | 0 | Мероприятия Республиканской программы включены в мероприятия по содействию занятости населения
3 | Индексация заработной платы работникам бюджетной сферы | 2011-2015 | Администрация города |  | 2273 |  | 1626 | 647 |  | Повышение уровня жизни | Выполнено | 9434.1 | 57.9 | 5027.1 | 4194.8 | 154.3
| Итого: |  |  |  | 2949.8 | 527.8 | 1680.3 | 671.3 | 70.4 |  |  | 9850.2 | 412.2 | 5051.1 | 4196.4 | 190.5
Подраздел "Охрана труда"
1 | Выполнение мероприятий муниципальной программы улучшения условий и охраны труда на 2012-2016 годы | 2012-2015 | Управление труда и социальной защиты МТиСЗН РБ, предприятия и организации |  | 392.3 | 11.1 | 170 | 39.4 | 171.8 | Снижение производственного травматизма, профессиональной заболеваемости, улучшение условий труда | Выполнено | 1581 | 135.8 | 153.6 | 54.6 | 1237
| Итого: |  |  |  | 392.3 | 11.1 | 170 | 39.4 | 171.8 |  |  | 1581 | 135.8 | 153.6 | 54.6 | 1237
| Итого по разделу: |  |  |  | 5734.4 | 538.9 | 2961.7 | 1656.1 | 577.7 |  |  | 12834.5 | 811.8 | 5776.3 | 4679.7 | 1566.7
| Итого по городскому округу г.Стерлитамак: |  |  |  | 57146.11 | 2625.9 | 10561.5 | 4747.98 | 39209.83 |  |  | 41326.51 | 2328.7 | 7088 | 7575.91 | 24333.9