Согласована

решением Совета городского

округа город Стерлитамак

Республики Башкортостан

от 26.06.2012г. №

Инвестиционная Программа

по развитию системы теплоснабжения и снятию технических

ограничений подключения к системам теплоснабжения

ООО «БашРТС» и  ООО «СТС» по г. Стерлитамак

на 2012-2015 годы

2012г.

# Паспорт инвестиционной Программы

| Наименование Инвестиционной программы | Инвестиционная Программа по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений подключения к системам теплоснабжения ООО «БашРТС» и ООО «СТС» по г. Стерлитамак на 2012-2015 годы |
| --- | --- |
| Нормативно-правовая база | - Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса". - Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ "О теплоснабжении". - Постановление Правительства РФ от 16 апреля 2012 года № 307 "О порядке подключения к системам теплоснабжения». |
| Разработчик Инвестиционной программы | ООО «Стерлитамакские Тепловые сети» (далее - ООО «СТС»), ООО «Башкирские распределительные тепловые сети» (далее – ООО «БашРТС») |
| Сроки реализации Инвестиционной программы | 2012-2015 годы |
| Основные направления Инвестиционной программы | развитие системы теплоснабжения г. Стерлитамак |
| Исполнители мероприятий Инвестиционной программы | ООО «СТС», ООО «БашРТС» |
| Цели и задачи Инвестиционной программы | - возможность подключения новых потребителей к тепловым сетям и предоставление дополнительной тепловой мощности существующим предприятиям и организациям на территории города при условии сохранения надежности и бесперебойности подачи тепловой энергии; - обеспечение недискриминационного доступа к системе теплоснабжения; - обеспечение сбалансированности интересов ООО «БашРТС», ООО «СТС», застройщиков и потребителей тепловой энергии; - увеличение пропускной способности сетей - обеспечение надёжного и качественного теплоснабжения потребителей г. Стерлитамак |
| Ожидаемые результаты от реализации Инвестиционной программы | - обеспечение развития жилищного строительства; - обеспечение подключения дополнительных тепловых нагрузок объектов нового строительства; - выполнение мероприятий по обеспечению требуемого уровня надежности работы систем теплоснабжения потребителей, в соответствии с генеральным планом развития города |
| Источники финансирования Инвестиционной программы | ООО «БашРТС» -43104 тыс. руб за счет платы за подключение; ООО «СТС» - 120 667 тыс. руб за счет платы за подключение |
| Площадь ожидаемого подключения новых объектов строительства | 400-450 тыс.м2 |
| Общая дополнительная нагрузка новых объектов строительства | 78 Гкал/час |

# Введение

Программа разработана в отношении развития системы теплоснабжения для строительства жилого фонда и объектов инфраструктуры в районах перспективной застройки г. Стерлитамак и предусматривает строительство и реконструкцию магистральных тепловых сетей. Схема магистральных сетей прилагается к настоящей Программе.

Источником теплоснабжения для районов перспективного строительства жилого фонда г.Стерлитамак являются Стерлитамакская ТЭЦ, Ново-Стерлитамакская ТЭЦ, входящие в состав ООО «БГК», Котельный цех №7, входящий в состав  ООО «БашРТС».

Диаметры магистральных тепловых сетей определены гидравлическим расчётом сетей     теплоснабжения г.Стерлитамак, выполненными институтом «УРАЛВНИПИЭНЕРГОПРОМ» ОАО «Инженерный центр энергетики Урала».

- Цели и задачи Программы

Инвестиционная программа разработана с целью комплексного развития системы централизованного теплоснабжения города Стерлитамак и для решения следующих задач:

возможность подключения новых потребителей к тепловым сетям и предоставления дополнительной тепловой мощности существующим предприятиям и организациям на территории города при условии сохранения надежности и бесперебойности подачи тепловой энергии;

обеспечение недискриминационного доступа к сетям теплоснабжения;

создание простого и прозрачного механизма подключения к тепловым сетям;

обеспечение сбалансированности интересов теплооснабжающих организаций  и потребителей тепловой энергии.

создание условий, необходимых для привлечения инвестиций в целях развития и модернизации системы теплоснабжения;

полное возмещение затрат ООО «СТС» и ООО «БашРТС», связанных с реализацией Инвестиционной программы;

обеспечение надёжного и качественного теплоснабжения вновь строящихся объектов      жилой застройки и инфраструктуры города.

Решение поставленных задач связано с:

ростом мощности системы теплоснабжения, связанным с увеличением зон теплоснабжения, числа новых пользователей, новым строительством;

внедрением современных технологий.

Цели и задачи Программы достигаются путём строительства и реконструкции магистральных тепловых сетей централизованной системы теплоснабжения, центральных тепловых пунктов г. Стерлитамак.

# Анализ существующего состояния системы теплоснабжения

# города Стерлитамак.

## Краткая характеристика существующей системы теплоснабжения                       г. Стерлитамак.

Теплоснабжение объектов г. Стерлитамак осуществляется  от теплоисточников  Стерлитамакской ТЭЦ, Ново-Стерлитамакской ТЭЦ, КЦ-7 и Малых котельных.

Транспорт тепла от источников централизованного теплоснабжения осуществляется  по развитой системе магистральных сетей ООО «БашРТС» и распределительных сетей  ООО «СТС» с наибольшим диаметром 1000 мм. Магистральные водяные тепловые сети выполнены двухтрубными, подающими тепло на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение. Большинство потребителей подключено к магистралям через тепловые пункты микрорайонов.

Система теплоснабжения - закрытая с подключением подогревателей горячего водоснабжения по двухступенчатой  смешанной схеме.

Системы отоплений потребителей присоединены к двухтрубным тепловым сетям преимущественно по зависимой схеме, кроме южных и западных районов города.

Регулирование отпуска тепла от источников централизованного теплоснабжения осуществляется по отопительному графику 150/70˚С. Тепловые сети от СтТЭЦ, НСтТЭЦ, КЦ-7 закольцованы и разделены закрытыми задвижками. Эксплуатацию тепловых сетей города  осуществляют предприятие ООО «СТС» и «БашРТС-Стерлитамак» филиал ООО «БашРТС»

Потребителями тепла от Стерлитамакской ТЭЦ являются:

- жилой сектор северной и центральной частей города;

- пос. Строймаш;

- ОАО «Строймаш».

Потребителями  тепла от Ново-Стерлитамакской ТЭЦ являются:

- ОАО Каустик;

- ОАО «Каучук»;

- часть юго-западного  и юго-восточного районов  города;

- пос. Первомайский.

Потребителями тепла от КЦ-7 являются микрорайоны Ольховский, Южный  и  Юго-Восточного района города.

Расчетные тепловые нагрузки с учетом тепловых потерь по жилищно-бытовому сектору  города Стерлитамака составляют:

- теплорайон Стерлитамакской ТЭЦ           - 408,7 Гкал/час,

- теплорайон Ново-Стерлитамакской ТЭЦ - 478,0 Гкал/час,

- теплорайон КЦ-7- город                              - 153,6Гкал/час.

## Направление развития рынка тепловой энергии

В связи с активным ростом в г. Стерлитамаке темпов строительства объектов жилого    фонда, промышленности и инфраструктуры основным направлением развития рынка тепловой энергии является подключение объектов нового строительства к системе централизованного      теплоснабжения от Ново-Стерлитамакской ТЭЦ, Стерлитамакской ТЭЦ, КЦ-7. В 2012-2015 годы ожидается рост присоединяемых нагрузок в основном на Ново-Стерлитамакой ТЭЦ за счет строительства социального и коммерческого жилья в Западном районе города. Увеличение нагрузок на Стерлитамакской ТЭЦ, КЦ-7 произойдет за счет  поэтапной застройки кварталов города со сносом «ветхого» жилья и строительства точечной застройки в центральной, южной и юго-восточных районах города Стерлитамак.

# Перечень и описание программных мероприятий

Для решения задач и достижения поставленных целей Программа предусматривает строительство и реконструкцию магистральных тепловых сетей г. Стерлитамак, а также строительство  и реконструкция центральных тепловых .пунктов.

Для осуществления мероприятий по присоединению потребителей и  повышению качества теплоснабжения в г. Стерлитамак необходимо выполнить следующие виды работ:

1. Реконструкция тепломагистрали ТМ11 от ТК1102 до ТК1105 по ул. Гоголя с заменой зауженного участка тепломагистрали 2 Ду500мм на 2 Ду700мм длиной 1038м в 2 трубном исчислении , что позволит подключить застраиваемый  жилой район Прибрежный ( 52 Гкал/час), а также подключить район Красный Пролетарий ( 8 Гкал/час ) .

2.Реконструкция центральных тепловых пунктов  ЦТП №7 ( пр. Октября, 21), ЦТП №8 (пр. Октября,8), ЦТП №24 ( ул. Черноморская,2), с переводом на независимую схему теплоснабжения. Мероприятие связано с тем, что при присоединении потребителей Западного района г. Стерлитамака,  без реконструкции, давления в обратных трубопроводах сетевой воды  у потребителей от данных ЦТП будут выше допустимых.

3.Реконструкция теплотрассы от ТК722 до ТК1137 ул. Советская – ул. Сагитова с увеличением существующих трубопроводов диаметром Ду300 на Ду500  длиной 1400  пм (в 2 тр. исчислении) для обеспечения присоединения вновь строящихся объектов.

4.Строительство теплотрассы  от ТМ11 ( ТК53-6) до района Красный Пролетарий ( ул. Гоголя- Стерлибашевский тракт) 2 ду200мм со строительством теплового пункта( ЦТП) и квартальных тепловых сетей длиной 1400пм  (в 2-тр. исчислении).

5.Строительство тепломагистрали  ) от ТК722 до котельной  МК2 (ул.Комсомольская,84) 2 Ду400мм длиной 1680 пм (в 2 тр. исчислении)  с переоборудованием под ЦТП по независимой схеме теплоснабжения.

Данные мероприятия позволят обеспечить присоединение новых объектов строительства в  г. Стерлитамак и при этом сохранить качественное теплоснабжение уже присоединенных потребителей. Реализация мероприятий намечена на 2012-2015 годы.

В результате реализации мероприятий настоящей Программы будет обеспечена возможность присоединения объектов нового строительства в г. Стерлитамак  с общей дополнительной тепловой нагрузкой 78 Гкал/час. Данная Программа не включает в себя мероприятия и затраты по расширению тепловой мощности источников.

5.1 Описание мероприятия по реконструкции тепломагистрали ТМ11 от ТК1102 до ТК1105 по ул. Гоголя.

При подключении тепловой нагрузки  жилой застройки района Прибрежный в количестве  52 Гкал/час, тепловой нагрузки района Красный Пролетарий -8 Гкал/час, торгового центра по ул. Гоголя -5 Гкал/час к источнику КЦ7  при существующих диаметрах тепломагистрали ТМ11  располагаемый напор в зданиях  удаленных от КЦ7 будет отсутствовать . Для качественного теплоснабжения потребителей зоны КЦ7 с учетом дополнительных тепловых нагрузок необходимо  выполнить реконструкцию участка тепломагистрали ТМ11 от ТК1102 до ТК1105 длиной 1038 пм  (в 2 трубном исчислении) с заменой 2 Ду500мм на 2 Ду700мм.

Данное мероприятие необходимо:

-для качественного теплоснабжения потребителей,

-создания  требуемого располагаемого напора в индивидуальных тепловых пунктах потребителей.

. Реализация мероприятия намечена на  2014-2015 годы.

.

5.2 Описание мероприятия по реконструкции ЦТП-24

Реконструкция ЦТП-24 ( ул. Черноморская, 2)  с переводом на независимую схему теплоснабжения с установкой  пластинчатых теплообменников отопления производительностью 	10 Гкал/час, монтаж насосного оборудования с частотным регулированием.

Данное мероприятие необходимо для снижения недопустимо высоких давлений в обратных трубопроводах существующих потребителей   при подключении объектов  жилищного строительства строящихся районов «Западный», «Юго-Западный». Реализация мероприятия намечена на 2012-2013 годы.

5.3 Описание мероприятия по реконструкции ЦТП-7.

Реконструкция ЦТП-7 ( пр. Октября, 21)  с переводом на независимую схему теплоснабжения с установкой пластинчатых теплообменников отопления производительностью 	12 Гкал/час, монтаж насосного оборудования с частотным регулированием.

Данное мероприятие необходимо для снижения недопустимо высоких давлений в обратных трубопроводах существующих потребителей   при подключении объектов  жилищного строительства районов «Западный», «Юго-Западный».  Реализация мероприятия намечена на 2015 год.

5.3 Описание мероприятия по реконструкции ЦТП-8.

Реконструкция ЦТП-8  ( пр. Октября, 7)с переводом на независимую схему теплоснабжения с установкой пластинчатых теплообменников отопления производительностью 	10 Гкал/час, монтаж насосного оборудования с частотным регулированием.

Данное мероприятие необходимо для снижения недопустимо высоких давлений в обратных трубопроводах существующих потребителей   при подключении объектов  жилищного строительства строящихся районов «Западный», «Юго-Западный». Реализация мероприятия намечена на  2014 год.

5.4 Описание мероприятия по реконструкции теплотрассы от ТК722 до ТК1137

Реконструкция теплотрассы от ТК722 до ТК1137 ул. Советская – ул. Сагитова с увеличением существующих трубопроводов диаметром 2Ду300мм на трубопроводы диаметром 2Ду500мм длиной 1400   пм (в 2 тр. исчислении), прокладкой в непроходном канале. Данное мероприятие необходимо для улучшения гидравлического режима, увеличения пропускной способности трубопроводов для обеспечения присоединения вновь строящихся объектов в Юго-Восточной районе города Стерлитамак. . Реализация 1этапа-реконструкции участка от ТК1151 до ТК1149 по ул. Советская с заменой 2 Ду300мм на 2 Ду500мм  в непроходном канале длиной 251пм (в 2 тр. исчислении)намечена на  2015 год.

5.5 Описание мероприятия по  строительству теплотрассы  ТМ11 ( ТК53-6)до района Красный Пролетарий –2 Ду200мм.

Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения существующих потребителей и застройки района Красный Пролетарий со сносом ветхого жилья  необходимо построить теплотрассу  от ТМ11(КЦ7)  от ТК53-6 ( ул. Гоголя) до района Красный Пролетарий ( ул. Гоголя- Стерлибашевский тракт) с тепловым пунктом ( ЦТП-10Гкал/час), работающего по независимой схеме,  тепловые сети от ЦТП до подключения  к квартальным  сетям района. Общая длина  тепловых сетей 2100м (в 2 тр. исчислении). В настоящее время теплоснабжение данного района осуществляется от котельной ОАО «Красный Пролетарий», мощности которой не справляются с  тепловой нагрузкой района.

Реализация данных мероприятий  намечена на 2013 год.

5.6. Описание мероприятий по строительству тепломагистрали  от ТК722 до котельной  МК2 (ул.Комсомольская,84) с переоборудованием котельной под ЦТП по независимой схеме теплоснабжения.

Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения существующих потребителей МК2  и поэтапной застройки районов Юго-Восточный, а  также строительства жилого фонда вместо сносимого ветхого жилья  выполнить строительство тепломагистрали 2 ду400мм длиной 1700 пм  от теплофикационной камеры ТК 722 до котельной  МК2 ( ул. Комсомольская, 84) с переоборудованием  котельной под ЦТП по независимой схеме теплоснабжения. Данное мероприятие  позволит подключить к тепловым сетям  объекты жилищного строительства с суммарной тепловой нагрузкой 21,0 Гкал/час Реализация мероприятия намечена на 2013-2015 годы

# Расчет финансовых потребностей

Расчёт финансовых потребностей на реализацию Инвестиционной программы подключения объектов капитального строительства (реконструкции) к тепловым сетям и источникам в     целях создания технологического присоединения на 2012-2015 годы по г. Стерлитамак  с     учетом планируемой застройки в 2012-2015 гг. производился исходя из следующих условий:

площадь ожидаемого ввода новых объектов строительства в данных районах – 400-450 тыс.м2;

расчетная дополнительная нагрузка на теплоснабжение новых объектов строительства в данных районах – 78 Гкал/час (с учетом планируемого строительства жилого фонда и выданных технических условий);

протяженность строительства и реконструкции тепловых сетей по тепломагистралям  составит L= 5089 п.м.

Плата за подключение объекта к тепловым сетям в период действия  Инвестиционной программы рассчитывается по формуле:

Пп = Ср/ Qприс, где

Пп – плата за  подключение объекта к тепловым сетям (тыс. руб.);

Ср – стоимость работ по строительству и реконструкции теплосетевых объектов, обеспечивающих поставку тепловой энергии (тыс. руб.);

Qприс – суммарная присоединяемая тепловая нагрузка (Гкал/час).

Величина составляющей ООО «СТС» и ООО «БашРТС» в плате за подключение к системе теплоснабжения определяются пропорционально стоимости работ.

Величина платы за подключение к системе теплоснабжения в 2012 – 2015 годах предлагается в размере 2 099 628  рублей за 1 Гкал/час подключаемой нагрузки.

Величина составляющей ООО «СТС» в плате за подключение к системе теплоснабжения в 2012 – 2015 годах предлагается в размере 1 547013 рублей за 1 Гкал/час подключаемой нагрузки.

Величина составляющей ООО «БашРТС» в плате за подключение к системе теплоснабжения в 2012 – 2015 годах предлагается в размере 552615 рублей за 1 Гкал/час подключаемой нагрузки.

Сводный расчет  финансовых потребностей для реализации Инвестиционной        программы подключения объектов капитального строительства (реконструкции) к  тепловым сетям и источникам теплоснабжения в целях создания условий                             технологического присоединения на 2010-2013 годы по г. Стерлитамак

| № п/п | Мероприятия | 2012г. тыс. руб., без НДС | 2013г. тыс. руб., без НДС | 2014 г. тыс. руб., без НДС | 2015 г. тыс. руб., без НДС | Итого за 2012-2015 г.г., тыс.руб без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ООО «БашРТС» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция ТМ11 от ТК1102 до ТК1105по ул. Гоголя с заменой 2 Ду500мм на 2 Ду700мм длиной 1038м в 2 трубном исчислении |  |  | 20000 | 23104 | 43104 |
|  |  |  |  | 20000 | 23104 | 43104 |
| ИТОГО ООО «БашРТС» -43104 тыс. руб |  |  |  |  |  |  |
| ООО «СТС» |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция ЦТП №7 ( пр. Октября, 21) с переводом на независимую схему теплоснабжения |  |  |  | 11000 | 11000 |
| 3 | Реконструкция ЦТП №8 ( пр. Октября, 8) с переводом на независимую схему теплоснабжения |  |  | 9221 |  | 9221 |
| 4 | Реконструкция ЦП №24 (ул. Черноморская ,2) с переводом на независимую схему теплоснабжения | 9221 |  |  |  | 9221 |
| 5 | Реконструкция теплотрассы от ТК722 до ТК1134 ул. Советская – ул.Сагитова с увеличением диаметра 2Ду300мм на 2Ду500мм длиной 1400пм (в 2 тр. исчислении) 1 этап: участок от ТК 1151 до ТК1149 длиной 251 пм (в 2 тр. исчислении) |  |  |  | 8217 | 8217 |
| 6 | Строительство теплотрассы от ТМ11 (тк53-8)до района Красный Пролетарий (ул. Гоголя-Стерлибашевский тракт) длиной 2100пм (в 2 тр. исчислении) со строительством центрального теплового пункта . |  | 30800 |  |  | 30800 |
| 7 | Строительство тепломагистрали 2Ду400мм длиной 1700 м ( в 2-тр. исчислении ) от ТК722 до МК2 (ул. Комсомольская, 84) с переоборудованием котельной под ЦТП по независимой схеме теплоснабжения |  |  | 42987 | 9221 | 52208 |
| 8 |  | 9221 | 30800 | 52208 | 28438 | 120667 |
| ИТОГО ООО «СТС»-120 667 тыс. руб |  |  |  |  |  |  |
| Всего -163771 тыс. руб. (без НДС)- |  |  |  |  |  |  |

# Директор ООО «СТС»____________________________Ю.А.Сараев

# Директор «БашРТС-Стерлитамак» __________________А.М.Ярославцев

Приложения:

- Схема развития г. Стерлитамак на 2012-2015гг-на 1 л. в 1 экз.

- Гидравлический расчет ТМ11 при подключении тепловых нагрузок без реконструкции ТМ11-на 3 л в 1 экз

- Пьезометрический график ТМ11 без реконструкции ТМ11-на 1 л. в 1 экз.,

- Гидравлический расчет ТМ11 при подключении тепловых нагрузок с реконструкцией ТМ11 от ТК1102до ТК1105-на 3 л. в 1 экз

- Пьезометрический график ТМ11с реконструкцией ТМ11 от ТК1102 до ТК1105 по ул. Гоголя- на 1 л. в 1 экз.,

- Сметный расчет «Замена трубопроводов от ТК11-02  (11-01б) до ТК11-05-на 19л.в 1 экз.,

- Сметный расчет «Реконструкция ЦТП№№ 8,24, МК2-        -на            л. в 1 экз.

- Пьезометрический график трубопроводов тепловых сетей от ЦТП №№7,8,24 при присоединении доп тепловых нагрузок- на 1 л. в 1 экз.

- Сметный расчет «ТМ11 реконструкция тепломагистрали с заменой 2 Ду300мм на 2 Ду500мм от ТК722 до ТК1137»  –на 18л. в 1 экз..

- Сметный расчет  «Реконструкция ЦТП7-на                 л в 1 экз.