Решение Совета городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан

от 17 марта 2010 года № 2-6/36з

Об утверждении инвестиционной программы «Комплексное развитие внешнего электроснабжения  городского округа город Стерлитамак  Республики Башкортостан на 2010-2014 годы»

Во исполнение Федерального закона от 26 марта 2003 №35-ФЗ  «Об электроэнергетике», Федерального закона от 14 апреля 1995 г. N 41-ФЗ "О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации", постановления Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. N 109 "О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации", постановления Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004г. №861 «Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрической сети», приказа Федеральной службы по тарифам от 23 октября 2007г.  277-э/7 «Об утверждении методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», в целях обеспечения бесперебойной подачи электроэнергии от центров питания до потребителей, подключения новых потребителей,  а также качества поставляемой электроэнергии, Совет городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан решил:	1.Утвердить инвестиционную программу «Комплексное развитие внешнего электроснабжения  городского округа город Стерлитамак  Республики Башкортостан на 2010-2014 годы»  (приложение).

2.Обеспечить финансирование инвестиционной программы «Комплексное развитие внешнего электроснабжения  городского округа город Стерлитамак  Республики Башкортостан на 2010-2014 годы» за счет собственных средств сетевой организации ООО «БашРЭС» и за счет платы за технологическое присоединение, установленной Государственным комитетом Республики Башкортостан по тарифам и  утвержденной Советом городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан инвестиционной программы технологического присоединения.

3. Обеспечение исполнения данного решения возложить на первого заместителя главы администрации Чернова А.Г. (по согласованию).

4.Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по вопросам использования земель и природных ресурсов, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и иных видов услуг населению

Председатель Совета

городского округа

город Стерлитамак

Республики Башкортостан						 Ю.И. Никифоров

Приложение № 1

к решению Совета городского округа

город Стерлитамак  Республики Башкортостан

№ 2-6/36з от 17 марта 2010  года

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

«Комплексное развитие внешнего электроснабжения  городского округа город Стерлитамак  Республики Башкортостан

на 2010-2014 годы»

1. ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ВНЕШНЕГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА 2010-2014 ГОДЫ»

| 1 | Наименование Инвестиционной программы: | «Комплексное развитие внешнего электроснабжения городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2010-2014 годы». |
| --- | --- | --- |
| 2 | Основание для разработки: | - Федеральный закон от 26 марта 2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике»; - Федеральный закон от 14 апреля 1995 г. N 41-ФЗ "О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации"; - Постановление Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. N 109 "О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации"; - Постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004г. №861 «Правила технологического присоединения энергопримающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрической сети»; - Приказ Федеральной службы по тарифам от 23 октября 2007 г. 277-э/7 «Об утверждении методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям». |
| 3 | Инициатор постановки проблемы: | - Администрация городского округа г. Стерлитамак; - Общество с ограниченной ответственностью «Башкирские распределительные электрические сети» (ООО «БашРЭС») |
| 4 | Координатор Инвестиционной программы: | Первый заместитель главы администрации городского округа город Стерлитамак Чернов А.Г. |
| 5 | Разработчик программы: | ООО «БашРЭС» |
| 6 | Источники финансирования Инвестиционной программы: | Источником финансирования инвестиционных проектов, направленных на приращение электрической мощности являются собственные средства сетевой организации ООО «БашРЭС». Затраты на подобные мероприятия (строительство подстанций, замена или увеличение мощности трансформаторов на центрах питания, установка устройств регулирования напряжения для обеспечения надежности и качества электроэнергии и т.п.) относятся на деятельность по передаче электрической энергии и в следующем периоде регулирования должны быть учтены при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии. Источником финансирования инвестиционных проектов, связанных с мероприятиями по новому строительству распределительных электрических сетей для присоединения новых потребителей, является плата за технологическое присоединение, установленная Государственным комитетом РБ по тарифам на основе утвержденных представительными органами местного самоуправления инвестиционных программ технологического присоединения. |
| 7 | Состояние проблемы: |  |

Необходимость в реализации инвестиционной программы вызвана  появлением дефицита электрической мощности в связи с резким ростом вводимых жилищно-коммунальных и социальных объектов в западной и центральной части города, реконструкцией существующих  объектов, малых предприятий, естественным приростом бытовых нагрузок, наметившимся увеличением роста потребления электрической энергии промышленными предприятиями г.Стерлитамак.

Электроснабжение  города осуществляется от подстанций (центров питания) 110/35/10кВ «Стерля»,  110/10кВ «Юго-Западная», «Центральная», «Машзавод», «Строймаш», 35/10кВ «Город» и Южного переключательного пункта 110кВ (ЮПП-110кВ).

ЮПП-110кВ из-за перегруза двух питающих воздушных линий ВЛ-110кВ не в состоянии получить дополнительную электрическую мощность с Ново-Стерлитамакской ТЭЦ. Требуется строительство третьей линии ВЛ-110кВ от Ново-Стерлитамакской ТЭЦ до ЮПП протяженностью 1,7км с дополнительными ячейками 110кВ на НСтТЭЦ  и  ЮПП, а также реконструкция существующих ячеек 110кВ на ЮПП.

Нагрузка подстанций 110/35/10кВ «Стерля», 110/10кВ «Юго-Западная» и «Центральная» по результатам зимних контрольных замеров  с учетом ранее выданных технических условий превышает установленные нормативы по максимальной загрузке трансформаторов. Необходимо закончить реконструкцию подстанции «Стерля», предусмотреть замену трансформаторов на большую мощность на подстанциях «Юго-Западная» и «Центральная» с реконструкцией существующего оборудования на напряжениях 110 и 10кВ.

В связи с планируемым вводом жилых микрорайонов №5 (потребляемой мощностью 4376кВт), №4А (2612,8кВт), «Западный» (4860кВт), 1В (3518кВт), физкультурно-спортивного комплекса с ледовой ареной (1204,5кВт), торгово-развлекательного комплекса «Радужный» (6400кВт), обеспечения естественного прироста нагрузок и создания надежной схемы электроснабжения города необходимо в 2010 году приступить к проектированию и началу строительства подстанции 110/35/10кВ «Стерлитамак» с трансформаторами 2х40мВА, с ВЛ 110 и 35 кВ. После окончания строительства  ПС «Стерлитамак» ВЛ 35кВ в районе автовокзала демонтировать.

С предполагаемым ростом нагрузок, согласно ранее выданных технических условий, в промышленной зоне города потребуется замена трансформаторов 2х16мВА на 2х25мВА на подстанции 110/10кВ «Строймаш» с реконструкцией существующего оборудования на напряжении 110 и 10кВ.

Дальнейшая застройка микрорайона «Заашкадарье» и удаленность потребителей от центров питания потребует строительства в данной зоне новой подстанции 110/10кВ «Заашкадарье» с трансформаторами 2х16мВА и ВЛ 110 кВ.

Без решения вопросов, отраженных в данной инвестиционной программе, дальнейшее присоединение потребителей не представляется возможным и снижает надежность и качество электроснабжения существующих потребителей.

| 8 | Цели Инвестиционной программы | Обеспечение технической возможности технологического присоединения энергопринимающих устройств новых потребителей, бесперебойное электроснабжение вновь присоединяемых, а также существующих и (или) увеличивающих потребляемую мощность электроприемников потребителей, а также качества подаваемой электроэнергии |
| --- | --- | --- |
| 9 | Задачи Инвестиционной Программы | - обеспечение надежности электроснабжения присоединенных потребителей к электрическим сетям; - создание возможности присоединения к электрическим сетям впервые вводимых в эксплуатацию объектов; - создание возможности присоединения к электрическим сетям ранее присоединенных реконструируемых энергопринимающих устройств потребителей, присоединенная мощность которых увеличивается; - обеспечение необходимых объемов и качества электроэнергии для подключения вновь строящихся объектов; - обеспечение развития системы электроснабжения в соответствии с потребностями новых объектов жилищного и промышленного строительства. |
| 10 | Ожидаемые результаты: | - устранение дефицита электрической мощности; - возможность присоединения к электрическим сетям вновь вводимых объектов, в том числе и социальных (жилые дома, школы, больницы и т.п.). |

2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

| 2.1. | Введение |  |
| --- | --- | --- |
| 2.2. | Описание действующей системы электроснабжения, специфики ее функционирования и основных технико-экономических показателей |  |
| 2.3. | Анализ существующих проблем и тенденций изменения рынка услуг электроснабжения |  |

2.1. Введение

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004г №861 «Правила технологического присоединения энергопримающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрической сети» и  приказом Федеральной службы по тарифам от 23 октября 2007 г.  277-э/7 «Об утверждении методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям» ООО «БашРЭС» разработало программу «Комплексное развитие внешнего электроснабжения городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2010-2014 годы» (Далее - Инвестиционная программа).

Проект данной программы разработан и представлен на утверждение в администрацию городского округа город Стерлитамак.

В настоящее время в городе Стерлитамак, так же как и в большинстве других городах и районах Республики Башкортостан не урегулирован вопрос компенсации предприятиям – владельцам электрических сетей затрат, понесенных ими при новом строительстве и реконструкции объектов электросетевого хозяйства.

Для обеспечения потребности строящихся объектов капитального строительства, в том числе и социальных (жилые дома, школы, больницы, и т.п.) и устранения дефицита электрической мощности данная Инвестиционная программа предусматривает следующие источники финансирования:

- в случае, когда в результате проведенных мероприятий происходит приращение электрической мощности (строительство подстанций, замена или увеличение мощности трансформаторов на центрах питания, установка устройств регулирования напряжения для обеспечения надежности и качества электроэнергии и т.п.) - источником финансирования являются собственные средства сетевой организации ООО «БашРЭС». Затраты на подобные мероприятия относятся на деятельность по передаче электрической энергии и в следующем периоде регулирования должны быть учтены при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии;

-  если же  мероприятия связаны со строительством распределительных электрических сетей (кабельные, воздушные линии) для присоединения новых потребителей - источником финансирования является плата за технологическое присоединение, установленная Государственным комитетом РБ по тарифам на основе утвержденных представительными органами местного самоуправления инвестиционных программ технологического присоединения.

Установление платы за технологическое присоединение к электрическим сетям Комиссией РБ по тарифам с учетом затрат на осуществление необходимых мероприятий будет означать наличие технической возможности технологического присоединения к электрическим сетям электроустановок потребителей и являться основанием для заключения договоров присоединения. Установление платы необходимо для реализации Инвестиционной программы, целью которой является: обеспечение бесперебойной подачи электроэнергии от центров питания до потребителей, подключение новых потребителей,  а также качества поставляемой электроэнергии.

Проект Инвестиционной программы разработан ООО «БашРЭС» на основе предоставленного Администрацией ГО г. Стерлитамак прогноза потребностей г.Стерлитамака в  электроэнергии для снабжения планируемых к строительству объектов  и с учетом поступивших заявок от потребителей на присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств.

Предприятием выполнен расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации данной Инвестиционной программы.

Инвестиционной программой предусмотрено выполнение работ до 2014 года на сумму 577 млн. руб.

Инвестиционная программа разработана для решения задач, связанных с:

- обеспечением надежности электроснабжения присоединенных потребителей к электрическим сетям;

- созданием возможности присоединения  к электрическим сетям впервые вводимых в эксплуатацию объектов;

-  созданием возможности присоединения  к электрическим сетям ранее присоединенных реконструируемых энергопринимающих устройств потребителей, присоединенная мощность которых увеличивается;

- обеспечением необходимых объемов и качества электроэнергии для подключения вновь строящихся объектов;

- обеспечением развития системы электроснабжения в соответствии с потребностями новых объектов жилищного  промышленного строительства.

В данной Инвестиционной программе представлен комплекс необходимых к выполнению мероприятий для создания возможности технологического присоединения новых потребителей и обеспечения надежности электроснабжения имеющихся.

2.2. Описание действующей системы электроснабжения,

специфики ее функционирования и основных

технико-экономических показателей

Основными источниками электроснабжения города Стерлитамак являются следующие центры питания:

1. ПС 110/10кВ  «Юго-Западная» - мощностью  2х25мВА с питанием по ВЛ 110кВ от подстанции 220/110кВ «Ашкадар».  Максимальная загрузка трансформаторов по контрольным замерам с учетом ранее выданных потребителям (действующих) технических условий уже составляет 111,1% .

Потребители: жилищно-коммунальные и социально-культурные объекты, предприятия малого и среднего бизнеса, КПБН ОАО «Шихан», МУП «Межрайкоммунводоканал».

2. ПС 110/35/10 кВ «Стерля» - мощностью 2х40 МВА с питанием по ВЛ 110кВ от «ЮПП-110». Максимальная загрузка трансформаторов по контрольным замерам с учетом ранее выданных потребителям (действующих) технических условий составляет 169,5%.

Потребители: жилищно-коммунальные и социально-культурные объекты, предприятия малого и среднего бизнеса, тяговые подстанции Стерлитамакского троллейбусного управления.

3. ПС 110/10кВ  «Центральная» - мощностью  2х25мВА с питанием по ВЛ 110кВ от подстанции 220/110кВ «Ашкадар» и Стерлитамакской ТЭЦ. Максимальная загрузка трансформаторов по контрольным замерам с учетом ранее выданных потребителям (действующих) технических условий составляет 116,0%.

Потребители: жилищно-коммунальные и социально-культурные объекты, предприятия малого и среднего бизнеса, тяговые подстанции Стерлитамакского троллейбусного управления.

4. ПС 110/10 кВ «Строймаш» – мощностью 2х16 МВА с питанием по ВЛ 110 кВ от «ЮПП-110». Максимальная загрузка трансформаторов по контрольным замерам с учетом ранее выданных потребителям (действующих) технических условий составляет 56,2%.

Потребители: жилищно-коммунальные и социально-культурные объекты, предприятия малого и среднего бизнеса, ООО «Стерлитамакский кожевенный комбинат», СВТК-2, завод «Строймаш», завод ЦСП.

5. ПС 110/10 кВ «Машзавод» – мощностью 2х40 МВА с питанием по ВЛ 110 кВ от ПС «Ашкадар». Максимальная загрузка трансформаторов по контрольным замерам с учетом ранее выданных потребителям технических условий составляет 44,8%.

Потребители: жилищно-коммунальные и социально-культурные объекты, предприятия малого и среднего бизнеса, Вагоноремонтный завод, машиностроительный завод, котельная «БашРТС-Стерлитамак».

6. ПС 35/10 кВ «Город» – мощностью 2х10 МВА с питанием по ВЛ 35 кВ от Стерлитамакской ТЭЦ. Максимальная загрузка трансформаторов по контрольным замерам с учетом ранее выданных технических условий составляет 94,5%.

Потребители: жилищно-коммунальные и социально-культурные объекты, предприятия малого и среднего бизнеса, МУП «Межрайкоммунводоканал».

Реализация Инвестиционной программы обеспечит создание возможности технологического присоединения новых потребителей и обеспечение надежности электроснабжения имеющихся.

2.3. Анализ существующих проблем и тенденций

изменения рынка услуг электроснабжения

Необходимость реализации Инвестиционной программы связано с социальным и экономическим развитием города Стерлитамак, ростом вводимых жилищно-коммунальных и социальных объектов в западной и центральной части города.

Планируемые к освоению новые площадки под жилые микрорайоны требуют дополнительной нагрузки на системы электроснабжения. Прогнозируется увеличение потребляемой электрической мощности за счет нового строительства, а также за счет роста мощности уже присоединенных объектов.

В этой связи мероприятия, включенные в Инвестиционную программу, такие как:

- Строительство новой ПС-110/35/10кВ «Стерлитамак» с трансформаторами 2х40МВА с ВЛ 110 кВ ЮПП-ПС Стерлитамак (5км), отпайкой ВЛ-110кВ Стерлитамак-Ашкадар 2ц, заходами ВЛ 35 Совхоз 1 и 2 ц, ячейкой 110кВ на "ЮПП-110". Для увеличения пропускной способности ВЛ 110 кВ НСтТЭЦ-ЮПП 1 и 2ц строительство ВЛ НСтТЭЦ-ЮПП 3ц (1,7км) с ячейками на НСтТЭЦ и "ЮПП-110";

- Замена отделителя с короткозамыкателем ОД-КЗ 110кВ трансформатора 2Т на ПС-110/35/10кВ «Стерля» на выключатель, разъединителей 110кВ на разъединители типа SGF-123, ошиновки 110кВ   2сек.шин., замена ячеек ЗРУ-10кВ с расширением (всего 16 шт.), реконструкция релейной защиты и автоматики (РЗА);

- Замена силовых трансформаторов мощностью 2х25МВА ПС-110/10кВ "Центральная" на 2х40МВА, ячеек 10 кВ с расширением распределительно устройства ЗРУ-10 кВ (всего 35шт), реконструкция распределительного устройства ОРУ-110 кВ, позволяют  увеличить пропускную способность линий 110 кВ и получить дополнительную электрическую мощность с Ново-Стерлитамакской ТЭЦ. Строительство новой подстанции позволит устранить дефицит мощности в городе и произвести подключение новых потребителей, перераспределить существующие нагрузки, создать надёжную рабочую схему электроснабжения.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

«Комплексное развитие внешнего электроснабжения городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2010-2014 годы».

Система программных мероприятий.

| № п/п | Наименование объекта, необходимые мероприятия по реконструкции (расширению), новому строительству объекта У | Приращение мощности, МВА | Сметная стоимость, млн. руб. | Объем капитальных вложений |  |  |  |  |  | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего 2010-2014 г.г. | в том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Строительство новой ПС - 110/35/10кВ "Стерлитамак" | 40 | 383 | 383 |  |  |  |  |  | Для электроснабжения вновь строящихся жилищных, социально-культурных объектов |
| 1.1. | Проектирование ПС 110/35/10 кВ "Стерлитамак" с заходом В Л 35 Стер ля-Совхоз 1 и 2ц, ВЛ 110 кВ Н.СтТЭЦ-ЮПП, ВЛ 110 кВ ЮПП-ПС "Стерлитамак", отпайкой от В Л 110 кВ Стерлитамак-Ашкадар 2ц |  |  |  | 3,70 |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Строительство ВЛ 110 кВ НСтТЭЦ-ЮПП Зц (1,7км) с ячейками 110 кВ на НСтТЭЦ и"ЮПП-110" |  |  |  |  | 32,60 |  |  |  | Для увеличения передачи дополнительной мощности с Н.СтТЭЦ для ПС "Стерлитамак" и ПС "Стерля" и увеличения пропускной способности существующих В Л 110 кВ Н.СтТЭЦ-ЮПП 1 и 2ц |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3. |  | Начало строительства новой ПС 110/35/10кВ "Стерлитамак" (строительная часть: фундаменты, порталы, здание ОПУ, система маслосборник-маслоприемник) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59,20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. |  | Строительство 1-ой очереди ПС 110/35/10кВ "Стерлитамак" с трансформатором 40 MB А 1шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116,60 |  |  |  | Для электроснабжения микрорайонов "1В", "5" |  |
| 1.5. |  | Строительство заходов В Л 35 кВ Совхоз 1 и 2ц, отпайки от В Л 110 кВ Стерлитамак-Ашкадар 2ц на ПС "Стерлитамак" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,70 |  |  |  | Демонтаж В Л 35 кВ Стерля - Совхоз 1 и 2ц из зоны города. Для питания 1Т ПС "Стерлитамак" |  |
| 1.6. |  | Строительство ВЛ 110 кВ ЮПП-ПС Стерлитамак (5 км) с ячейкой 110 кВ на "ЮПП-110" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,60 |  | Для питания 2Т ПС "Стерлитамак" |  |
| 1.7. |  | Строительство 2-ой очереди ПС 110/35/10кВ "Стерлитамак" с трансформатором 40 MBA 1 шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113,60 |  | Для электроснабжения Западного района и торгово-развлекательного комплекса |  |
| 2 |  | Замена ОД-КЗ ПОкВ трансформатора 2Т на ПС - 110/35/10кВ "Стерля" (с трансформаторами 40 МВА 2 шт.) на выключатель, разъединителей ПОкВ на разъеденители типа SGF-123, ошиновки 110 кВ 2сек.ш., замена ячеек ЗРУ-ЮкВ с расширением (всего 16шт), реконструкция РЗА. |  | 15 |  | 38 |  | 38 |  | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Окончание реконструкции для увеличение пропускной способности электрической мощности для вновь строящихся жилищных, социально-культурных объектов и электроснабжения ТРК и Западного района г.Стерлитамака |  |
| 3 | ПС 110/10кВ "Центральная" |  | 15 |  | 156 |  | 156 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Для электроснабжения вновь строящихся и уже присоединенных объектов, увеличивающих свою мощность в центральной части города и микрорайона "Заашкадарье" |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Замена силового трансформатора 1Т 25 МВА на 40МВА с реконструкцией фундамента, маслоприёмника и маслосборника, расширение ЗРУ-10 кВ, замена 18-ти ячеек 1 секции шин |  |  |  |  | 81,00 |  |  |  |  |
| 3.2. | Замена силового трансформатора 2Т 25 МВА на 40МВА с реконструкцией фундамента, маслоприёмника, расширение ЗРУ-10 кВ, замена 17-ти ячеек 2 секции шин |  |  |  |  |  | 75,00 |  |  |  |
| Всего |  | 70,0 | 577,00 | 577,00 | 41,70 | 113,60 | 134,20 | 121,30 | 166,20 |  |

| Удельная стоимость 1 кВА по Стерлитамаку (без НДС) | 8242,86 руб./кВА |
| --- | --- |