## Лист1
Приложение
к решению Совета городского округа город Стерлитамак
от №
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА ПО РАЗВИТИЮ,МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА 2008-2013г.г.
№ п/п |  | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия | Объемные показатели | Реализация мероприятий по годам, ед. изм. |  |  |  |  | Финансовые потребности, всего, тыс. руб. | Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. | [5 empty] | Исполнитель
[5 empty] | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012-2013 |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1. | Инвестиционный проект по повышению качества товаров и услуг, улучшению экологической ситуации по водоснабжению
1.1 | Автоматизация,диспетчеризация, модернизация водопроводных насосных станций. Проектирование и строительство. | ед | Модернизация основных фондов, повышение надежности работы, снижение затрат на обслуживание | 2 |  |  |  | проект строительство | строительство | 4000 | 0 | 0 | 0 | 610 | 584.65 | 5610 | ЗАО "ВСК"
1.2 | Модернизация водопроводной насосной станции ( III-го подъема-бактерицидная установка (УФО). Проектирование и монтаж. ) | тыс. м.куб. в сутки | Обеспечение качества питьевой воды в соответствии с требованиями ГОСТ. Моденизация основных фондов. | 60-80 | проект оборудования |  |  | оборудование | оборудование | 22540 | 8866 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | ЗАО "ВСК"
1.3 | Развитие и модернизация производственной базы (новая техника и оборудование). | ед. техн. | Повышение качества оказываемых услуг. Модернизация основных фондов, согласно требованием санитарных норм. | 16 |  |  |  | 3 | 13 | 6556 | 0 | 0 | 0 | 1148 | 4082.56 | 10645 | ЗАО "ВСК"
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1.4 | Модернизация лаборатории по контролю качества питьевой воды, воды водоисточников и сточной воды, с учетом проектных работ по вентиляции. | кв.м. | Повышение качества оказываемых услуг. Модернизация производства. | 344.4 | оборудование |  |  | оборудование | оборудование | 8490 | 570 | 0 | 0 | 1095 | 302.845 | 0 | ЗАО "ВСК"
Всего инвестиций за период, в т.ч. |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 41586 | 9436 | 0 | 0 | 3213 | 4970.055 | 16255
Собственные средства, из них: |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 41586 | 9436 | 0 | 0 | 3213 | 4970.055 | 16255
| Прибыль, направляемая на инвестиции, надбавка к тарифу. | - | - | - | - | - | - | - | - | 41586 | 9436 | 0 | 0 | 3213 | 4970.055 | 16255
| Амортизация | - | - | - | - | - | - | - | -
| Прибыль предприятия | - | - | - | - | - | - | - | -
Привлеченные средства |  | - | - | - | - | - | - | - | -
| Заемные средства кредитных организаций | - | - | - | - | - | - | - | -
| Бюджетные средства, из них: | - | - | - | - | - | - | - | -
| - федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | -
| - бюджет субъекта Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | -
| - бюджет муниципального образования | - | - | - | - | - | - | - | -
| Средства внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | -
| Прочие средства | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
2. | Инвестиционный проект по повышению качества товаров и услуг, улучшению экологической ситуации по водоотведению
2.1 | Модернизация биологических очистных сооружений городских сточных вод, с выведением на проектный режим. | тыс.м. куб. в сутки | Повышение качества оказываемых услуг. Повышение надежности систем водоотведения.Улучшение экологической обстановки. | 25 | оборудование |  |  | ремонт | проект оборудование | 39120 | 9381 | 0 | 0 | 1738 | 1663.432 | 3861 | ЗАО "ВСК"
2.2 | Модернизация насосного оборудования, автоматизация, диспетчеризация насосных станций водоотведения. | шт. | Повышение качества оказываемых услуг. Модернизация производства. | 1 | оборудование |  |  | оборудование | оборудование | 3000 | 300 | 0 | 0 | 481 | 1177.768 | 1010 | ЗАО "ВСК"
Всего инвестиций за период, в т.ч. |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 42120 | 9681 | 0 | 0 | 2219 | 2841.2 | 4871
Собственные средства, из них: |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 42120 | 9681 | 0 | 0 | 2219 | 2841.2 | 4871
| Прибыль, направляемая на инвестиции, надбавка к тарифу. | - | - | - | - | - | - | - | - | 42120 | 9681 | 0 | 0 | 2219 | 2841.2 | 4871
| Амортизация | - | - | - | - | - | - | - | -
| Прибыль предприятия | - | - | - | - | - | - | - | -
Привлеченные средства |  | - | - | - | - | - | - | - | -
| Заемные средства кредитных организаций | - | - | - | - | - | - | - | -
| Бюджетные средства, из них: | - | - | - | - | - | - | - | -
| - федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | -
| - бюджет субъекта Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| - бюджет муниципального образования | - | - | - | - | - | - | - | -
| Средства внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | -
| Прочие средства | - | - | - | - | - | - | - | -
ИТОГО инвестиций за период, в т.ч. |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 83706 | 19117 | 0 | 0 | 5432 | 7811.255 | 21126
Собственные средства, из них: |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 83706 | 19117 | 0 | 0 | 5432 | 7811.255 | 21126
| Прибыль, направляемая на инвестиции, надбавка к тарифу. | - | - | - | - | - | - | - | - | 83706 | 19117 | 0 | 0 | 5432 | 7811.255 | 21126
| Амортизация | - | - | - | - | - | - | - | -
| Прибыль предприятия | - | - | - | - | - | - | - | -
Привлеченные средства |  | - | - | - | - | - | - | - | -
| Заемные средства кредитных организаций | - | - | - | - | - | - | - | -
| Бюджетные средства, из них: | - | - | - | - | - | - | - | -
| - федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | -
| - бюджет субъекта Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | -
| - бюджет муниципального образования | - | - | - | - | - | - | - | -
| Средства внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | -
| Прочие средства | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
3. | Инвестиционный проект по подключению строящихся (реконструируемых) объектов по водоснабжению
3.1 | Перекладка изношенного стального водовода Д-600 мм на полиэтилен по улице Элеваторная. | км | Увеличение надежности существующей системы водоснабжения с целью подачи дополнительных объемов воды по модернизированным сетям на районы перспективной застройки Западного района | 3 |  |  |  |  | строительство | 24500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | МУП "МРКВК"
3.2 | Перекладка изношенного водопровода Д-400 мм по ул. Ивлева-Советская от улицы 7-Ноября до улицы Худайбердина. Проектирование и строительство. | км | Увеличение надежности существующей системы водоснабжения с целью подачи дополнительных объемов воды по модернизированным сетям на районы точечной застройки Восточной и Северо-Восточной части города. | 1 |  |  |  |  | строительство | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | МУП "МРКВК"
Всего инвестиций за период, в т.ч. |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 32500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500
| Прибыль, направляемая на инвестиции | - | - | - | - | - | - | - | -
| Амортизация | - | - | - | - | - | - | - | -
| Прибыль предприятия | - | - | - | - | - | - | - | -
Привлеченные средства |  | - | - | - | - | - | - | - | -
| Заемные средства кредитных организаций | - | - | - | - | - | - | - | -
| Бюджетные средства, из них: | - | - | - | - | - | - | - | -
| - федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| - бюджет субъекта Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | -
| - бюджет муниципального образования | - | - | - | - | - | - | - | -
| Средства внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | -
| Плата за подключение | - | - | - | - | - | - | - | - | 32500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500
4. | Инвестиционный проект по подключению строящихся (реконструируемых) объектов по водоотведению.
4.1 | Модернизация участков самотечного коллектора Д-600мм по ул.Худайбердина для приема дополнительных объемов от микрорайонов района Западный и перспективной застройки по ул.Худайбердина, Раевский тракт. Проектирование и строительство. | км | Обеспечение отвода дополнительного объема стоков района перспективной застройки Западный, по ул.Худайбердина,Раевский тракт | 0.7 |  |  |  |  | проект строительство | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУП "МРКВК"
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
4.2 | Модернизация главного коллектора Д-800 мм по ул. Бабушкина на БОС ЗАО "Каустик" с увеличением диаметра на 1000мм. Проектирование и строительство. | км | Обеспечение отвода дополнительного объема стоков от районов застройки города. | 2.4 |  |  | проект | проект строительство | строите льство | 39700 | 0 | 188.6 | 547.4 | 39 | 0 | 13992.8 | МУП "МРКВК"
4.3 | Перекладка изношенной канализационной сети по улице Мира на Д-400 мм от улицы Садовая до насосной станции перекачки сточных вод РНС1 по улице Мира, д.128а, с заменой дюкерного перехода через р.Стерля. Проектирование и строительство. | км | Увеличенеие пропускной способности сетей с целью подключения объектов нового строительства Восточной части города. Повышение наденжности водоотведения существующих абонентов и потребителей. | 1 |  |  |  |  | проект строительство | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600 | МУП "МРКВК"
Всего инвестиций за период, в т.ч. |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 59700 | 0 | 188.6 | 547.4 | 39 | 0 | 16592.8
| Прибыль, направляемая на инвестиции | - | - | - | - | - | - | - | -
| Амортизация | - | - | - | - | - | - | - | -
| Прибыль предприятия | - | - | - | - | - | - | - | -
Привлеченные средства |  | - | - | - | - | - | - | - | -
| Заемные средства кредитных организаций | - | - | - | - | - | - | - | -
| Бюджетные средства, из них: | - | - | - | - | - | - | - | -
| - федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | -
| - бюджет субъекта Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | -
| - бюджет муниципального образования | - | - | - | - | - | - | - | -
| Средства внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | -
| Плата за подключение | - | - | - | - | - | - | - | - | 59700 | 0 | 188.6 | 547.4 | 39 | 0 | 16592.8
ИТОГО инвестиций за период, в т.ч. |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 92200 | 0 | 188.6 | 547.4 | 39 | 0 | 21092.8
| Прибыль, направляемая на инвестиции | - | - | - | - | - | - | - | -
| Амортизация | - | - | - | - | - | - | - | -
| Прибыль предприятия | - | - | - | - | - | - | - | -
Привлеченные средства |  | - | - | - | - | - | - | - | -
| Заемные средства кредитных организаций | - | - | - | - | - | - | - | -
| Бюджетные средства, из них: | - | - | - | - | - | - | - | -
| - федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | -
| - бюджет субъекта Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | -
| - бюджет муниципального образования | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| Средства внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | -
| Плата за подключение | - | - | - | - | - | - | - | - | 92200 | 0 | 188.6 | 547.4 | 39 | 0 | 21092.8
ИТОГО ИНВЕСТИЦИЙ ЗА ПЕРИОД ПО ВСЕЙ ПРОГРАММЕ в т.ч в т.ч. |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 175906 | 19117 | 188.6 | 547.4 | 5471 | 7811.255 | 42218.8
Собственные средства, из них: |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 83706 | 19117 | 0 | 0 | 5432 | 7811.255 | 21126
| Прибыль, направляемая на инвестиции, надбавку к тарифу | - | - | - | - | - | - | - | - | 83706 | 19117 | 0 | 0 | 5432 | 7811.255 | 21126
| Амортизация | - | - | - | - | - | - | - | -
| Прибыль предприятия | - | - | - | - | - | - | - | -
Привлеченные средства |  | - | - | - | - | - | - | - | -
| Заемные средства кредитных организаций | - | - | - | - | - | - | - | -
| Бюджетные средства, из них: | - | - | - | - | - | - | - | -
| - федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | -
| - бюджет субъекта Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | -
| - бюджет муниципального образования | - | - | - | - | - | - | - | -
| Средства внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | -
| Плата за подключение | - | - | - | - | - | - | - | - | 92200 | 0 | 188.6 | 547.4 | 39 | 0 | 21092.8
Исполнители программы:
ЗАО "ВСК" - ЗАО "Водоснабжающая компания"
МУП "МРКВК" - МУП "Межрайкоммунводоканал"