Приложение №1

к решению Совета городского округа

город Стерлитамак Республики Башкортостан

от 20.02.2017г. № 4-7/6з

План программных мероприятий

по городскому округу город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2011-2016 годы

| № | Наименование мероприятия |  |  | Срок реализации, годы | Исполнитель |  | Объем финансирования , млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Планируемые результаты | Фактическое исполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стадия реализации (выполнено/ реализуется/ приостанов-лено/ исключено) |  | Объем финансирования, млн.руб. |  |  |  |  |  | Примечание (причины не выполнения мероприятия) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет РФ |  |  |  | Бюджет РБ |  |  | Мест-ный бюджет |  | Собст-венные средства предпри-ятий |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РФ | РБ | МБ | Собств. ср-ва |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |  |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 |  |
| Раздел "Промышленность" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Обрабатывающие производства" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подраздел "Производство пищевых продуктов, включая напитки и табака" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Замена бродильного чана №8 в цехе по производству спирта | 2012 | ОАО "Башспирт" (ССВК -филиал ОАО "Башспирт") |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,4 | Модернизация емкостного парка в связи с его физическим износом | Исключено |  | 0 |  |  |  | 0 |  | Отсутствие финансирова-ния ОАО "Башспирта" |  |
| 2 |  |  | Замена водяной секции подогревателя бражки в цехе по производству спирта | 2012 | ОАО "Башспирт" (ССВК -филиал ОАО "Башспирт") |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 | Модернизация емкостного парка в связи с его физическим износом | Выполнено |  | 3,6 |  |  |  | 3,6 |  |  |  |
| № |  |  | Наименование мероприятия | Срок реализации, годы | Исполнитель |  | Объем финансирования , млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Планируемые результаты | Фактическое исполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стадия реализации (выполнено/ реализуется/ приостанов-лено/ исключено) |  | Объем финансирования, млн.руб. |  |  |  |  |  | Примечание (причины не выполнения мероприятия) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет РФ |  |  |  | Бюджет РБ |  |  | Мест-ный бюджет |  | Собст-венные средства предпри-ятий |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РФ | РБ | МБ | Собств. ср-ва |  |  |  |
| 3 |  |  | Реконструкция котельной ликероводочного производства по переводу паровых котлов ДКВр в водогрейный режим и установке парогенератора производительностью 0,5 т/ч для технологических нужд | 2013-2014 | ОАО "Башспирт" (ССВК -филиал ОАО "Башспирт") |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,0 | Экономия теплоэнергии: газ на 30%, вода на 10%, электроэнергия на 20% | Выполнено |  | 23,6 |  |  |  | 23,6 |  |  |  |
| 4 |  |  | Тепловая изоляция трубопроводов и технологического оборудования | 2011-2015 | ОАО "Башспирт" (ССВК -филиал ОАО "Башспирт") |  | 1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,25 | Экономия теплоэнергии на 15% ежегодно | Выполнено |  | 1,2 |  |  |  | 1,2 |  |  |  |
| 5 |  |  | Приобретение и монтаж устройств плавного пуска в цехе по производству ферментов для привода перемешивающих устройств ферментаторов | 2012-2013 | ОАО "Башспирт" (ССВК -филиал ОАО "Башспирт") |  | 0,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,25 | Экономия теплоэнергии и электроэнергии на 10% | Исключено |  | 0 |  |  |  | 0 |  | Отсутствие финансирования ОАО "Башспирта" |  |
| 6 |  |  | Обновление парка ПК, оргтехники, серверного оборудования | 2011-2015 | ОАО "Башспирт" (ССВК -филиал ОАО "Башспирт") |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 | Увеличение быстрого действия, бесперебойное функционирование техники | Выполнено |  | 1,0 |  |  |  | 1,0 |  |  |  |
| № |  |  | Наименование мероприятия | Срок реализации, годы | Исполнитель |  | Объем финансирования , млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Планируемые результаты | Фактическое исполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стадия реализации (выполнено/ реализуется/ приостанов-лено/ исключено) |  | Объем финансирования, млн.руб. |  |  |  |  |  | Примечание (причины не выполнения мероприятия) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет РФ |  |  |  | Бюджет РБ |  |  | Мест-ный бюджет |  | Собст-венные средства предпри-ятий |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РФ | РБ | МБ | Собств. ср-ва |  |  |  |
| 7 |  |  | Обновление КСУП «Галактика» до версии 8.10 | 2012 | ОАО "Башспирт" (ССВК -филиал ОАО "Башспирт") |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 | Актуализация и совершенствование средств автоматизации | Исключено |  | 0 |  |  |  | 0 |  | В связи с внедрением на филиале корпоративной КИС ОАО "Башспирт" 1С |  |
| 8 |  |  | Установка линии розлива кисломолочных напитков в ПЭТ бутылки, производительностью 6000 бут/час | 2012 | "Стерлитамак-ский молочный комбинат" филиал ЗАО "Аллат" |  | 31,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,5 | Увеличение выработки продукции и расширение ассортимента | Выполнено |  | 23,6 |  |  |  | 23,6 |  |  |  |
| 9 |  |  | Реконструкция приемно-аппаратного участка | 2013 | "Стерлитамак-ский молочный комбинат" филиал ЗАО "Аллат" |  | 191,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 191,0 | Модернизация | Реализуется |  | 63,0 |  |  |  | 63,0 |  | План на 2016г. -126,6 млн.руб. |  |
| 10 |  |  | Реконструкция творожно-сметанного цеха | 2013 | "Стерлитамак-ский молочный комбинат" филиал ЗАО "Аллат" |  | 35,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,7 | Модернизация | Реализуется |  | 55,0 |  |  |  | 55,0 |  | План на 2016г. -95,4 млн.руб. |  |
| 11 |  |  | Реконструкция АСУ | 2012 | "Стерлитамак-ский молочный комбинат" филиал ЗАО "Аллат" |  | 65,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65,3 | Автоматизированный учет готовой продукции | Исключено |  | 0 |  |  |  | 0 |  | Отсутствие оборотных средств |  |
| № |  |  | Наименование мероприятия | Срок реализации, годы | Исполнитель |  | Объем финансирования , млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Планируемые результаты | Фактическое исполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стадия реализации (выполнено/ реализуется/ приостанов-лено/ исключено) |  | Объем финансирования, млн.руб. |  |  |  |  |  | Примечание (причины не выполнения мероприятия) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет РФ |  |  |  | Бюджет РБ |  |  | Мест-ный бюджет |  | Собст-венные средства предпри-ятий |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РФ | РБ | МБ | Собств. ср-ва |  |  |  |
| 12 |  |  | Реконструкция инженерных сетей | 2012 | "Стерлитамак-ский молочный комбинат" филиал ЗАО "Аллат" |  | 30,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,9 | Модернизация | Исключено |  | 0 |  |  |  | 0 |  | Реконструкция сетей включена в мероприятие по реконструкции приемно-аппаратного участка |  |
| 13 |  |  | Перевооружение участка АХУ Чиллер | 2012 | "Стерлитамак-ский молочный комбинат" филиал ЗАО "Аллат" |  | 24,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,3 | Модернизация | Выполнено |  | 52,0 |  |  |  | 52,0 |  |  |  |
| 14 |  |  | Приобретение асептического танка | 2012 | "Стерлитамак-ский молочный комбинат" филиал ЗАО "Аллат" |  | 13,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,68 | Модернизация | Выполнено |  | 12,7 |  |  |  | 12,7 |  |  |  |
| 15 |  |  | Реконструкция полов в цехе тары и готовой продукции (второй этап) | 2011 | Филиал "Шихан" ООО "ОПХ" |  | 8,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,6 | Улучшение условий хранения готовой продукции на складе | Выполнено |  | 8,6 |  |  |  | 8,6 |  |  |  |
| 16 |  |  | Модернизация технологического оборудования линий розлива | 2011 | Филиал "Шихан" ООО "ОПХ" |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,0 | Улучшение качества производимого пива | Выполнено |  | 3,0 |  |  |  | 3,0 |  |  |  |
| 17 |  |  | Замена 2 котлов ДКВР на 1 автоматический котел | 2013-2014 | Филиал "Шихан" ООО "ОПХ" |  | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,0 | Замена устаревшего оборудования | Исключено |  | 0 |  |  |  | 0 |  | Отсутствие финансирова-ния |  |
| № |  |  | Наименование мероприятия | Срок реализации, годы | Исполнитель |  | Объем финансирования , млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Планируемые результаты | Фактическое исполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стадия реализации (выполнено/ реализуется/ приостанов-лено/ исключено) |  | Объем финансирования, млн.руб. |  |  |  |  |  | Примечание (причины не выполнения мероприятия) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет РФ |  |  |  | Бюджет РБ |  |  | Мест-ный бюджет |  | Собст-венные средства предпри-ятий |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РФ | РБ | МБ | Собств. ср-ва |  |  |  |
| 18 |  |  | Реконструкция фасада АБК и производственных зданий | 2011 | Филиал "Шихан" ООО "ОПХ" |  | 7,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,3 | Снижение тепловых потерь, увеличение срока эксплуатации | Выполнено |  | 7,3 |  |  |  | 7,3 |  | Повышение энергосбережения (тепла) |  |
| 19 |  |  | Модернизация линий розлива | 2012-2013 | Филиал "Шихан" ООО "ОПХ" |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 | Повышение производительности и привлекательности продукта | Выполнено |  | 17,4 |  |  |  | 17,4 |  |  |  |
| 20 |  |  | Реконструкция зданий | 2012 | Филиал "Шихан" ООО "ОПХ" |  | 9,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,36 | Повышение производительности и привлекательности продукта | Выполнено |  | 9,0 |  |  |  | 9,0 |  |  |  |
| 21 |  |  | Реконструкция внутренней сети водопровода (III этап) | 2012 | Филиал "Шихан" ООО "ОПХ" |  | 4,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,2 | Обеспечение бесперебойного водоснабжения | Выполнено |  | 4,2 |  |  |  | 4,2 |  |  |  |
| 22 |  |  | Перемещение и монтаж 6-ти форфасных танков в цех производства пива | 2011 | Филиал "Шихан" ООО "ОПХ" |  | 10,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,1 | Замена устаревшего оборудования | Выполнено |  | 10,1 |  |  |  | 10,1 |  |  |  |
| 23 |  |  | Реконструкция производства кондитерских изделий на хлебозаводе №6 | 2011-2012 | ОАО "Хлебоком-бинат" |  | 2,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,9 | Расширение ассортимента и качества выпускаемой продукции | Выполнено |  | 2,9 |  |  |  | 2,9 |  |  |  |
| 24 |  |  | Строительство пристроя к хлебозаводу №6 для расширения складских помещений | 2011-2012 | ОАО "Хлебоком-бинат" |  | 3,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,7 | Улучшение условий труда | Выполнено |  | 3,7 |  |  |  | 3,7 |  |  |  |
| № |  |  | Наименование мероприятия | Срок реализации, годы | Исполнитель |  | Объем финансирования , млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Планируемые результаты | Фактическое исполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стадия реализации (выполнено/ реализуется/ приостанов-лено/ исключено) |  | Объем финансирования, млн.руб. |  |  |  |  |  | Примечание (причины не выполнения мероприятия) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет РФ |  |  |  | Бюджет РБ |  |  | Мест-ный бюджет |  | Собст-венные средства предпри-ятий |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РФ | РБ | МБ | Собств. ср-ва |  |  |  |
| 25 |  |  | Реконструкция центрального склада по ул.Лесная, 16 | 2013 | ОАО "Хлебоком-бинат" |  | 4,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,6 | Улучшение условий хранения продукции | Выполнено |  | 4,6 |  |  |  | 4,6 |  |  |  |
| 26 |  |  | Реконструкция склада на хлебзаводе №3 | 2014 | ОАО "Хлебоком-бинат" |  | 3,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,8 | Улучшение условий хранения продукции | Исключено |  | 0 |  |  |  | 0 |  | В связи с перераспре-делением денежных потоков на первоочеред-ные мероприятия |  |
| 27 |  |  | Реконструкция линии выпечки печенья на хлебозаводе №4 |  | ОАО "Хлебоком-бинат" |  | 3,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,3 | Расширение ассортимента, улучшение качества продукции | Выполнено |  | 2,7 |  |  |  | 2,7 |  |  |  |
|  |  |  | Итого 2011-2015г.г. |  |  |  | 506,73 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 506,73 |  |  |  | 309,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 309,2 |  |  |  |
|  |  |  | Итого 2016г. |  |  |  | 222,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 222,0 |  |  |  | 196,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 196,0 |  |  |  |
|  |  |  | Итого 2011-2016г.г. |  |  |  | 728,7 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 728,7 |  |  |  | 505,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 505,2 |  |  |  |
| Подраздел "Химическое производство" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Строительство станции фильтрации дистиллерной жидкости | 2011-2015 | ОАО "БСК" | 630,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 630,4 | Утилизация отходов производства кальцинированной соды | Выполнено | 603,6 |  |  |  |  | 603,6 |  |  |  |
| 2 |  |  | Внедрение системы замкнутого водооборота на предприятии | 2011-2015 | ОАО "БСК" | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 | Расширение, модернизация, замена инженерной инфраструктуры | Исключено | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | Изменение курса валют и решение вопроса с сырьем |
| № |  |  | Наименование мероприятия | Срок реализации, годы | Исполнитель |  | Объем финансирования , млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Планируемые результаты | Фактическое исполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стадия реализации (выполнено/ реализуется/ приостанов-лено/ исключено) |  | Объем финансирования, млн.руб. |  |  |  |  |  | Примечание (причины не выполнения мероприятия) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет РФ |  |  |  | Бюджет РБ |  |  | Мест-ный бюджет |  | Собст-венные средства предпри-ятий |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РФ | РБ | МБ | Собств. ср-ва |  |  |  |
| 3 |  |  | Реконструкция силосов соды | 2011-2015 | ОАО "БСК" | 6,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,9 | Расширение, модернизация, замена инженерной инфраструктуры | Выполнено | 8,8 |  |  |  |  | 8,8 |  |  |  |
| 4 |  |  | Мероприятия по рациональному использованию энергоресурсов | 2011-2015 | ОАО "БСК" | 120,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120,4 | Расширение, модернизация, замена инженерной инфраструктуры | Выполнено | 122,0 |  |  |  |  | 122,0 |  |  |  |
| 5 |  |  | Реконструкция и расширение производства хлористого кальция | 2011-2015 | ОАО "БСК" | 303,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 303,4 | Модернизация существующих мощностей | Реализуется | 156,3 |  |  |  |  | 156,3 |  |  | Ведется пред-проектная про-работка меро-приятия "Рас-ширение про-изводства ГХК на 100 тыс.тн." Проектные работы планируются в 2017-2018г.г. |
| 6 |  |  | Перевод содовых печей с мазута на природный газ | 2011-2015 | ОАО "БСК" | 102,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102,7 | Модернизация существующих мощностей | Выполнено | 116,5 |  |  |  |  | 116,5 |  |  |  |
| 7 |  |  | Охлаждение соды | 2011-2015 | ОАО "БСК" | 80,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,6 | Модернизация существующих мощностей | Выполнено | 67,9 |  |  |  |  | 67,9 |  |  |  |
| 8 |  |  | Подбор оптимальной конструкции и внедрение модернизированного колонного оборудования | 2011-2015 | ОАО "БСК" | 253,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 253,4 | Модернизация существующих мощностей | Выполнено | 255,0 |  |  |  |  | 255,0 |  |  |  |
| № |  |  | Наименование мероприятия | Срок реализации, годы | Исполнитель |  | Объем финансирования , млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Планируемые результаты | Фактическое исполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стадия реализации (выполнено/ реализуется/ приостанов-лено/ исключено) |  | Объем финансирования, млн.руб. |  |  |  |  |  | Примечание (причины не выполнения мероприятия) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет РФ |  |  |  | Бюджет РБ |  |  | Мест-ный бюджет |  | Собст-венные средства предпри-ятий |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РФ | РБ | МБ | Собств. ср-ва |  |  |  |
| 9 |  |  | Применение современных систем транспортирования, перекачки и уплотнений | 2011-2015 | ОАО "БСК" | 198,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 198,6 | Модернизация существующих мощностей | Реализуется | 103,2 |  |  |  |  | 103,2 |  |  | Мероприятие разбито на этапы и связано с заменой стальных трубопроводов на полиэти-леновые. На 2016г. план по замене трубопроводов - 40 млн.руб. |
| 10 |  |  | Реконструкция ЦИП с оптимизацией обжига извести и получения известкового молока | 2011-2015 | ОАО "БСК" | 810,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 810,0 | Модернизация существующих мощностей | Исключено | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | В связи с вопросом поставки сырья |
| 11 |  |  | Замена колонного оборудования | 2011-2015 | ОАО "БСК" | 650,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 650,0 | Поддержание мощностей | Реализуется | 889,0 |  |  |  |  | 889,0 |  |  | На 2016г. план 993,3 млн.руб. |
| 12 |  |  | АСУТП | 2011-2015 | ОАО "БСК" | 525,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 525,4 | Информационные технологии и автоматизация | Выполнено | 418,4 |  |  |  |  | 418,4 |  |  |  |
| 13 |  |  | Система учета материальных потоков | 2011-2015 | ОАО "БСК" | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,0 | Информационные технологии и автоматизация | Исключено | 40,2 |  |  |  |  | 40,2 |  |  | В связи с ухудшением экономической ситуации в стране |
| 14 |  |  | Консервация и ликвидация скважин | 2011-2015 | ОАО "БСК" | 23,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,5 | Соблюдение правил безопасности, экологических требований | Реализуется | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | На 2016г. план 120,8 млн.руб. |
| № |  |  | Наименование мероприятия | Срок реализации, годы | Исполнитель |  | Объем финансирования , млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Планируемые результаты | Фактическое исполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стадия реализации (выполнено/ реализуется/ приостанов-лено/ исключено) |  | Объем финансирования, млн.руб. |  |  |  |  |  | Примечание (причины не выполнения мероприятия) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет РФ |  |  |  | Бюджет РБ |  |  | Мест-ный бюджет |  | Собст-венные средства предпри-ятий |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РФ | РБ | МБ | Собств. ср-ва |  |  |  |
| 15 |  |  | Добыча кондиционного рассола с исключением из эксплуатации бассейна слабого рассола | 2011-2015 | ОАО "БСК" | 84,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84,7 | Соблюдение правил безопасности, экологических требований | Реализуется | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | На 2016г. план 8,3 млн.руб., 2017г. -76,4 млн.руб. |
| 16 |  |  | Внедрение сушилки кипящего слоя в ОБН | 2012-2013 | ОАО "БСК" | 102,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102,5 | Улучшение качества продукции. Снижение затрат на энергоресурсы | Выполнено | 176,0 |  |  |  |  | 176,0 |  |  |  |
| 17 |  |  | Реконструкция комплекса Хлор-ВХ-ПВХ с увеличением мощности по ПВХ до 600 тыс.тн/год | 2012-2014 | ОАО "БСК" | 8651,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8651,0 | Снижение затрат на сырье и энергетику за счет применения модернизированного оборудования, улучшение технико-экономические показателей по производству и по предприятию в целом. Укрепление позиции на российском рынке ПВХ | Приостанов-лено | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | К настоящему времени выполнена предпроектная проработка техрешения (ППТР). Опре-делены потен-циальные лицензиары технологий. По результа-там анализа технологий и окончатель-ного выбора лицензиаров будет опреде-лен требуемый объем инвести-ций (ориенти-ровочно сос-тавляет 60 млрд. руб.). Планируемая дата начала реализации проекта-2020г. Реализация проекта зави-сит от решения вопроса обеспечения сырьем (этиленом) |
| 18 |  |  | Монтаж установки получения плава каустика с использованием водорода | 2011 | -//- | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 | Увеличение выпуска твердого каустика до 50 тыс.тонн/год., внедрение энерго-сберегающих чистых технологий с использованием в качестве теплоносителя продуктов сгорания водорода в кислороде | Выполнено | 100,0 |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |
| 19 |  |  | Реконструкция и техперевооружение биологических очистных сооружений | 2011-2015 | ОАО "БСК" | 260,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 260,0 | Стабилизация работы очистных сооружений и доведение качества обрабатываемых сточных вод до требуемых нормативов | Выполнено | 195,0 |  |  |  |  | 195,0 |  |  |  |
| 20 |  |  | Организация производства древесно-полимерных композитов | 2012-2013 | ОАО "БСК" | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,0 | Изготовление дополнительной прибыли. Изготовление широкой номенклатуры изделий для различных областей использования при замене древесины | Выполнено | 200,0 |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  |
| № |  |  | Наименование мероприятия | Срок реализации, годы | Исполнитель |  | Объем финансирования , млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Планируемые результаты | Фактическое исполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стадия реализации (выполнено/ реализуется/ приостанов-лено/ исключено) |  | Объем финансирования, млн.руб. |  |  |  |  |  | Примечание (причины не выполнения мероприятия) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет РФ |  |  |  | Бюджет РБ |  |  | Мест-ный бюджет |  | Собст-венные средства предпри-ятий |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РФ | РБ | МБ | Собств. ср-ва |  |  |  |
| 21 |  |  | Замена блоков разделения воздуха БР-6 №8,26 на воздухоразделительную установку | 2011-2013 | ОАО "БСК" | 643,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 643,0 | Замена морально и физически устаревшего оборудования. Оптимизация расходов эл.энергии на производство основного продукта - газообразного азота и увеличение мощности производства газообразного кислорода | Выполнено | 768,0 |  |  |  |  | 768,0 |  |  |  |
| 22 |  |  | Реконструкция и техперевооружение спецпроизводства | 2012-2015 | ФКП "Авангард" | 540,0 |  | 540,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Модернизация оборудования, эффективное использование инфраструктуры предприятия | Выполнено | 611,7 |  | 611,7 |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  | Переход на производство неодимового полиизопpена: | 2011-2015 | ОАО "Синтез-Каучук" | 21,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,00 | Модернизация существующих мощностей |  | 20,3 |  |  |  |  | 20,3 |  |  |  |
| - |  |  | Монтаж узла приготовления каталитического комплекса в цехе И-5П | 2011-2015 | ОАО "Синтез-Каучук" | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Модернизация существующих мощностей | Выполнено | 10,3 |  |  |  |  | 10,3 |  |  |  |
| № |  |  | Наименование мероприятия | Срок реализации, годы | Исполнитель |  | Объем финансирования , млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Планируемые результаты | Фактическое исполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стадия реализации (выполнено/ реализуется/ приостанов-лено/ исключено) |  | Объем финансирования, млн.руб. |  |  |  |  |  | Примечание (причины не выполнения мероприятия) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет РФ |  |  |  | Бюджет РБ |  |  | Мест-ный бюджет |  | Собст-венные средства предпри-ятий |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РФ | РБ | МБ | Собств. ср-ва |  |  |  |
| - |  |  | Монтаж узла прямого синтеза ДИБАГ в цехе ТИБА | 2011-2015 | ОАО "Синтез-Каучук" | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | Модернизация существующих мощностей | Исключено | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | В связи с необходимостью реализации более приоритетных инвестпроек-тов |
| 24 |  |  | Организация производства каучуков специального назначения (эпихлоргидрино-вых, пpопиленок-сидных). Мощность производства 2000 т/год, из них: - СКПО – 1300-1400 т/год; - СКЭХГ – 600-700 т/год | 2011-2015 | ОАО "Синтез-Каучук" | 465,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 465,0 | Модернизация существующих мощностей | Исключено | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | Отсутствие рынков сбыта каучуков |
| 25 |  |  | Монтаж новой линии выделения светлых полиизопреновых каучуков в цехе И-5в мощностью 6 т/тонн | 2011-2015 | ОАО "Синтез-Каучук" | 140,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140,0 | Модернизация существующих мощностей | Реализуется | 36,6 |  |  |  |  | 36,6 |  |  | Завершены строительно-монтажные работы .В 1 квартале 2016г. планируется пусконаладоч-ные работы - 100 млн.руб. |
| № |  |  | Наименование мероприятия | Срок реализации, годы | Исполнитель |  | Объем финансирования , млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Планируемые результаты | Фактическое исполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стадия реализации (выполнено/ реализуется/ приостанов-лено/ исключено) |  | Объем финансирования, млн.руб. |  |  |  |  |  | Примечание (причины не выполнения мероприятия) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет РФ |  |  |  | Бюджет РБ |  |  | Мест-ный бюджет |  | Собст-венные средства предпри-ятий |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РФ | РБ | МБ | Собств. ср-ва |  |  |  |
| 26 |  |  | Организация производства антиоксидантов на базе Агидола-110 (Агидол-110, Агидол-168, Агидол-176, Агидол-111, Агидол-112) | 2011-2015 | ОАО "СНХЗ" | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,0 | Создание новых производственных мощностей, освоение новой продукции, расширение рынков сбыта | Приостанов-лено | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | Ведутся переговоры по поводу внед-рения новой технологии получения А-110. План освоения средств не определен ввиду изменения рыночной ситуации |
| 27 |  |  | Бессолевое выделение сополимерных каучуков в виде крошки | 2011-2015 | ОАО "СНХЗ" | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,0 | Освоение новой технологии, повышение конкурентоспособности продукции. Ожидаемый годовой экономический эффект 256 млн.руб. | Приостанов-лено | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | Продолжаются промыш. испытания различных коагулянтов с целью сни-жения коли-чества и каче-ства стоков в ХЗК. План освоения средств не определен ввиду прове-дения пром-испытаний и подбора коагулянта |
| № |  |  | Наименование мероприятия | Срок реализации, годы | Исполнитель |  | Объем финансирования , млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Планируемые результаты | Фактическое исполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стадия реализации (выполнено/ реализуется/ приостанов-лено/ исключено) |  | Объем финансирования, млн.руб. |  |  |  |  |  | Примечание (причины не выполнения мероприятия) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет РФ |  |  |  | Бюджет РБ |  |  | Мест-ный бюджет |  | Собст-венные средства предпри-ятий |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РФ | РБ | МБ | Собств. ср-ва |  |  |  |
| 28 |  |  | Цементное произ-водство, строитель-ство новой линии Помола и Упаковки цемента. 1 этап включает в себя 1) отделение помола цемента с установкой цементной мельницы №16 160 т/ч; 2) склад добавок; 3) многосекционный силос цемента; 4) узел отгрузки цемента в автотранспорт; 5) узел отгрузки цемента в ЖД транспорт | 2013-2015 | ООО "ХайдельбергЦемент Рус" | 2000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000,0 | Увеличение мощности помола цемента | Реализуется | 570,0 |  |  |  |  | 570,0 |  |  | Разработана ПСД, выполнены инженерные изыскания, выполнены работы по подготовке территории, произведена поставка корпуса цементной мельницы. На 2016г. план - 100 млн.руб. |
|  |  |  | Итого 2011-2015г.г. |  |  | 18211,7 |  | 540,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 17671,7 |  |  | 5458,5 |  | 611,7 | 0,0 | 0,0 | 4846,8 |  |  |  |
|  |  |  | Итого 2016г. |  |  | 2291,7 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 2291,7 |  |  | 779,8 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 779,8 |  |  |  |
|  |  |  | Итого 2011-2016г.г. |  |  | 20503,4 |  | 540,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 19963,4 |  |  | 6238,3 |  | 611,7 | 0,0 | 0,0 | 5626,6 |  |  |  |
| Подраздел "Производство нематаллических минеральных продуктов" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Снижение затрат на производство продукции за счет обновления технологического оборудования |  |  | 2011-2015 | ОАО "Известковый завод" |  | 4,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,4 | Дополнительный объем производства 0,99тн. | Приостанов-лено | 0,8 |  |  |  |  | 0,8 |  |  | Недостаток оборотных средств. План на 2017-2018г.г. в сумме 3,6 млн.руб. |
| № |  |  | Наименование мероприятия | Срок реализации, годы | Исполнитель |  | Объем финансирования , млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Планируемые результаты | Фактическое исполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стадия реализации (выполнено/ реализуется/ приостанов-лено/ исключено) |  | Объем финансирования, млн.руб. |  |  |  |  |  | Примечание (причины не выполнения мероприятия) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет РФ |  |  |  | Бюджет РБ |  |  | Мест-ный бюджет |  | Собст-венные средства предпри-ятий |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РФ | РБ | МБ | Собств. ср-ва |  |  |  |
| 2 |  |  | Реконструкция действующего производства комовой и молотой технологической извести | 2012-2015 | ОАО "Известковый завод" |  | 228,4 |  |  |  |  | 228,4 |  |  |  |  |  | Уменьшение выбросов в атмосферу газов, уменьшение бытовых отходов | Приостанов-лено | 0,7 |  |  |  |  | 0,7 |  |  | Отсутствие финансирования из РБ. План на 2018-2021г.г. - 228 млн.руб. |
| 3 |  |  | Мероприятия по сокращению энергозатрат (газификация предприятия) | 2011-2015 | ООО "ЖБЗ №1" |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 | Увеличение рабочих мест | Приостанов-лено | 34,7 |  |  |  |  | 34,7 |  |  | Отсутствие оборотных средств. План на 2016г. - 15,3 млн.руб. |
| 4 |  |  | Запуск линии Спанкрит | 2012-2014 | ООО "ЖБЗ №1" |  | 60,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,0 | Увеличение объема производства, снижение цены на производимую продукцию, создание 6 рабочих мест | Исключено | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | Решением учредителей предприятия мероприятие исключено в связи с прове-дением рекон-струкции и модернизации других производств, способствующих увеличению производства |
|  |  |  | Итого 2011-2015г.г. |  |  |  | 342,8 | 0,0 |  |  |  | 228,4 |  |  | 0,0 |  | 114,4 |  |  | 36,2 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,2 |  |  |  |
|  |  |  | Итого 2016г. |  |  |  | 15,3 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 15,3 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Итого 2011-2016г.г. |  |  |  | 358,1 | 0,0 |  |  |  | 228,4 |  |  | 0,0 |  | 129,7 |  |  | 36,2 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,2 |  |  |  |
| Подраздел "Производство машин и оборудования" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Освоение новой техники | 2011-2015 | ОАО "Красный пролетарий" |  | 48,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,6 | Повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции | Выполнено | 49,0 |  |  |  |  | 49,0 |  |  |  |
| № |  |  | Наименование мероприятия | Срок реализации, годы | Исполнитель |  | Объем финансирования , млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Планируемые результаты | Фактическое исполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стадия реализации (выполнено/ реализуется/ приостанов-лено/ исключено) |  | Объем финансирования, млн.руб. |  |  |  |  |  | Примечание (причины не выполнения мероприятия) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет РФ |  |  |  | Бюджет РБ |  |  | Мест-ный бюджет |  | Собст-венные средства предпри-ятий |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РФ | РБ | МБ | Собств. ср-ва |  |  |  |
| 2 |  |  | Освоение мощностей с увеличением объема выпуска масляных фильтров | 2012 | ОАО "Красный пролетарий" |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,5 | Создание дополнительных рабочих мест | Выполнено | 2,5 |  |  |  |  | 2,5 |  |  |  |
| 3 |  |  | Расширение существующих производств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - частей машин, используемых в растениеводстве | 2011-2015 | ООО "Концерн "Инмаш" |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 | Создание дополнительных рабочих мест | Исключено | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | Ликвидация предприятия |
|  |  |  | - частей и принадлежностей к станкам | -//- | ООО "Концерн "Инмаш" |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,5 | Создание дополнительных рабочих мест | Исключено | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 4 |  |  | Строительство вагоноремонтного завода | 2012-2013 | ЗАО "Вагоноре-монтный завод" |  | 1300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1300,0 | Расширение действующего производства. Создание новых рабочих мест | Исключено | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | Потеря акту-альности меро-приятия в связи со сни-жением спро-са и предложе-ний на постав-ку вагонов, связанных с общим падением объемов перевозок |
| 5 |  |  | Организация производства разъединителей и электрощитового обрудования | 2013-2014 | ООО "Низковольт-электро" |  | 2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,3 | Сохранение рабочих мест инвалидов, освоение новых видов продукции | Исключено | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | Организация данного производства на предприя-тии экономии-чески нецеле-сообразно |
|  |  |  | Итого: |  |  |  | 1357,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1357,9 |  |  | 51,5 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51,5 |  |  |  |
| № |  |  | Наименование мероприятия | Срок реализации, годы | Исполнитель |  | Объем финансирования , млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Планируемые результаты | Фактическое исполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стадия реализации (выполнено/ реализуется/ приостанов-лено/ исключено) |  | Объем финансирования, млн.руб. |  |  |  |  |  | Примечание (причины не выполнения мероприятия) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет РФ |  |  |  | Бюджет РБ |  |  | Мест-ный бюджет |  | Собст-венные средства предпри-ятий |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РФ | РБ | МБ | Собств. ср-ва |  |  |  |
| "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Инвестиционный проект «Повышение качества товаров и услуг, улучшения экологической ситуации по водоснабжению за счет надбавки к тарифу»: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -автоматизация и диспетчеризация водопроводных насосных станций. Проектирование и строительство | 2011-2015 | ЗАО "Водоснаб-жающая компания" |  | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,0 | Модернизация основных фондов, повышение надежности работы | Выполнено | 10,4 |  |  |  |  | 10,4 |  |  |  |
|  |  |  | - реконструкция водопроводной насосной станции III-го подъема бактерицидная установка (УФО). Проектирование и монтаж | 2011-2015 | ЗАО "Водоснаб-жающая компания" |  | 13,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,7 | Обеспечение качества питьевой воды в соответствии с требованиями ГОСТ | Исключено | 0 |  |  |  |  | 0 |  | Потеря актуальности мероприятия |  |
|  |  |  | - развитие и модернизация производственной базы (новая техника и оборудование) | 2011-2015 | ЗАО "Водоснаб-жающая компания" |  | 6,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,6 | Повышение качества оказываемых услуг | Выполнено | 10,2 |  |  |  |  | 10,2 |  |  |  |
| № |  |  | Наименование мероприятия | Срок реализации, годы | Исполнитель |  | Объем финансирования , млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Планируемые результаты | Фактическое исполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стадия реализации (выполнено/ реализуется/ приостанов-лено/ исключено) |  | Объем финансирования, млн.руб. |  |  |  |  |  | Примечание (причины не выполнения мероприятия) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет РФ |  |  |  | Бюджет РБ |  |  | Мест-ный бюджет |  | Собст-венные средства предпри-ятий |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РФ | РБ | МБ | Собств. ср-ва |  |  |  |
|  |  |  | - модернизация лаборатории по контролю качества питьевой воды водоисточников и сточной воды, с учетом проектных работ по вентиляции | 2011-2015 | ЗАО "Водоснаб-жающая компания" |  | 7,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,9 | Повышение качества оказываемых услуг. Модернизация оборудования | Выполнено частично | 1,1 |  |  |  |  | 1,1 |  | В связи с сокращением объема финансирования. На 2016г. план. - 1,3 млн.руб. |  |
| 2 |  |  | Инвестиционный проект: «Повышение качества товаров и услуг, улучшения экологической ситуации по водоотведению за счет надбавки к тарифу»: |  | ЗАО "Водоснаб-жающая компания" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение качества питьевой воды в соответствии с требова-ниями ГОСТ. Модернизация основных фондов |  |
|  |  |  | -реконструкция биологических очистных сооружений | 2011-2015 | ЗАО "Водоснаб-жающая компания" |  | 29,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,7 | Повышение качества оказываемых услуг. Повышение надежности систем водоотведения | Выполнено частично | 3,0 |  |  |  |  | 3,0 |  | В связи с сокращением объема финансирования. На 2016г. план. - 4,7 млн.руб. |  |
|  |  |  | - модернизация насосного оборудования, автоматизация диспетчеризация насосных станций | 2011-2015 | ЗАО "Водоснаб-жающая компания" |  | 2,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,7 | Повышение качества оказываемых услуг | Выполнено | 2,3 |  |  |  |  | 2,3 |  |  |  |
| № |  |  | Наименование мероприятия | Срок реализации, годы | Исполнитель |  | Объем финансирования , млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Планируемые результаты | Фактическое исполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стадия реализации (выполнено/ реализуется/ приостанов-лено/ исключено) |  | Объем финансирования, млн.руб. |  |  |  |  |  | Примечание (причины не выполнения мероприятия) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет РФ |  |  |  | Бюджет РБ |  |  | Мест-ный бюджет |  | Собст-венные средства предпри-ятий |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РФ | РБ | МБ | Собств. ср-ва |  |  |  |
| 3 |  |  | Инвестиционный проект "Подключение строящихся (реконструируемых) объектов по водоснабжению за счет платы на подключение": |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -замена изношенных сетей. Проектирование и строительство | 2011-2015 | МУП "Межрайком-мунводоканал" |  | 11,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,7 | Увеличение пропускной способности сетей с целью подключения объектов нового строительства | Выполнено | 3,8 |  |  |  |  | 3,8 |  | Мероприятие выполнено в неполном объеме финансирования из-за перенаправления средств на модернизацию оборудования |  |
| 4 |  |  | Инвестиционный проект "Подключение строящихся (реконструируемых) объектов по водоотведению за счет платы за подключение": |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - реконструкция главного коллектора на БОС ЗАО "Каустик" Ф 1000мм. Проектирование и строительство | 2011-2015 | МУП "Межрайком-мунводоканал" |  | 15,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,7 | Обеспечение отвода дополнительного объема стоков района перспективной застройки города | Реализуется | 21,1 |  |  |  |  | 21,1 |  | На 2016г. запланировано проведение работ в сумме 6,3 млн.руб. |  |
| № |  |  | Наименование мероприятия | Срок реализации, годы | Исполнитель |  | Объем финансирования , млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Планируемые результаты | Фактическое исполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стадия реализации (выполнено/ реализуется/ приостанов-лено/ исключено) |  | Объем финансирования, млн.руб. |  |  |  |  |  | Примечание (причины не выполнения мероприятия) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет РФ |  |  |  | Бюджет РБ |  |  | Мест-ный бюджет |  | Собст-венные средства предпри-ятий |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РФ | РБ | МБ | Собств. ср-ва |  |  |  |
|  |  |  | -замена изношенных сетей. Проектирование и строительство | 2011-2015 | МУП "Межрайком-мунводоканал" |  | 3,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,8 | Увеличение пропускной способности сетей с целью подключения объектов нового строительства | Исключено | 0 |  |  |  |  | 0 |  | Отсутствие недостаточно-го финансиро-вания и пере-распределения средств на модернизацию главного коллектора |  |
|  |  |  | - реконструкция участков само-течного коллектора Д600мм по ул.Худайбердина для приема допол-нительных объемов от микрорайона «Лазурный» и перспективной застройки ж/д по ул. Худайбердина. Проектирование и строительство | 2011-2015 | МУП "Межрайком-мунводоканал" |  | 3,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,8 | Обеспечение отвода дополнительного объема стоков района перспективной застройки Юго-Западного, ул.Худайбердина | Исключено | 0 |  |  |  |  | 0 |  | Отсутствие недостаточ-ного финанси-рования и перераспре-деления средств на модернизацию главного коллектора |  |
| 5 |  |  | Выполнение реконструкции сетей уличного освещения города с учетом телеуправления, вечернего и ночного освещения | 2011-2015 | МУП "Электричес-кие сети" |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 | Повышение качества оказываемых услуг | Выполнено | 74,9 |  |  |  | 74,9 |  |  |  |  |
| № |  |  | Наименование мероприятия | Срок реализации, годы | Исполнитель |  | Объем финансирования , млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Планируемые результаты | Фактическое исполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стадия реализации (выполнено/ реализуется/ приостанов-лено/ исключено) |  | Объем финансирования, млн.руб. |  |  |  |  |  | Примечание (причины не выполнения мероприятия) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет РФ |  |  |  | Бюджет РБ |  |  | Мест-ный бюджет |  | Собст-венные средства предпри-ятий |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РФ | РБ | МБ | Собств. ср-ва |  |  |  |
| 6 |  |  | Замена светильников подвесных открытых ртутных (РКУ) на натриевые ЖКУ (9000 шт.) | 2011-2015 | МУП "Электричес-кие сети" |  | 32,0 |  |  |  |  |  |  |  | 32,0 |  |  | Повышение качества оказываемых услуг | Выполнено | 41,7 |  |  |  | 41,7 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Монтаж системы АСКУЭ (автома-тизированная сис-тема контроля учета энергии) для авто-матизации процесса учета потребления эл.энергии в ж/домах и центрах питания | 2011-2015 | МУП "Электричес-кие сети" |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,5 | Повышение качества оказываемых услуг | Выполнено | 10,7 |  |  |  |  | 10,7 |  |  |  |
| 8 |  |  | Установка трех-фазных счетчиков на границе балан-совой принадлеж-ности во вводном распределительном устройстве (ВРУ) жилых домов | 2011-2015 | МУП "Электричес-кие сети" |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 | Повышение качества оказываемых услуг | Выполнено | 2,0 |  |  |  |  | 2,0 |  |  |  |
| 9 |  |  | Замена кабельных линий КЛ-6-10 кВ (8 км) | 2011-2015 | МУП "Электричес-кие сети" |  | 8,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,1 | Повышение качества оказываемых услуг | Выполнено | 8,1 |  |  |  |  | 8,1 |  |  |  |
| 10 |  |  | Замена голых алюминивых проводов на самонесущие изолированные провода (СИП) на водушные линии ВЛ-0,4кв. (25 км) | 2011-2015 | МУП "Электричес-кие сети" |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6 | Повышение качества оказываемых услуг | Выполнено | 10,3 |  |  |  |  | 10,3 |  |  |  |
| № |  |  | Наименование мероприятия | Срок реализации, годы | Исполнитель |  | Объем финансирования , млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Планируемые результаты | Фактическое исполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стадия реализации (выполнено/ реализуется/ приостанов-лено/ исключено) |  | Объем финансирования, млн.руб. |  |  |  |  |  | Примечание (причины не выполнения мероприятия) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет РФ |  |  |  | Бюджет РБ |  |  | Мест-ный бюджет |  | Собст-венные средства предпри-ятий |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РФ | РБ | МБ | Собств. ср-ва |  |  |  |
| 11 |  |  | Строительство новых подстанций взамен старых (4 шт.) | 2011-2015 | МУП "Электричес-кие сети" |  | 8,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,0 | Повышение качества оказываемых услуг | Выполнено | 83,3 |  |  |  |  | 83,3 |  |  |  |
| 12 |  |  | Реконструкция главной понизительной подстанции (ГПП) 110/10кв"ВТС" | 2012-2014 | МУП "Электричес-кие сети" |  | 100,0 |  |  |  |  | 70,0 |  |  | 30,0 |  |  | Увеличение пропускной способности | Выполнено | 46,2 |  |  | 0 | 15,0 | 31,2 |  | Выполнено с мешьшими затратами согласно нормативно-технической документации |  |
|  |  |  | Итого 2011-2015г.г. |  |  |  | 257,8 |  | 0,0 |  |  | 70,0 |  |  | 67,0 |  | 120,8 |  |  | 329,1 |  | 0,0 | 0,0 | 131,6 | 197,5 |  |  |  |
|  |  |  | Итого 2016г. |  |  |  | 12,3 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 12,3 |  |  | 25,1 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,1 |  |  |  |
|  |  |  | Итого 2011-2016г.г. |  |  |  | 270,1 |  | 0,0 |  |  | 70,0 |  |  | 67,0 |  | 133,1 |  |  | 354,2 |  | 0,0 | 0,0 | 131,6 | 222,6 |  |  |  |
|  |  |  | Итого по разделу 2011-2015г.г. |  |  |  | 20676,9 |  | 540,0 |  |  | 298,4 |  |  | 67,0 |  | 19771,5 |  |  | 6184,5 |  | 611,7 | 0,0 | 131,6 | 5441,2 |  |  |  |
|  |  |  | Итого 2016г. |  |  |  | 2541,3 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 2541,3 |  |  | 1000,9 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,9 |  |  |  |
|  |  |  | Итого по разделу 2011-2016г.г. |  |  |  | 23218,2 |  | 540,0 |  |  | 298,4 |  |  | 67,0 |  | 22312,8 |  |  | 7185,4 |  | 611,7 | 0,0 | 131,6 | 6442,1 |  |  |  |
| Раздел "Безопасный город", включая экологическую и транспортную безопасность Позраздел "Экология" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство 2-х автоматизированных станций контроля атмосферного воздуха |  |  | 2012-2013 | Администра-ция городского округа г.Стерлитамак (Администра-ция), Отдел промышленности, транспорта и связи (ОПТиС) |  | 26,6 |  |  |  |  |  | 14,7 |  |  | 3,9 | 8,0 | Предупреждение превышения образования загрязнений атмосферного воздуха | Выполнено | 13,5 |  |  | 10,0 | 3,5 |  |  |  |  |
| № |  |  | Наименование мероприятия | Срок реализации, годы | Исполнитель |  | Объем финансирования , млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Планируемые результаты | Фактическое исполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стадия реализации (выполнено/ реализуется/ приостанов-лено/ исключено) |  | Объем финансирования, млн.руб. |  |  |  |  |  | Примечание (причины не выполнения мероприятия) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет РФ |  |  |  | Бюджет РБ |  |  | Мест-ный бюджет |  | Собст-венные средства предпри-ятий |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РФ | РБ | МБ | Собств. ср-ва |  |  |  |
| 2 |  |  | Полигон захоронения ТБО 2-й очереди | 2012-2013 | Администра-ция, ОПТИС |  | 60,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,0 | Улучшение экологической безопасности | Реализуется | 50,0 |  |  |  |  | 50,0 |  | Строительство полигона выполнено на 70%. На 2016г. план. на завершение 35 млн.руб. - СС |  |
| 3 |  |  | Перевод автотранспорта на газ | 2011 | Предприятия и организации |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 | Предупреждение превышения образования загрязнений атмосферного воздуха | Выполнено | 1,0 |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |
| 4 |  |  | Мусоросортировочный комплекс | 2012 | Администра-ция, ОПТИС |  | 60,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,0 | Уменьшение утилизации отходов образования загрязнений атмосферного воздуха | Выполнено | 150,0 |  |  |  |  | 150,0 |  |  |  |
| 5 |  |  | Строительство мусоросжигательного завода | 2013-2016 | Администра-ция, ОПТИС |  | 1500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500,0 | Уменьшение утилизации отходов образования загрязнений атмосферного воздуха | Приостанов-лено | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  | Приостанов-лено до 2017г.. Ведутся переговоры о целесообраз-ности строительства завода |  |
| 6 |  |  | Реализация программы "Экология и природные ресурсы на 2008-2012 г.г." | 2011-2012 | Предприятия и организации |  | 204,3 |  |  |  |  |  |  |  | 24,2 |  | 180,1 | Улучшение экологической обстановки в городе | Выполнено | 214,3 |  |  |  | 24,2 | 190,1 |  |  |  |
| № |  |  | Наименование мероприятия | Срок реализации, годы | Исполнитель |  | Объем финансирования , млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Планируемые результаты | Фактическое исполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стадия реализации (выполнено/ реализуется/ приостанов-лено/ исключено) |  | Объем финансирования, млн.руб. |  |  |  |  |  | Примечание (причины не выполнения мероприятия) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет РФ |  |  |  | Бюджет РБ |  |  | Мест-ный бюджет |  | Собст-венные средства предпри-ятий |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РФ | РБ | МБ | Собств. ср-ва |  |  |  |
| 7 |  |  | Реализация программы "Обеспечение экологической безопасности при эксплуатации полигона "Цветаевский" на период 2008-2012 г.г." | 2011-2012 | Предприятия и организации |  | 37,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,5 | снижение негативного влияния полингона на состояние окружающей среды | Выполнено | 37,5 |  |  |  |  | 37,5 |  |  |  |
| 8 |  |  | Строительство пожарного депо в Юго-Западном микрорайоне города Стерлитамак | 2012 | Администра-ция, Служба гражданской защиты |  | 61,0 |  |  |  |  | 61,0 |  |  |  |  |  | Снижение рисков пожаров. | Реализуется | 2,0 |  |  |  | 2,0 |  |  | Проведен конкурс на выполнение СМР. На 2016г. план - 72,7 млн.руб. из РБ |  |
| 9 |  |  | Берегоукрепление набережной реки Стерля в районе улицы Отрадовская в г.Стерлитамак | 2012 | МКУ "ОЖКХ" |  | 8,5 |  |  |  |  | 8,5 |  |  |  |  |  | Обеспечение безопасности условий для проживания граждан | Выполнено | 8,4 |  |  |  | 8,4 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | Берегоукрепление набережной реки Белой в районе п.Шахтау в г.Стерлитамаке | 2012-2013 | МКУ "ОЖКХ" |  | 20,0 |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  | Обеспечение безопасности условий для проживания граждан | Исключено | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | Отсутствие финансиро-вания |  |
|  |  |  | Итого 2011-2015г.г. |  |  |  | 1978,9 |  | 0,0 |  |  | 104,2 |  |  | 28,1 |  | 1846,6 |  |  | 476,7 |  | 0,0 | 10,0 | 38,1 | 428,6 |  |  |  |
|  |  |  | Итого 2016г. |  |  |  | 35,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 35,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Итого 2011-2016г.г. |  |  |  | 2013,9 | 0 |  |  |  | 104,2 |  |  | 28,1 |  | 1881,6 |  |  |  | 476,7 | 0 | 10,0 | 38,1 | 428,6 |  |  |  |
| № |  |  | Наименование мероприятия | Срок реализации, годы | Исполнитель |  | Объем финансирования , млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Планируемые результаты | Фактическое исполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стадия реализации (выполнено/ реализуется/ приостанов-лено/ исключено) |  | Объем финансирования, млн.руб. |  |  |  |  |  | Примечание (причины не выполнения мероприятия) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет РФ |  |  |  | Бюджет РБ |  |  | Мест-ный бюджет |  | Собст-венные средства предпри-ятий |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РФ | РБ | МБ | Собств. ср-ва |  |  |  |
| Подраздел "Транспорт" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция перекрестка улиц Черноморская-Салтыкова-Щедрина с организацией кругового движения |  |  | 2012 | Администра-ция, ОПТИС |  | 9,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,0 |  | Снижение заторных явлений | Выполнено | 8,7 |  |  |  | 8,7 |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция перекрестка улиц Худайбердина-Элеваторная в г.Стерлитамаке РБ с организацией кругового движения |  |  | 2013 | Администра-ция, ОПТИС |  | 16,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,5 |  | Снижение заторных явлений | Приостанов-лено | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | Отсутствие финансирования. На 2016г. план за счет внебюджет-ных средств-16,5 млн.руб. |
| 3 | Реконструкция перекрестка улиц Худайбердина-Советская в г.Стерлитамаке РБ с расширением в сторону р.Стерля |  |  | 2012 | Администра-ция, ОПТИС |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  | Снижение заторных явлений | Выполнено | 3,5 |  |  |  | 3,5 |  |  |  |  |
| 4 | Пешеходные галереи через ул.Худайбердина и вокзальная в г.Стерлитамаке |  |  | 2012 | Администра-ция, ОПТИС |  | 14,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,3 |  | Снижение количества ДТП с участием пешеходов | Выполнено | 26,2 |  |  |  | 26,2 |  |  |  |  |
| 5 | Проектирование и строительство четырех подземных пешеходных переходов |  |  | 2013-2015 | Администра-ция, ОПТИС |  | 208,0 |  |  |  |  |  | 200,0 |  |  | 8,0 |  | Снижение количества ДТП с участием пешеходов | Исключено |  |  |  |  |  |  |  |  | Отсутствие финансирования и целесообразности мероприятия |
| № |  |  | Наименование мероприятия | Срок реализации, годы | Исполнитель |  | Объем финансирования , млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Планируемые результаты | Фактическое исполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стадия реализации (выполнено/ реализуется/ приостанов-лено/ исключено) |  | Объем финансирования, млн.руб. |  |  |  |  |  | Примечание (причины не выполнения мероприятия) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет РФ |  |  |  | Бюджет РБ |  |  | Мест-ный бюджет |  | Собст-венные средства предпри-ятий |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РФ | РБ | МБ | Собств. ср-ва |  |  |  |
| 6 |  |  | Дорога и автомобильный мост через реку Стерля по ул.С-Ванцетти | 2012-2013 | Администра-ция, ОПТИС |  | 70,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,0 |  | Снижение заторных явлений | Приостанов-лено | 6,39 |  |  |  | 6,39 |  |  |  | ПСД выполне-на и получено положительное заключение гос. Эксперти-зы. Мероприятие перенесено на 2018г. в сумме 95 млн.руб. из РБ |
| 7 |  |  | Путепровод по ул.Деповская от ул.Элеваторная до ул.Вокзальная | 2012-2014 | Администра-ция, ОПТИС |  | 210,0 |  |  |  |  |  | 202,0 |  |  | 8,0 |  | Снижение заторных явлений | Приостанов-лено | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Решается вопрос с землей. ПИР перенесены на 2017г. |
| 8 |  |  | Объездная дорога, соединяющая улицу Водолаженко и Стерлибашевский тракт | 2011 | Администра-ция, ОПТИС |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  | Снижение заторных явлений | Выполнено | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | Дополнительная полоса по ул.Советская | 2012 | Администра-ция, ОПТИС |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 | Снижение заторных явлений | Исключено | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | Ввиду не целесообразности мероприятия |
| 10 |  |  | Расширение переулка Богдана Хмельницкого | 2012 | Администра-ция, ОПТИС |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,4 |  | Снижение заторных явлений | Исключено | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | Ввиду не целесообразности мероприятия |
| № |  |  | Наименование мероприятия | Срок реализации, годы | Исполнитель |  | Объем финансирования , млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Планируемые результаты | Фактическое исполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стадия реализации (выполнено/ реализуется/ приостанов-лено/ исключено) |  | Объем финансирования, млн.руб. |  |  |  |  |  | Примечание (причины не выполнения мероприятия) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет РФ |  |  |  | Бюджет РБ |  |  | Мест-ный бюджет |  | Собст-венные средства предпри-ятий |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РФ | РБ | МБ | Собств. ср-ва |  |  |  |
| 11 |  |  | Дорога по улице №3 от улицы №6 до улицы №1 в Западном жилом районе города Стерлитамака | 2012-2014 | Администра-ция, Служба строительства |  | 180,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 180,0 |  | Решение транспортной развязки и улучшение экологии | Реализуется | 23,7 |  |  |  | 23,7 |  |  |  | В 2015г. выполнено строительство 1 очереди дороги. На 2016г.заплан. строительство 2 очереди, из РБ - 73,5 млн.руб., МБ - 2,2 млн.руб. |
| 12 |  |  | Дорога по улице Юрматинская от улицы Водолаженко до улицы Объездной в г.Стерлитамаке | 2012 | МУП "Стройзаказ-чик" |  | 26,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,0 |  | Решение транспортной развязки и улучшение экологии | Выполнено | 21,4 |  |  |  | 21,4 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | Южная объездная дорога | 2013-2015 | ОПТИС, МУП «Стройзаказ-чик" |  | 1007,0 |  |  | 1007,0 |  |  |  |  |  |  |  | Решение транспортной развязки и улучшение экологии | Исключено | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | Ввиду отсутствия необходимости мероприятия |
| 14 |  |  | Реконструкция железнодорожного переезда на 149 км. железнодорожных путей на пересечении ул.Салтыкова-Щедрина в г.Стерлитамаке | 2012 | ОПТИС |  | 12,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,7 |  | Снижение заторных явлений | Выполнено | 12,7 |  |  |  | 12,7 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | Проектирование и строительство путе-провода на 152км по ул.Стерлибашевский тракт | 2012-2014 | ОПТИС |  | 210,0 |  |  |  |  |  | 205,0 |  |  | 5,0 |  | Снижение заторных явлений | Исключено | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Отсутствие финансиро-вания |
| № |  |  | Наименование мероприятия | Срок реализации, годы | Исполнитель |  | Объем финансирования , млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Планируемые результаты | Фактическое исполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стадия реализации (выполнено/ реализуется/ приостанов-лено/ исключено) |  | Объем финансирования, млн.руб. |  |  |  |  |  | Примечание (причины не выполнения мероприятия) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет РФ |  |  |  | Бюджет РБ |  |  | Мест-ный бюджет |  | Собст-венные средства предпри-ятий |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РФ | РБ | МБ | Собств. ср-ва |  |  |  |
| 16 |  |  | Организация транс-портнопересадочного узла на жд вокзале г.Стерлитамак с учетом реконструкции жд вокзала и прилегающей территории | 2013 | ОПТИС |  | 80,0 |  |  |  |  |  | 80,0 |  |  |  |  | Сокращение времени на пересадки с одного вида транспорта на другой | Исключено | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | Исключено в связи с недостаточным объемом пассажиропотока в городе |
| 17 |  |  | Создание городского межведомственного ситуационного центра общественного порядка и транспорта на базе конечной станции Колхозный рынок | 2012-2013 | ОПТИС, МУП "СТУ" |  | 210,0 |  |  |  |  |  | 210,0 |  |  |  |  | Обеспечение безопасности и комфортности пассажирских перевозок | Приостанов-лено | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | Отсутствие финансиро-вания. План на 2017г. в сумме 210 млн.руб. - средства РБ |
| 18 |  |  | Приобретение и установка видеокамер на территории города | 2012 | ОПТИС |  | 7,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,5 |  | Улучшение транспортной безопасности в городе | Выполнено | 21,0 |  |  |  | 21,0 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | Завершение строительства автодороги от перекрестка ул.Водолаженко и ул.Станотина до ул.Стерлибашевский тракт (объездной дороги) | 2011 | ОПТИС, МУП "Стройзаказ-чик" |  | 14,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,0 |  | Решение транспортной развязки и улучшение экологии | Выполнено | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  |  |
| № |  |  | Наименование мероприятия | Срок реализации, годы | Исполнитель |  | Объем финансирования , млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Планируемые результаты | Фактическое исполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стадия реализации (выполнено/ реализуется/ приостанов-лено/ исключено) |  | Объем финансирования, млн.руб. |  |  |  |  |  | Примечание (причины не выполнения мероприятия) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет РФ |  |  |  | Бюджет РБ |  |  | Мест-ный бюджет |  | Собст-венные средства предпри-ятий |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РФ | РБ | МБ | Собств. ср-ва |  |  |  |
| 20 |  |  | Строительство транспортных развязок | 2011-2015 | ОПТИС |  | 239,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 239,0 |  | Решение транспор-тной развязки и улучшение эколог. | Исключено | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | Ввиду его неопределен-ности |
| 21 |  |  | Троллейбусная линия по ул.Строителей | 2014 | МУП "СТУ" |  | 25,0 |  |  |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  | Обеспечение пот-ребности жителей мкр. "Юго-Запад-ный" , "Солнеч-ный", "Лазурный" в перевозках | Приостанов-лено | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | Отсутствие финансирова-ния. План на 2018г. |
| 22 |  |  | Капитальный ремонт мостов и путепроводов | 2012-2014 | МКУ "ОЖКХ" |  | 450,0 |  |  |  |  |  | 450,0 |  |  |  |  | Повышение транспортной безопасности | Выполнено | 25,3 |  |  | 21,9 | 3,4 |  |  |  | Выполнены работы по кап. ремонту мос-тов ч/з р.Оль-ховка и Т. Аш-кадар. Получе-но заключение Госэкспертизы на разраб. ПСД на ремонт мо-ста ч/з р.Стер-ля по ул.Бау-мана.Заключен контракт на вып. изыскат-ских работ и госэкспер-тизу на капремонт моста ч/з р.Стерля по ул.23 Мая. В связи с чем, сроки и сред-ства на капре-монт мостов не определены |
| № |  |  | Наименование мероприятия | Срок реализации, годы | Исполнитель |  | Объем финансирования , млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Планируемые результаты | Фактическое исполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стадия реализации (выполнено/ реализуется/ приостанов-лено/ исключено) |  | Объем финансирования, млн.руб. |  |  |  |  |  | Примечание (причины не выполнения мероприятия) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет РФ |  |  |  | Бюджет РБ |  |  | Мест-ный бюджет |  | Собст-венные средства предпри-ятий |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РФ | РБ | МБ | Собств. ср-ва |  |  |  |
| 23 |  |  | Замена кабелей 6кВ и кабелей 600В на ТП №2, ТП №3 | 2011-2015 | МКУ "ОЖКХ" |  | 3,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,3 | Обеспечение надежности электроснабжения на подстанциях | Исключено | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | Ввиду отсутствия финансирова-ния МУП "СТУ" на выполнение работ |
| 24 |  |  | Внедрение автоматизированной системы учета электрической энергии, тепло и водоснабжения | 2011-2015 | МКУ "ОЖКХ" |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 | Уменьшение затрат на снятие показаний | Выполнено | 11,0 |  |  |  |  | 11,0 |  |  |  |
| 25 |  |  | Внедрение системы видео наблюдения на конечных станциях «ВТС», «Первомайская», «Колхозный рынок», в службе энергохозяйства и на производственных участках депо | 2011-2015 | ОПТИС, МУП "СТУ" |  | 6,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,8 | Оперативное управление производством и движением троллейбусов | Выполнено частично | 0,7 |  |  |  |  | 0,7 |  |  | Выполнено видеонаблюдение на конечной станции "Колхозный рынок". Ввиду отстутствия средств работы на станции "ВТС" и "Первомай-ская" приоста-новлены |
| № |  |  | Наименование мероприятия | Срок реализации, годы | Исполнитель |  | Объем финансирования , млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Планируемые результаты | Фактическое исполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стадия реализации (выполнено/ реализуется/ приостанов-лено/ исключено) |  | Объем финансирования, млн.руб. |  |  |  |  |  | Примечание (причины не выполнения мероприятия) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет РФ |  |  |  | Бюджет РБ |  |  | Мест-ный бюджет |  | Собст-венные средства предпри-ятий |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РФ | РБ | МБ | Собств. ср-ва |  |  |  |
| 26 |  |  | Приобретение экобусов | 2012-2014 | ОПТИС, МУП "СТУ" |  | 120,0 |  |  |  |  |  | 120,0 |  |  |  |  | Обеспечение безопасности и комфортности пассажирских перевозок | Приостанов-лено | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | Отсутствие финансирования. План на 2017г. |
| 27 |  |  | Приобретение энергоэффективных низкопольных троллейбусов | 2012-2014 | ОПТИС, МУП "СТУ" |  | 75,0 |  |  |  |  |  | 75,0 |  |  |  |  | Обеспечение безопасности и комфортности пассажирских перевозок | Выполнено частично | 39,5 |  |  | 39,5 |  |  |  |  | Приобретено 5 троллейбусов вместо 10 планируемых |
| 28 |  |  | Предоставление дополнительных мер социальной поддержки гражданам-садоводам | 2011-2015 | СПАТП-филиал ГУП "Башавто-транс" |  | 18,0 |  |  |  |  |  | 18,0 |  |  |  |  | Перевозка пассажиров по сезонным садоводческим маршрутам | Выполнено | 16,9 |  |  |  | 16,9 |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого 2011-2015г.г. |  |  |  | 3327,5 |  |  |  | 1007,0 |  | 1585,0 |  |  | 715,4 | 20,1 |  |  | 331,0 |  | 0,0 | 61,4 | 257,9 | 11,7 |  |  |  |
|  |  |  | Итого 2016г. |  |  |  | 135,5 |  |  |  | 0,0 |  | 103,3 |  |  | 15,7 | 16,5 |  |  | 138,1 |  | 0,0 | 73,9 | 14,2 | 50,0 |  |  |  |
|  |  |  | Итого 2011-2016г.г. |  |  |  | 3463,0 |  |  |  | 1007,0 |  | 1688,3 |  |  | 731,1 | 36,6 |  |  | 469,1 |  | 0,0 | 73,9 | 14,2 | 50,0 |  |  |  |
|  |  |  | Итого по разделу 2011-2015г.г. |  |  |  | 5306,4 |  |  |  | 1007,0 |  | 1689,2 |  |  | 743,5 | 1866,7 |  |  | 807,7 |  | 0,0 | 71,4 | 296,0 | 440,3 |  |  |  |
|  |  |  | Итого 2016г. |  |  |  | 170,5 |  |  |  | 0,0 |  | 103,3 |  |  | 15,7 | 51,5 |  |  | 138,1 |  | 0,0 | 73,9 | 14,2 | 50,0 |  |  |  |
|  |  |  | Итого по разделу 2011-2016г.г. |  |  |  | 5476,9 |  |  |  | 1007,0 |  | 1792,5 |  |  | 759,2 | 1918,2 |  |  | 945,8 |  | 0,0 | 145,3 | 310,2 | 490,3 |  |  |  |
| Раздел "Связь" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  |  | Наименование мероприятия | Срок реализации, годы | Исполнитель |  | Объем финансирования , млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Планируемые результаты | Фактическое исполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стадия реализации (выполнено/ реализуется/ приостанов-лено/ исключено) |  | Объем финансирования, млн.руб. |  |  |  |  |  | Примечание (причины не выполнения мероприятия) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет РФ |  |  |  | Бюджет РБ |  |  | Мест-ный бюджет |  | Собст-венные средства предпри-ятий |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РФ | РБ | МБ | Собств. ср-ва |  |  |  |
| 1 |  |  | Расширение мультисервисной сети (телефония, высокоскоростной доступ в сеть Интернет, IP –телевидение) в жилых микрорайонах г. Стерлитамак | 2012-2015 | Стерлитамак-ский МУЭС |  | 24,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,0 | Для обеспечения потребности жителей города в новых телекоммуникационных технологиях | Выполнено | 32,8 |  |  |  |  | 32,8 |  |  | Расширение сети абонентов и обеспечение потребности жителей города в новых телекоммуни-кационных технологиях |
| 2 |  |  | Расширение сети кабельного телевидения в жилых микрорайонах г.Стерлитамак | 2012-2015 | Стерлитамак-ский МУЭС |  | 8,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,0 | Для обеспечения потребности жителей города в кабельном телевидении | Выполнено | 19,3 |  |  |  |  | 19,3 |  |  | Расширение сети абонентов |
| 3 |  |  | Расширение городской теле-фонной сети на основе оборудо-вания связи следу-ющего поколения NGN: - установка мультисервисных абонентских концентраторов сети NGN в жилых микрорайонах г.Стерлитамак (новые жилые дома, частный сектор) | 2012-2015 | Стерлитамак-ский МУЭС |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 | Для обеспечения потребности жителей города в новых телекоммуникационных технологиях | Выполнено | 19,7 |  |  |  |  | 19,7 |  |  | Улучшение качества телефонной связи |
| № |  |  | Наименование мероприятия | Срок реализации, годы | Исполнитель |  | Объем финансирования , млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Планируемые результаты | Фактическое исполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стадия реализации (выполнено/ реализуется/ приостанов-лено/ исключено) |  | Объем финансирования, млн.руб. |  |  |  |  |  | Примечание (причины не выполнения мероприятия) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет РФ |  |  |  | Бюджет РБ |  |  | Мест-ный бюджет |  | Собст-венные средства предпри-ятий |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РФ | РБ | МБ | Собств. ср-ва |  |  |  |
| 4 |  |  | Организация системы коммерческого и технического учета - расхода электроэнергии, воды, газа и теплоносителей с использованием скоростных каналов передачи данных мультисервисной сети | 2012-2015 | Стерлитамак-ский МУЭС |  | 13,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,4 | Уменьшение затрат на снятие показаний | Исключено | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | Ввиду нецелесо-образности мероприятия |
| 5 |  |  | Проведение капитального ремонта зданий городских АТС | 2012-2015 | Стерлитамак-ский МУЭС |  | 12,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,0 | Увеличение срока службы зданий | Выполнено | 11,5 |  |  |  |  | 11,5 |  |  |  |
| 6 |  |  | Расширение цифровой системы видеонаблюдения по программе "Безопасный город" с использованием скоростных каналов передачи данных мультисервисной сети | 2012-2014 | Стерлитамак-ский МУЭС |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 | 0,5 | Повышение эффективности новых телекоммуникационных технологий | Выполнено | 1,0 |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |
| 7 |  |  | Приобретение и монтаж мини-АТС | 2012 | Стерлитамакский МУЭС |  | 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,7 | Повышение эффективности новых телекоммуникационных технологий | Выполнено | 0,7 |  |  |  |  | 0,7 |  |  |  |
|  |  |  | Итого по разделу: |  |  |  | 74,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 | 73,6 |  |  | 85,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85,0 |  |  |  |
| № |  |  | Наименование мероприятия | Срок реализации, годы | Исполнитель |  | Объем финансирования , млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Планируемые результаты | Фактическое исполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стадия реализации (выполнено/ реализуется/ приостанов-лено/ исключено) |  | Объем финансирования, млн.руб. |  |  |  |  |  | Примечание (причины не выполнения мероприятия) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет РФ |  |  |  | Бюджет РБ |  |  | Мест-ный бюджет |  | Собст-венные средства предпри-ятий |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РФ | РБ | МБ | Собств. ср-ва |  |  |  |
| Раздел "Развитие предпринимательства" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Муниципальная программа развития субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан | 2012-2013 | Администра-ция, НО "Ассоциация предпринима-телей г.Стерлитамак" предприятия малого и среднего бизнеса |  | 28,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,0 |  | Рост числа занятых в малом и среднем бизнесе, увеличение объема продукции, выпускаемой субъектами малого и среднего предпринимательства, увеличение доли МСП в формировании бюджета ГО | Выполнено | 68,4 |  |  |  | 68,4 |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Инновационный проект «Производство сшитого полиэтилена» | 2011-2012 | Отдел предпринма-тельства, ООО "Башпласт" |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 | Разработка новых продуктов по запросам и потребностям потребителей | Выполнено | 170,0 |  |  |  |  | 170,0 |  |  |  |
| 3 |  |  | Инновационный проект «Производство ПВХ компаунда" | 2011-2012 | Отдел предпринма-тельства, ООО "Башком-паунд" |  | 130,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130,0 | Разработка новых продуктов по запросам и потребностям потребителей | Выполнено | 130,0 |  |  |  |  | 130,0 |  |  |  |
| 4 |  |  | Инновационный проект «Производство кабельного пластиката» | 2011-2014 | Отдел предпринма-тельства, ООО "Башпласт" |  | 130,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130,0 | Создание импортозамещающих продуктов | Выполнено | 130,0 |  |  |  |  | 130,0 |  |  |  |
| № |  |  | Наименование мероприятия | Срок реализации, годы | Исполнитель |  | Объем финансирования , млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Планируемые результаты | Фактическое исполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стадия реализации (выполнено/ реализуется/ приостанов-лено/ исключено) |  | Объем финансирования, млн.руб. |  |  |  |  |  | Примечание (причины не выполнения мероприятия) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет РФ |  |  |  | Бюджет РБ |  |  | Мест-ный бюджет |  | Собст-венные средства предпри-ятий |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РФ | РБ | МБ | Собств. ср-ва |  |  |  |
| 5 |  |  | Инновационный проект «Производство изделий из стекла" | 2011-2012 | Отдел предпринма-тельства, ООО "Башкирская стекольная компания" |  | 170,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 170,0 | Разработка новых продуктов по запросам и потребностям потребителей, создание новых рабочих мест | Выполнено | 170,0 |  |  |  |  | 170,0 |  |  |  |
| 6 |  |  | Инновационный проект «Организация прессового производства" | 2011-2013 | Отдел предпринмательства, ООО "УралТоргСервис" |  | 60,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,0 | Увеличение объемов производства | Выполнено | 60,0 |  |  |  |  | 60,0 |  |  |  |
| 7 |  |  | Создание производства труб из полимерных композиционных материалов в РБ | 2010-2016 | Отдел предпринмательства, ООО "Завод альтернативных бетонов" |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 | Увеличение объемов производства | Выполнено | 100,0 |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |
| 8 |  |  | Многопрофильный оздоровительный комплекс | 2011-2012 | Отдел предпринмательства, ИП Газизов О.В. |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 | Создание новых рабочих мест | Выполнено | 50,0 |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |
| 9 |  |  | Строительство торгово-развлекательного комплекса "Центральный" | 2012-2015 | Отдел развития потребительского рынка, ООО ТД "Центральный" |  | 1603,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1603,9 | Создание новых рабочих мест | Реализуется | 1110,0 |  |  |  |  | 1110,0 |  |  | Завершена 1 очередь стр-ва комплекса, 2 - в стадии завершения. На 2016г. план - 100 млн.руб. |
| 10 |  |  | Строительство логистического центра ЗАО "Тандер" | 2011-2012 | Отдел развития потребительского рынка, ЗАО "Тандер" |  | 1517,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1517,0 | Создание новых рабочих мест | Выполнено | 1517,0 |  |  |  |  | 1517,0 |  |  |  |
| № |  |  | Наименование мероприятия | Срок реализации, годы | Исполнитель |  | Объем финансирования , млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Планируемые результаты | Фактическое исполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стадия реализации (выполнено/ реализуется/ приостанов-лено/ исключено) |  | Объем финансирования, млн.руб. |  |  |  |  |  | Примечание (причины не выполнения мероприятия) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет РФ |  |  |  | Бюджет РБ |  |  | Мест-ный бюджет |  | Собст-венные средства предпри-ятий |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РФ | РБ | МБ | Собств. ср-ва |  |  |  |
|  |  |  | Итого по разделу 2011-2015г.г. |  |  |  | 5074,0 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 28,0 | 5046,0 |  |  | 3505,4 |  | 0,0 | 0,0 | 68,4 | 3437,0 |  |  |  |
|  |  |  | Итого 2016г. |  |  |  | 100,0 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 100,0 |  |  | 100,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  | Итого по разделу 2011-2016г.г. |  |  |  | 5174,0 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 28,0 | 5146,0 |  |  | 3605,4 |  | 0,0 | 0,0 | 68,4 | 3537,0 |  |  |  |
| Раздел "Строительство жилья и объектов непроизводственной сферы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Программа строительства жилья | 2011-2015 | Администра-ция, Служба строительства, предприятия и организации |  | 13102,0 |  |  |  |  |  |  | 590,0 |  | 884,0 | 11628,0 | Обеспечение жильем нуждающихся | Выполнено | 12709,4 |  |  |  |  | 12709,4 |  |  |  |
| 2 |  |  | Ликвидация ветхого и аварийного жилья | 2011-2015 | Администра-ция, Служба строительства |  | 690,0 | 480,0 |  |  |  |  |  | 120,0 |  | 90,0 |  | Улучшение качества проживания | Выполнено | 1453,2 |  | 799,6 | 323,1 | 330,5 |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Проектирование проектов планировки территории и межевания под будущее строительство жилья | 2012-2013 | МУП "Стройзаказ-чик" |  | 18,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,0 |  | Обеспечение жильем нуждающихся | Выполнено | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Застройка микр.5 в Западном жилом районе г.Стерлитамак. Квартал 5Д-5Ф. Э/снабж. | 2012 | Служба строительства |  | 2,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,9 |  | Обеспечение микрорайона электрическими сетями | Выполнено | 3,0 |  |  | 3,0 |  |  |  |  |  |
| № |  |  | Наименование мероприятия | Срок реализации, годы | Исполнитель |  | Объем финансирования , млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Планируемые результаты | Фактическое исполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стадия реализации (выполнено/ реализуется/ приостанов-лено/ исключено) |  | Объем финансирования, млн.руб. |  |  |  |  |  | Примечание (причины не выполнения мероприятия) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет РФ |  |  |  | Бюджет РБ |  |  | Мест-ный бюджет |  | Собст-венные средства предпри-ятий |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РФ | РБ | МБ | Собств. ср-ва |  |  |  |
| 5 |  |  | Инженерные коммуникации к местам индивидуальной застройки микр.№8 Западного района. В/снабж. | 2012 | Служба строительства |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  | Обеспечение микрорайона водоснабжением | Реализуется | 3,3 |  |  | 3,3 |  |  |  |  | Заключен мун.контракт на выполнение СМР. План на 2016г. 73,7 млн.руб. из РБ, МБ - 2,3 млн.руб. |
| 6 |  |  | Инженерная инфраструктура микрорайона №5 Западного района города Стерлитамака | 2012-2013 | Служба строительства |  | 103,7 |  |  |  |  |  |  | 103,7 |  |  |  | Обеспечение микрорайона инженерными сетями | Выполнено частично | 46,4 |  |  |  | 22,9 | 23,5 |  |  | Выполнено строительство сетей теплоснаб-жения. На 2016г. план 13,5млн.руб. за счет внебю-жетных средств на строительство сетей водосна-бжения и водоотведения |
| 7 |  |  | Проект инженерной инфраструктуры микрорайона №2 Западного района городского округа город Стерлитамак РБ | 2012 | Служба строительства |  | 251,4 |  |  |  |  |  |  | 251,4 |  |  |  | Обеспечение микрорайона инженерными сетями | Выполнено частично | 41,2 |  |  | 29,3 | 11,9 |  |  |  | Выполнено строительство сетей водо-снабжения. На 2017г. план-ся строительство сетей газоснаб-жения (20 млн.руб. из РБ) и водоот-ведения (17 млн.руб. СС) |
| № |  |  | Наименование мероприятия | Срок реализации, годы | Исполнитель |  | Объем финансирования , млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Планируемые результаты | Фактическое исполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стадия реализации (выполнено/ реализуется/ приостанов-лено/ исключено) |  | Объем финансирования, млн.руб. |  |  |  |  |  | Примечание (причины не выполнения мероприятия) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет РФ |  |  |  | Бюджет РБ |  |  | Мест-ный бюджет |  | Собст-венные средства предпри-ятий |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РФ | РБ | МБ | Собств. ср-ва |  |  |  |
| 8 |  |  | Инженерная инфраструктура микрорайона №4А Западного района города Стерлитамака | 2012 | Служба строительства |  | 60,7 |  |  |  |  |  |  | 60,3 |  | 0,38 |  | Обеспечение микрорайона инженерными сетями | Выполнено | 100,0 |  |  |  | 0,5 | 99,5 |  |  |  |
| 9 |  |  | Инженерная инфраструктура микрорайона № 4Б западного района города Стерлитамака | 2012-2013 | Служба строительства |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  | Обеспечение микрорайона инженерными сетями | Выполнено | 100,0 |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |
| 10 |  |  | Проектирование строительства канализации в мкр.№8 Западного жилого района | 2012 | МУП "Стройзаказ-чик" |  | 5,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,5 |  | Обеспечение микрорайона инженерными сетями | Выполнено | 3,2 |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | Канализация мкр.№8 Западного жилого района | 2012-2013 | МУП "Стройзаказ-чик", Служба строительства |  | 48,0 |  |  |  |  |  |  | 48,0 |  |  |  | Обеспечение микрорайона инженерными сетями | Исключено | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | В связи с включением мероприятия в "Инженерные коммуникации к местам индивидуальной застройки мкр.№8 Западного района" |
| 12 |  |  | Газоснабжение мкр №2 Западного жилого района г.Стерлитамака | 2012-2013 | Филиал ОАО "Газ-Сервис" Стрлитамакгаз" |  | 14,7 |  |  |  |  |  |  | 14,7 |  |  |  | Газоснабжение жилых домов | Исключено | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | Отсутствие финансирования |
| № |  |  | Наименование мероприятия | Срок реализации, годы | Исполнитель |  | Объем финансирования , млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Планируемые результаты | Фактическое исполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стадия реализации (выполнено/ реализуется/ приостанов-лено/ исключено) |  | Объем финансирования, млн.руб. |  |  |  |  |  | Примечание (причины не выполнения мероприятия) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет РФ |  |  |  | Бюджет РБ |  |  | Мест-ный бюджет |  | Собст-венные средства предпри-ятий |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РФ | РБ | МБ | Собств. ср-ва |  |  |  |
| 13 |  |  | ПС-110/35/10кВ «Спартак» с ВЛ-110кВ «ЮПП-110»-«ПС Спартак», с отпайкой от ВЛ-110кВ «Стерлитамакская ТЭЦ-Ашкадар» 2ц, двухцепной ВЛ-35кВ от ПС «Спартак» до ВЛ-35кВ «Стерля-Совхоз» с образованием двухцепной ВЛ-35кВ «Спартак-Совхоз» | 2012-2014 | Служба строительства |  | 223,6 |  |  |  |  |  |  | 223,6 |  |  |  | Обеспечение микрорайона электромощностью | Реализуется | 69,3 |  |  |  |  | 69,3 |  |  | В рамках инвестиционной программы ООО "Башкирэнерго" прогнозные сроки строительства 2015-2017г.г. На 2016г. план -87,8 млн.руб. |
| 14 |  |  | Выполнение проектов планировок незастроенных территорий | 2012-2016 | Отдел архитектуры и градострои-тельства |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  | Сокращение сроков предоставления земельных участков | Реализуется | 24,3 |  |  |  | 24,3 |  |  |  | На 2016 год перенесены средства в сумме 1,1 млн.руб. |
| 15 |  |  | Организация и проведение работ по территориальному планированию и градостроительному проектированию | 2013 | Отдел архитектуры и градострои-тельства |  | 19,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,0 |  | Для осуществления строительства в границах ГО | Приостанов-лено | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | Отсутствие финансирова-ния. На 2016 год средства в бюд-жете города не предусмотрены |
| 16 |  |  | Физкультурно-спортивный комплекс с ледовой ареной на 2500 мест в микрорайоне «Юго-Западный» г.Стерлитамак | 2012 | МУП "Стройзаказ-чик" |  | 270,0 |  |  |  |  |  |  | 270,0 |  |  |  | Развитие физкультуры и спорта, удовлетворение потребности горожан | Выполнено | 243 |  |  | 243 |  |  |  |  |  |
| № |  |  | Наименование мероприятия | Срок реализации, годы | Исполнитель |  | Объем финансирования , млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Планируемые результаты | Фактическое исполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стадия реализации (выполнено/ реализуется/ приостанов-лено/ исключено) |  | Объем финансирования, млн.руб. |  |  |  |  |  | Примечание (причины не выполнения мероприятия) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет РФ |  |  |  | Бюджет РБ |  |  | Мест-ный бюджет |  | Собст-венные средства предпри-ятий |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РФ | РБ | МБ | Собств. ср-ва |  |  |  |
| 17 |  |  | Реконструкция горнолыжной базы "Куш-Тау" | 2012 | МКУ "Комитет по физической культуре и спорту" |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  | Развитие физкультуры и спорта, удовлетворение потребности горожан | Исключено | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | Исключено ввиду передачи объекта и финансиро-вания Ишимбай-скому району |
| 18 |  |  | Реконструкция городского стадиона Специализированной детско-юношеской школы Олимпийского резерва по пр. Ленина,2а | 2012-2014 | МКУ "Комитет по физической культуре и спорту" |  | 78,0 |  |  |  |  |  |  | 75,0 |  | 3,0 |  | Создание условий для развития спорта | Приостанов-лено | 2,1 |  |  | 0 | 2,1 |  |  |  | Разработана ПСД. Мероприятие приостановлено из-за отсутствия финансирования. План на 2017-2018г.г. |
| 19 |  |  | Строительство городского лыжного центра | 2013-2014 | МКУ "Комитет по физической культуре и спорту" |  | 31,0 |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  | 1,0 |  | Создание условий для развития спорта | Приостанов-лено | 2,0 |  |  | 0 | 2,0 |  |  |  | Средства выделены на разработку ПСД. Мероприятие приостанов-лено из-за отсутствия финансирования. План на 2017-2018г.г. |
| 20 |  |  | Тюнинговая трасса | 2012 | МКУ "Комитет по физической культуре и спорту" |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  | Создание условий для развития спорта | Исключено | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | Ввиду нецелесообразности мероприятия |
| № |  |  | Наименование мероприятия | Срок реализации, годы | Исполнитель |  | Объем финансирования , млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Планируемые результаты | Фактическое исполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стадия реализации (выполнено/ реализуется/ приостанов-лено/ исключено) |  | Объем финансирования, млн.руб. |  |  |  |  |  | Примечание (причины не выполнения мероприятия) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет РФ |  |  |  | Бюджет РБ |  |  | Мест-ный бюджет |  | Собст-венные средства предпри-ятий |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РФ | РБ | МБ | Собств. ср-ва |  |  |  |
| 21 |  |  | Многофункциональная спортивная площадка с искусственным покрытием при ДЮСШОР по пр.Ленина,47 | 2012 | МКУ "Комитет по физической культуре и спорту" |  | 3,5 |  |  |  |  |  |  | 1,8 |  | 1,8 |  | Создание условий для развития спорта | Исключено | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Ввиду невозможности размещения объекта из-за наличия под обьектом коммунальных магистралей |
| 22 |  |  | Строительство бассейна | 2014 | МУП "Стройзаказ-чик" |  | 150,0 | 60,0 |  |  |  |  |  | 60,0 |  |  | 30,0 | Развитие физкультуры и спорта, удовлетворение потребности горожан | Исключено | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | Ввиду отсутствия необходимости мероприятия |
| 23 |  |  | Детский сад на 210 мест в квартале «Три капитана» городского округа г.Стерлитамак РБ | 2012 | МКУ "Отдел образования", Служба строительства |  | 130,0 |  |  |  |  |  |  | 130,0 |  |  |  | Рост обеспеченности дошкольными местами, развитие инфраструктуры города | Выполнено | 111,7 |  |  | 111,7 |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | Строительство детского сада на 210 мест в м-не "Солнечный" г.Стерлитамак РБ | 2012 | МКУ "Отдел образования", Служба строительства |  | 100,5 |  |  |  |  |  |  | 100,5 |  |  |  | Рост обеспеченности дошкольными местами, развитие инфраструктуры города | Выполнено | 71,8 |  |  | 71,8 |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  | Детский сад на 110 мест по ул.Артема у жилых домов № 142-150 городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан | 2012-2014 | Служба строительства, МКУ "Отдел образования" |  | 127,0 |  |  |  |  |  |  | 127,0 |  |  |  | Рост обеспеченности дошкольными местами, развитие инфраструктуры города | Выполнено | 83,5 |  | 21,0 | 60,1 | 2,4 |  |  |  |  |
| № |  |  | Наименование мероприятия | Срок реализации, годы | Исполнитель |  | Объем финансирования , млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Планируемые результаты | Фактическое исполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стадия реализации (выполнено/ реализуется/ приостанов-лено/ исключено) |  | Объем финансирования, млн.руб. |  |  |  |  |  | Примечание (причины не выполнения мероприятия) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет РФ |  |  |  | Бюджет РБ |  |  | Мест-ный бюджет |  | Собст-венные средства предпри-ятий |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РФ | РБ | МБ | Собств. ср-ва |  |  |  |
| 26 |  |  | Строительство детского сада на 210 мест в мкр.№ 4А Западного жилого района | 2012-2014 | Служба строительства, МКУ "Отдел образования" |  | 130,0 |  |  |  |  |  |  | 130,0 |  |  |  | Рост обеспеченности дошкольными местами, развитие инфраструктуры города | Реализуется | 1,8 |  |  |  | 1,8 |  |  |  | На 2016г. план на разработку рабочей документации 4,3 млн.руб. из МБ. Строительство планируется на 2017-2018г.г. |
| 27 |  |  | Детский сад на 210 мест в мкр 4Б Западного жилого района | 2013-2014 | Служба строительства, МКУ "Отдел образования" |  | 132,0 |  |  |  |  |  |  | 132,0 |  |  |  | Рост обеспеченности дошкольными местами, развитие инфраструктуры города | Выполнено | 94,3 |  | 28,7 | 60,5 | 5,1 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | Детский сад №1 на 80 мест в мкр. 7Б Западного жилого района | 2013-2014 | Служба строительства, МКУ "Отдел образования" |  | 100,8 |  |  |  |  |  |  | 100,8 |  |  |  | Рост обеспеченности дошкольными местами, развитие инфраструктуры города | Реализуется | 0,6 |  |  |  | 0,6 |  |  |  | На 2016г. план на разработку рабочей документации 1,9 млн.руб. из МБ. Строительство планируется на 2017-2018г.г. |
| 29 |  |  | Детский сад №2 на 80 мест в мкр. 7Б Западного жилого района | 2013-2014 | Служба строительства, МКУ "Отдел образования" |  | 100,80 |  |  |  |  |  |  | 100,80 |  |  |  | Рост обеспеченности дошкольными местами, развитие инфраструктуры города | Реализуется | 1,2 |  |  |  | 1,2 |  |  |  | На 2016г. план на разработку рабочей документации 1,9 млн.руб. из МБ. Строительство планируется на 2017-2018г.г. |
| № |  |  | Наименование мероприятия | Срок реализации, годы | Исполнитель |  | Объем финансирования , млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Планируемые результаты | Фактическое исполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стадия реализации (выполнено/ реализуется/ приостанов-лено/ исключено) |  | Объем финансирования, млн.руб. |  |  |  |  |  | Примечание (причины не выполнения мероприятия) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет РФ |  |  |  | Бюджет РБ |  |  | Мест-ный бюджет |  | Собст-венные средства предпри-ятий |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РФ | РБ | МБ | Собств. ср-ва |  |  |  |
| 30 |  |  | Школа на 1000 учебных мест с бассейном в микрорайоне 7Б Западный в г.Стерлитамак Республики Башкортостан | 2012-2013 | Служба строительства, МКУ "Отдел образования" |  | 238,00 |  |  |  |  |  |  | 238,00 |  |  |  | Рост обеспеченности учебными местами, снижение загруженности учебных заведений | Реализуется | 83,3 |  |  | 77,7 | 5,6 |  |  |  | Строительство ведется . На 2016г. план - 229,8 млн.руб. из РБ., из МБ - 7,1 млн.руб. Выполнена корректировка ПСД, стоимость строительства составила 701 млн.руб. |
| 31 |  |  | Школа на 1000 учебных мест в мкр. 5 Западный в г.Стерлитамак Республики Башкортостан | 2012-2015 | Служба строительства, МКУ "Отдел образования" |  | 254,00 |  |  |  |  |  |  | 254,00 |  |  |  | Рост обеспеченности учебными местами, снижение загруженности учебных заведений | Реализуется | 1,2 |  |  |  | 1,2 |  |  |  | План на 2016г. 15,4 млн.руб.-РБ, МБ - 0,5 млн.руб. Выполнена корректировка ПСД, стоимость строительства - 787 млн.руб. |
| 32 |  |  | Школа на 750 мест п. Шахтау | 2013-2014 | Служба строительства, МКУ "Отдел образования" |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  | Рост обеспеченности учебными местами, снижение загруженности учебных заведений | Реализуется | 0,6 |  |  |  | 0,6 |  |  |  | На 2016г. план на разработку проектной документации 5,2 млн.руб. из МБ. Планируемая стоимость строительства составит 420 млн.руб. |
| № |  |  | Наименование мероприятия | Срок реализации, годы | Исполнитель |  | Объем финансирования , млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Планируемые результаты | Фактическое исполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стадия реализации (выполнено/ реализуется/ приостанов-лено/ исключено) |  | Объем финансирования, млн.руб. |  |  |  |  |  | Примечание (причины не выполнения мероприятия) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет РФ |  |  |  | Бюджет РБ |  |  | Мест-ный бюджет |  | Собст-венные средства предпри-ятий |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РФ | РБ | МБ | Собств. ср-ва |  |  |  |
| 33 |  |  | Универсальная спортивная площадка с искусственным покрытием и ограждением при МАОУ «Гимназия №1» | 2012 | МКУ "Отдел образования" |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,50 |  | Развитие физкультуры и спорта | Исключено | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | Ввиду нецелесо-образности мероприятия |
| 34 |  |  | Многофункциональная спортивная площадка при МАОУ «СОШ №17» | 2012 | МКУ "Отдел образования" |  | 4,0 |  |  |  |  |  |  | 4,0 |  |  |  | Развитие физкультуры и спорта | Выполнено | 4,5 |  |  | 3,3 | 1,2 |  |  |  |  |
| 35 |  |  | Спортивная площадка при «СОШ №24» | 2012 | МКУ "Отдел образования" |  | 4,0 |  |  |  |  |  |  | 3,0 |  | 1,0 |  | Развитие физкультуры и спорта | Выполнено | 6,1 |  |  | 4,5 | 1,6 |  |  |  |  |
| 36 |  |  | Реконструкция здания для детского сада, расположенного по адресу г.Стерлитамак, ул.Суворова,5а | 2012 | МКУ "Отдел образования" |  | 13,0 |  |  |  |  |  |  | 13,0 |  |  |  | Рост обеспеченности дошкольными местами | Выполнено | 15,4 |  |  | 14,9 | 0,5 |  |  |  |  |
| 37 |  |  | Реконструкция здания МБОУ ДОД "СДЮТ и Э" под помещения детского сада, расположенного по адресу г.Стерлитамак, ул.Суханова, 7Б | 2012 | МКУ "Отдел образования" |  | 21,0 |  |  |  |  |  |  | 21,0 |  |  |  | Рост обеспеченности дошкольными местами | Выполнено | 24,4 |  |  | 23,7 | 0,7 |  |  |  |  |
| № |  |  | Наименование мероприятия | Срок реализации, годы | Исполнитель |  | Объем финансирования , млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Планируемые результаты | Фактическое исполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стадия реализации (выполнено/ реализуется/ приостанов-лено/ исключено) |  | Объем финансирования, млн.руб. |  |  |  |  |  | Примечание (причины не выполнения мероприятия) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет РФ |  |  |  | Бюджет РБ |  |  | Мест-ный бюджет |  | Собст-венные средства предпри-ятий |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РФ | РБ | МБ | Собств. ср-ва |  |  |  |
| 38 |  |  | Реконструкция МБОУ ДОД Центр внешкольной работы "Надежда" под помещения детского сада, расположенного по адресу г.Стерлитамак, ул.Худайбердина, 176 | 2012 | МКУ "Отдел образования" |  | 21,2 |  |  |  |  |  |  | 21,2 |  |  |  | Рост обеспеченности дошкольными местами | Выполнено | 19,2 |  |  | 18,6 | 0,6 |  |  |  |  |
| 39 |  |  | Реконструкция здания для детского сада, расположенного по адресу г.Стерлитамак, ул.Цюрупы, 32а | 2012 | МКУ "Отдел образования" |  | 14,0 |  |  |  |  |  |  | 14,0 |  |  |  | Рост обеспеченности дошкольными местами | Выполнено | 18,5 |  |  | 18 | 0,5 |  |  |  |  |
| 40 |  |  | Реконструкция здания для детского сада, расположенного по адресу г.Стерлитамак, ул.Социалистиче-ская,3 | 2012 | МКУ "Отдел образования" |  | 16,0 |  |  |  |  |  |  | 16,0 |  |  |  | Рост обеспеченности дошкольными местами | Выполнено | 15,2 |  |  | 14,8 | 0,4 |  |  |  |  |
| 41 |  |  | Реконструкция здания учебного корпуса под помещение детского сада, расположенного по адресу г.Стерлитамак, ул.Заводская,13 | 2012 | МКУ "Отдел образования" |  | 28,3 |  |  |  |  |  |  | 28,3 |  |  |  | Рост обеспеченности дошкольными местами | Выполнено | 25,0 |  |  | 24,2 | 0,8 |  |  |  |  |
| № |  |  | Наименование мероприятия | Срок реализации, годы | Исполнитель |  | Объем финансирования , млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Планируемые результаты | Фактическое исполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стадия реализации (выполнено/ реализуется/ приостанов-лено/ исключено) |  | Объем финансирования, млн.руб. |  |  |  |  |  | Примечание (причины не выполнения мероприятия) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет РФ |  |  |  | Бюджет РБ |  |  | Мест-ный бюджет |  | Собст-венные средства предпри-ятий |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РФ | РБ | МБ | Собств. ср-ва |  |  |  |
| 42 |  |  | Поликлиника на 480 посещений в смену в Западном микрорайоне г.Стерлитамак | 2012-2015 | Отдел Минздрава РБ в г.Стерлитамак |  | 230,0 |  |  |  |  |  |  | 230,0 |  |  |  | Развитие инфраструктуры города, удовлетворение потребностей горожан в медицинских услугах | Исключено | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | Отсутствие финансирова-ния, и как следствие неопределен-ность сроков строительства |
| 43 |  |  | Пристрой к ГБУЗ "Городская поликлиника №6" для размещения Детской поликлиники на 300 посещений в смену | 2013-2015 | Отдел Минздрава РБ в г.Стерлитамак |  | 206,0 |  |  |  |  |  |  | 206,0 |  |  |  | Развитие инфраструктуры города, удовлетворение потребностей горожан в медицинских услугах | Исключено | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | Ввиду нецелесо-образности мероприятия |
| 44 |  |  | Женская консультация на 300 посещений в Западном микрорайоне 4Б Стерлитамак | 2013-2015 | Отдел Минздрава РБ в г.Стерлитамак |  | 180,00 |  |  |  |  |  |  | 180,00 |  |  |  | Развитие инфраструктуры города, удовлетворение потребностей горожан в медицинских услугах | Исключено | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | Отсутствие финансирова-ния и как следствие неопределен-ность сроков строительства |
| 45 |  |  | Капитальный ремонт в ГБУЗ «Детская городская больница» ГО г.Стерлитамак | 2013-2016 | Отдел Минздрава РБ в г.Стерлитамак |  | 282,00 |  |  |  |  |  |  | 282,00 |  |  |  | Развитие инфраструктуры города, удовлетворение потребностей горожан в медицинских услугах | Реализуется | 21,4 |  |  | 8,0 |  | 13,4 |  |  | Выполнены замена инженерных сетей и общестрои-тельные работы. На 2016 г. план - 60,0 млн.руб. РБ, СС-10 млн.руб. |
| № |  |  | Наименование мероприятия | Срок реализации, годы | Исполнитель |  | Объем финансирования , млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Планируемые результаты | Фактическое исполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стадия реализации (выполнено/ реализуется/ приостанов-лено/ исключено) |  | Объем финансирования, млн.руб. |  |  |  |  |  | Примечание (причины не выполнения мероприятия) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет РФ |  |  |  | Бюджет РБ |  |  | Мест-ный бюджет |  | Собст-венные средства предпри-ятий |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РФ | РБ | МБ | Собств. ср-ва |  |  |  |
| 46 |  |  | Пристрой крытого бассейна с водолечебницей МБУЗ «Детский санаторий «Нур» | 2012-2013 | Отдел Минздрава РБ в г.Стерлитамак |  | 32,0 |  |  |  |  |  |  | 32,0 |  |  |  | Повышение качества, доступности санаторно-оздоровительного лечения. В течение года получат лечение 2400 детей | Исключено | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | Отсутствие финансирования |
| 47 |  |  | Реконструкция городского дворца культуры и прилегающей территории здания | 2012-2014 | МКУ "Отдел культуры" |  | 60,0 |  |  |  |  |  |  | 60,0 |  |  |  | Создание дополнительных условий для посетителей дворца культуры | Реализуется | 2,7 |  |  | 0 | 2,7 |  |  |  | Разработана ПСД. В 2016г. Планируется реконструкция фасада здания на сумму 104 млн.руб., РБ-39 млн.руб., МБ-65 млн.руб. |
| 48 |  |  | Специализирован-ное здание для детской школы искусств с концертным залом в Западном жилом районе | 2013-2015 | МКУ "Отдел культуры" |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  | Создание условий для художественного образования детей | Исключено | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | В связи с отсутствием необходимости в данном помещении |
| 49 |  |  | Специализирован-ное здание для детской художественной школы №1 в Западном жилом районе | -//- | МКУ "Отдел культуры" |  | 70,0 |  |  |  |  |  |  | 70,0 |  |  |  | Создание условий для художественного образования детей | Исключено | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | В связи с отсутствием необходимости в данном помещении |
| № |  |  | Наименование мероприятия | Срок реализации, годы | Исполнитель |  | Объем финансирования , млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Планируемые результаты | Фактическое исполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стадия реализации (выполнено/ реализуется/ приостанов-лено/ исключено) |  | Объем финансирования, млн.руб. |  |  |  |  |  | Примечание (причины не выполнения мероприятия) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет РФ |  |  |  | Бюджет РБ |  |  | Мест-ный бюджет |  | Собст-венные средства предпри-ятий |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РФ | РБ | МБ | Собств. ср-ва |  |  |  |
|  |  |  | Итого по разделу 2011-2015г.г. |  |  |  | 18182,28 | 540,0 |  |  |  |  |  | 4845,25 |  | 1139,03 | 11658,0 |  |  | 15412,8 |  | 849,3 | 1113,5 | 434,9 | 13015,1 |  |  |  |
|  |  |  | Итого 2016г. |  |  |  | 1638,5 | 485,2 |  |  |  |  |  | 760,3 |  | 281,7 | 111,3 |  |  | 2108,5 |  | 1061,1 | 572,8 | 213,3 | 261,3 |  |  |  |
|  |  |  | Итого по разделу 2011-2016г.г. |  |  |  | 19820,78 | 1025,2 |  |  |  |  |  | 5605,55 |  | 1420,73 | 11769,3 |  |  | 17521,3 |  | 1910,4 | 1686,3 | 648,2 | 13276,4 |  |  |  |
| Раздел "Жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Капитальный ремонт жилого фонда |  | 2011-2015 | МКУ "ОЖКХ", управляющие организации |  | 135,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135,0 | Улучшение качества проживания | Выполнено | 471,3 |  | 55,9 | 17,6 | 70,9 | 326,9 |  |  | Улучшение качества проживания |
| 2 |  | Сооружение очистки питьевой воды от мутности водоисточника "Берхомут" мощностью 60 тыс. куб.м. |  | 2012-2014 | ЗАО "ВСК" |  | 486,0 |  |  |  |  |  |  | 486,0 |  |  |  | Обеспечение комфорта жителям города | Исключено | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | Отсутствие финансиро-вания |
| 3 |  | Реконструкция системы теплоснабжения пос.Шах-Тау с установкой блочной котельной |  | 2012 | МКУ "ОЖКХ" |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,20 |  | Обеспечение комфорта жителям города | Выполнено | 40,0 |  |  |  | 40,0 |  |  |  |  |
| 4 |  | Модернизация систем наружного освещения городского округа город Стерлитамак на 2011-2015 гг. |  | 2011-2015 | МКУ "ОЖКХ" |  | 214,60 |  |  |  |  |  |  | 106,50 |  | 108,10 |  | Комфортные условия проживания граждан | Выполнено | 122,7 |  |  | 53,1 | 69,6 |  |  |  |  |
| № |  |  | Наименование мероприятия | Срок реализации, годы | Исполнитель |  | Объем финансирования , млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Планируемые результаты | Фактическое исполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стадия реализации (выполнено/ реализуется/ приостанов-лено/ исключено) |  | Объем финансирования, млн.руб. |  |  |  |  |  | Примечание (причины не выполнения мероприятия) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет РФ |  |  |  | Бюджет РБ |  |  | Мест-ный бюджет |  | Собст-венные средства предпри-ятий |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РФ | РБ | МБ | Собств. ср-ва |  |  |  |
| 5 |  |  | Муниципальная адресная программа по проведению капремонта многоквартирных домов в городском округе г.Стерлитамак на 2012 год | 2012 | МКУ "ОЖКХ" |  | 114,9 |  |  |  |  |  |  | 54,6 |  | 54,6 | 5,7 | Улучшение условий проживания граждан | Выполнено | 114,9 |  |  | 54,6 | 54,6 | 5,7 |  |  |  |
| 6 |  |  | Реконструкция системы теплоснабжения района п.Красный пролетарий с переводом тепловой нагрузки на ТМ-11 в г.Стерлитамак | 2012 | МКУ "ОЖКХ" |  | 32,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,0 | 16,0 | Обеспечение надежного и бесперебойного теплоснабжения объектов города | Выполнено | 32,0 |  |  |  | 16,0 | 16,0 |  |  |  |
| 7 |  |  | Схема теплоснабжения г.Стерлитамак на период 2017 года | 2012 | МКУ "ОЖКХ" |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  | Обеспечение надежного и бесперебойного теплоснабжения объектов города | Выполнено | 1,2 |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Строительство Ямы Беккари | 2012 | МКУ "ОЖКХ" |  | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,5 |  | Обеспечение санитарной безопасности | Выполнено | 2,2 |  |  |  | 2,2 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | Программа работ по коммунальному содержанию и благоустройству г.Стерлитамак | 2011-2015 | МКУ "ОЖКХ" |  | 900,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 900,0 |  | Комфортное проживание жителей города | Выполнено | 1703,3 |  |  |  | 1703,3 |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по разделу: |  |  |  | 2089,0 | 0,0 |  |  |  |  |  | 766,2 |  | 1105,6 | 216,3 |  |  | 2487,6 |  | 55,9 | 125,3 | 1957,8 | 348,6 |  |  |  |
| № |  |  | Наименование мероприятия | Срок реализации, годы | Исполнитель |  | Объем финансирования , млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Планируемые результаты | Фактическое исполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стадия реализации (выполнено/ реализуется/ приостанов-лено/ исключено) |  | Объем финансирования, млн.руб. |  |  |  |  |  | Примечание (причины не выполнения мероприятия) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет РФ |  |  |  | Бюджет РБ |  |  | Мест-ный бюджет |  | Собст-венные средства предпри-ятий |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РФ | РБ | МБ | Собств. ср-ва |  |  |  |
| Раздел "Управление муниципальной собственностью" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Реализация прогнозных планов ( программ) приватизации муниципального имущества | 2011-2015 | Комитет по управлению собственностью МЗИО РБ по г.Стерлитамак (КУС МЗИО РБ по г.Стерлитамак) |  | 2,50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,50 |  | Получение неналоговых доходов, отчуждение не профильного имущества, привлечение частных инвестиций | Реализуется | 0,25 |  |  |  | 0,25 |  |  |  | Мероприятие продлено до 2018 г. в связи с необходи-мостью прива-тизации мун. имущества, план на 2016 год составит 0,9 млн.руб. |
| 2 |  |  | Продажа прав (аренда, собствен-ность) на земельные участки для жилищ-ного строительства (индивидуальные, многоэтажные) и коммерческих объе-ктов недвижимости | 2011-2015 | КУС МЗИО РБ по г.Стерлитамак |  | 2,50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,50 |  | Получение неналоговых доходов, строительство жилья и коммерческих объектов | Выполнено | 2,8 |  |  |  | 2,8 |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Инвентаризация объектов недвижимости, оформление прав на них | 2011-2015 | КУС МЗИО РБ по г.Стерлитамак |  | 2,50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,50 |  | Получение налоговых и неналоговых доходов | Выполнено | 4,47 |  |  |  | 4,47 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Кадастровая оценка земель города | 2011-2015 | КУС МЗИО РБ по г.Стерлитамак |  | 1,50 |  |  |  |  |  |  | 0,75 |  | 0,75 |  | Получение налоговых и неналоговых доходов | Выполнено | 1,5 |  |  | 1,5 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по разделу 2011-2015г.г. |  |  |  | 9,00 | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,75 |  | 8,25 | 0,0 |  |  | 9,02 |  | 0,0 | 1,5 | 7,52 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Итого 2016г. |  |  |  | 0,9 | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,9 | 0,0 |  |  | 0,2 |  | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Итого по разделу 2011-2016г.г. |  |  |  | 9,90 | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,75 |  | 9,15 | 0,0 |  |  | 9,22 |  | 0,0 | 1,5 | 7,72 | 0,0 |  |  |  |
| № |  |  | Наименование мероприятия | Срок реализации, годы | Исполнитель |  | Объем финансирования , млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Планируемые результаты | Фактическое исполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стадия реализации (выполнено/ реализуется/ приостанов-лено/ исключено) |  | Объем финансирования, млн.руб. |  |  |  |  |  | Примечание (причины не выполнения мероприятия) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет РФ |  |  |  | Бюджет РБ |  |  | Мест-ный бюджет |  | Собст-венные средства предпри-ятий |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РФ | РБ | МБ | Собств. ср-ва |  |  |  |
| Раздел "Социальное развитие и уровень жизни" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подраздел "Образование" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Городская программа "Реконструкция зданий и сооружений учреждений образования г.Стерлитамак на 2011-2016 годы" | 2011-2016 | МКУ "Отдел образования", образователь-ные учреждения | 250,0 |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  | 85,0 | 115,0 | Улучшение материально-технической базы | Исключено | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | Принята муниципаль-ная программа "Развитие системы образования городского округа город Стерлитамак на 2014-2016г.г." |
| 2 |  |  | Городская программа по оснащению учреждений образования оборудованием согласно Стандартам на 2011-2016 годы | 2011-2016 | МКУ "Отдел образования", образователь-ные учреждения | 72,0 |  |  |  |  |  |  |  | 37,0 |  | 25,0 | 10,0 | Улучшение материально-технической базы в целях совершенствова-ния образовательного процесса | Исключено | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | Ввиду не целесообраз-ности принятия данной программы |
| 3 |  |  | Выполнение мероприятий городской целевой программы "Укрепление и модернизация материально-технической базы пищеблоков образовательных учреждений на 2009-2011 годы" | 2009-2011 | МКУ "Отдел образования", образователь-ные учреждения | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,8 | 0,8 | Внедрение современных технологий производства полуфабрикатов высокой степени готовности | Выполнено | 1,9 |  | 0,3 | 1,1 | 0,5 |  |  |  |  |
| № |  |  | Наименование мероприятия | Срок реализации, годы | Исполнитель |  | Объем финансирования , млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Планируемые результаты | Фактическое исполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стадия реализации (выполнено/ реализуется/ приостанов-лено/ исключено) |  | Объем финансирования, млн.руб. |  |  |  |  |  | Примечание (причины не выполнения мероприятия) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет РФ |  |  |  | Бюджет РБ |  |  | Мест-ный бюджет |  | Собст-венные средства предпри-ятий |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РФ | РБ | МБ | Собств. ср-ва |  |  |  |
| 4 |  |  | Выполнение меро-приятий городской целевой программы "Развитие системы дошкольного образования городского округа город Стерлитамак РБ на 2010-2013г.г."" | 2011-2013 | МКУ "Отдел образования", образователь-ные учреждения | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  | 0,3 |  | Улучшение материально-технической базы. Увеличение охвата дошкольным образованием | Выполнено | 311,7 |  | 11,7 | 136 | 133,3 |  | 30,7 |  |  |
| 5 |  |  | Выполнение мероприятий городской целевой программы «Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений городского округа г.Стерлитамак на 2010 – 2014г.г.» | 2011-2014 | МКУ "Отдел образования", образователь-ные учреждения | 636,1 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 53,9 |  | 464,0 | 118,2 | Улучшение необходимой МТБ, укрепление антитеррористи-ческой безопасности, повышение санитарно-эпидемиологичес-кого благополучия | Исключено | 165,3 |  | 43,7 | 33 | 78,3 |  | 10,3 |  | Программа отменена в связи с приня-тием муници-пальной про-граммы "Раз-витие системы образования городского округа город Стерлитамак на 2014-2016г.г." |
| 6 |  |  | Выполнение меро-приятий городской целевой программы «Совершенствова-ние организации питания обучаю-щихся и воспитан-ников образователь-ных учреждений города Стерлитамак на период 2011 – 2014 годы» | 2011-2014 | МКУ "Отдел образования", образователь-ные учреждения | 0,27 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,09 |  | 0,18 | 0,006 | Улучшение показателей здоровья детского населения в горо-де, создание бла-гоприятных усло-вий. Повышение доступности питания для более широкого контингента учащихся | Исключено | 79,3 |  | 11,2 | 20,5 | 46,6 |  | 1,0 |  | Программа отменена в связи с приня-тием мун. программы "Развитие сис-темы образова-ния городского округа город Стерлитамак на 2014-2016г.г." |
| № |  |  | Наименование мероприятия | Срок реализации, годы | Исполнитель |  | Объем финансирования , млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Планируемые результаты | Фактическое исполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стадия реализации (выполнено/ реализуется/ приостанов-лено/ исключено) |  | Объем финансирования, млн.руб. |  |  |  |  |  | Примечание (причины не выполнения мероприятия) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет РФ |  |  |  | Бюджет РБ |  |  | Мест-ный бюджет |  | Собст-венные средства предпри-ятий |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РФ | РБ | МБ | Собств. ср-ва |  |  |  |
| 7 |  |  | Выполнение мероприятий программы "Развитие образования в г.Стерлитамаке на 2009-2013г.г" | 2011-2013 | МКУ "Отдел образования", образователь-ные учреждения | 1272,45 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 919,80 |  | 295,45 | 57,11 | Удовлетворение потребности горо-жан в высококаче-ственных образо-вательных услугах. Сохранение и развитие системы дошкольного, общего, профессиональ-ного и допол-нительного образования | Выполнено | 813,9 |  | 196,9 | 381,0 | 169,1 |  | 66,9 |  |  |
| 8 |  |  | Выполнение мероприятий программы "Развитие системы дополнительного образования детей и учащихся в городе Стерлитамак РБ на 2007-2011г.г." | 2007-2011 | МКУ "Отдел образования", образователь-ные учреждения | 8,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,61 | 1,43 | Формирование здорового образа жизни, привлечение их к внеурочной деятельности, удовлетворение потребностей в гармоничном воспитании | Выполнено | 1,2 |  |  |  | 0,9 |  | 0,3 |  |  |
|  |  |  | Итого: |  |  | 2242,2 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 1061,4 |  | 878,3 | 302,5 |  |  | 1373,3 |  | 263,8 | 571,6 | 428,7 |  | 109,2 |  |  |
| Подраздел "Культура и спорт" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Городская программа реконструкции зданий и сооружений учреждений культуры г.Стерлитамак | 2011-2016 | МКУ "Отдел культуры", учреждения культуры |  | 40,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,0 |  | Улучшение материально-технической базы | Исключено | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | Мероприятия по реконст-рукции зданий и сооружений включены в мун.программу по развитию культуры в городе |
| № |  |  | Наименование мероприятия | Срок реализации, годы | Исполнитель |  | Объем финансирования , млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Планируемые результаты | Фактическое исполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стадия реализации (выполнено/ реализуется/ приостанов-лено/ исключено) |  | Объем финансирования, млн.руб. |  |  |  |  |  | Примечание (причины не выполнения мероприятия) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет РФ |  |  |  | Бюджет РБ |  |  | Мест-ный бюджет |  | Собст-венные средства предпри-ятий |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РФ | РБ | МБ | Собств. ср-ва |  |  |  |
| 2 |  |  | Городская программа "Реконструкции зданий и сооружений спортивных школ" | 2011-2016 | МКУ "Комитет по физической культуре и спорту" |  | 60,0 |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  | 10,0 |  | Улучшение условий для занятия спортом | Исключено | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Реконструкция зданий и сооружений спортивных объектов включено в муниципаль-ную программу |
| 3 |  |  | Перепланировка "Общественных простанств" | 2012-2014 | МКУ "Отдел культуры", учреждения культуры |  | 7,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,0 | 3,0 | Улучшение условий для отдыха граждан | Исключено | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | Ввиду не целесообраз-ности выполнения мероприятия |
| 4 |  |  | Организация загородного семейного отдыха на базе загородных лагерей | 2012-2013 | МКУ "Комитет по физической культуре и спорту" |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 | Улучшение условий для отдыха горожан | Выполнено | 30,0 |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |
| 5 |  |  | Релизация программы «Развитие библиотечного дела городского округа город Стерлитамак РБ на 2010-2014г.г.» | 2011-2014 | МКУ "Отдел культуры", учреждения культуры |  | 13,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,1 |  | Полноценное комплектование фондов библиотек, рост их посещае-мости, обеспече-ние стабильности рынка труда | Выполнено | 14,4 |  | 0,6 | 0 | 13,8 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Итого: |  |  |  | 150,1 |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  | 67,1 | 33,0 |  |  | 30,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 |  |  |  |
| Подраздел "Занятость населения, регулирование рынка труда" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  |  | Наименование мероприятия | Срок реализации, годы | Исполнитель |  | Объем финансирования , млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Планируемые результаты | Фактическое исполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стадия реализации (выполнено/ реализуется/ приостанов-лено/ исключено) |  | Объем финансирования, млн.руб. |  |  |  |  |  | Примечание (причины не выполнения мероприятия) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет РФ |  |  |  | Бюджет РБ |  |  | Мест-ный бюджет |  | Собст-венные средства предпри-ятий |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РФ | РБ | МБ | Собств. ср-ва |  |  |  |
| 1 |  |  | Реализация мероприятий ежегодной программы "Содействие занятости населения по г. Стерлитамак" | 2011-2015 | ГКУ "Центр занятости населения" | 600,2 |  | 527,8 |  |  |  |  |  | 6,5 |  | 24,3 | 48,1 | Обеспечение эффективной занятости и формирование качественных трудовых ресурсов, обеспечение стабильности рынка труда | Выполнено | 416,1 |  | 354,3 | 24,0 | 1,6 | 36,2 |  |  |  |
| 2 |  |  | Реализация мероприятий Республиканской программы дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда в РБ | 2011-2015 | ГКУ "Центр занятости населения" | 76,6 |  |  |  |  |  |  |  | 54,3 |  |  | 22,3 | Обеспечение временной занятости, снижение напряженности на рынке труда города, материальная поддержка | Исключено | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Мероприятия Республиканс-кой программы включены в мероприятия по содействию занятости населения |
| 3 |  |  | Индексация заработной платы работникам бюджетной сферы | 2011-2015 | Администра-ция города | 2273,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1626,0 |  | 647,0 |  | Повышение уровня жизни | Выполнено | 9434,1 |  | 57,9 | 5027,1 | 4194,8 | 154,3 |  |  |  |
|  |  |  | Итого: |  |  | 2949,8 |  | 527,8 |  |  |  |  |  | 1680,3 |  | 671,3 | 70,4 |  |  | 9850,2 |  | 412,2 | 5051,1 | 4196,4 | 190,5 |  |  |  |
| Подраздел "Охрана труда" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  |  | Наименование мероприятия | Срок реализации, годы | Исполнитель |  | Объем финансирования , млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Планируемые результаты | Фактическое исполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стадия реализации (выполнено/ реализуется/ приостанов-лено/ исключено) |  | Объем финансирования, млн.руб. |  |  |  |  |  | Примечание (причины не выполнения мероприятия) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет РФ |  |  |  | Бюджет РБ |  |  | Мест-ный бюджет |  | Собст-венные средства предпри-ятий |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РФ | РБ | МБ | Собств. ср-ва |  |  |  |
| 1 |  |  | Выполнение мероприятий муниципальной программы улучшения условий и охраны труда на 2012-2016 годы | 2012-2015 | Управление труда и социальной защиты МТиСЗН РБ, предприятия и организации |  | 392,30 | 11,10 |  |  |  |  |  | 170,00 |  | 39,40 | 171,80 | Снижение производственного травматизма, профессиональной заболеваемости, улучшение условий труда | Выполнено | 1581,0 |  | 135,8 | 153,6 | 54,6 | 1237,0 |  |  |  |
|  |  |  | Итого: |  |  |  | 392,30 | 11,10 |  |  |  |  |  | 170,00 |  | 39,40 | 171,80 |  |  | 1581,0 |  | 135,8 | 153,6 | 54,6 | 1237,0 |  |  |  |
|  |  |  | Итого по разделу: |  |  |  | 5734,40 | 538,90 |  |  |  |  |  | 2961,70 |  | 1656,10 | 577,70 |  |  | 12834,5 |  | 811,8 | 5776,3 | 4679,7 | 1566,7 |  |  |  |
|  |  |  | Итого по городскому округу г.Стерлитамак 2011-2015г.г.: |  |  |  | 57145,2 | 2625,9 |  |  |  |  |  | 10561,5 |  | 4748,0 | 39209,8 |  |  | 41326,5 |  | 2328,7 | 7088,0 | 7575,9 | 24333,9 |  |  |  |
|  |  |  | Итого по городскому округу г.Стерлитамак 2016г.: |  |  |  | 4451,2 | 485,2 |  |  |  |  |  | 863,6 |  | 298,2 | 2804,1 |  |  | 3347,1 |  | 1061,1 | 646,7 | 227,7 | 1412,2 |  |  |  |
|  |  |  | Итого по городскому округу г.Стерлитамак 2011-2016г.г.: |  |  |  | 61596,4 | 3111,1 |  |  |  |  |  | 11425,1 |  | 5046,3 | 42013,9 |  |  | 44674,2 |  | 3389,8 | 7734,7 | 7803,6 | 25746,1 |  |  |  |