Приложение №2

к решению Совета городского округа

город Стерлитамак Республики Башкортостан

от 20.02.2017г. № 4-7/6з

План программных мероприятий

по городскому округу город Стерлитамак Республики Башкортостан за 2016 год

| № |  |  | Наименование мероприятия | Срок реализации, годы | Исполнитель |  | Объем финансирования, млн. руб. |  |  |  |  | Планируемые результаты | Фактическое исполнение |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |  | Стадия реализации (выполнено/ реализуется/ приостанов-лено/ исключено) | Объем финансирования, млн.руб. |  |  |  |  | Примечание (причины не выполнения мероприятия) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет РФ | Бюджет РБ | Мест-ный бюджет | Собст-венные средства предпри-ятий |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РФ | РБ | МБ | Собств. ср-ва |  |
| Промышленный сектор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Замена колонного оборудования |  | 2014-2020 | ОАО "Башкирская содовая компания" (АО "БСК") |  | 993,3 | 0 | 0 | 0 | 993,3 | Поддержание мощностей | Реализуется | 453,7 | 0 | 0 | 0 | 453,7 | На 2017г. план – 617,1 млн.руб. |
| 2 |  | Развитие рассолопромысла |  | 2014-2017 | АО "БСК" |  | 120,8 | 0 | 0 | 0 | 120,8 | Соблюдение правил безопасности, экологических требований | Реализуется | 70,0 | 0 | 0 | 0 | 70,0 | На 2017г. план – 75,9 млн.руб. |
| 3 |  | Добыча кондиционного рассола с исключением из эксплуатации бассейна слабого рассола |  | 2015-2019 | АО "БСК" |  | 76,4 | 0 | 0 | 0 | 76,4 | Соблюдение правил безопасности, экологических требований | Реализуется | 1,7 | 0 | 0 | 0 | 1,7 | На 2017г. план – 0,4 млн.руб. |
| № |  |  | Наименование мероприятия | Срок реализации, годы | Исполнитель |  | Объем финансирования, млн. руб. |  |  |  |  | Планируемые результаты | Фактическое исполнение |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |  | Стадия реализации (выполнено/ реализуется/ приостанов-лено/ исключено) | Объем финансирования, млн.руб. |  |  |  |  | Примечание (причины не выполнения мероприятия) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет РФ | Бюджет РБ | Мест-ный бюджет | Собст-венные средства предпри-ятий |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РФ | РБ | МБ | Собств. ср-ва |  |
| 4 |  | Применение современных систем транспортирования, перекачки и уплотнений (замена стальных трубопроводов на полиэтиленовые) |  | 2016 | АО "БСК" |  | 40,0 | 0 | 0 | 0 | 40,0 | Модернизация существующих мощностей | Исключено | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввиду реализации данного мероприятия в рамках меро-приятия «Реконструк-ция водообо-ротной систе-мы производ-ства «Сода» |
| 5 |  | Замена конвейерного транспорта на производстве кальцинированной соды |  | 2015-2017 | АО "БСК" |  | 126,6 | 0 | 0 | 0 | 126,6 | Поддержание мощностей | Реализуется | 64,8 | 0 | 0 | 0 | 64,8 | На 2017г. план - 65,5 млн.руб. |
| 6 |  | Реконструкция водооборотной системы производства «Сода» |  | 2016-2017 | АО "БСК" |  | 63,6 | 0 | 0 | 0 | 63,6 | Расширение, модернизация, замена инженерной инфраструктуры | Реализуется | 29,4 | 0 | 0 | 0 | 29,4 | На 2017г.план. – 53,0 млн.руб. |
| 7 |  | Реконструкция производства твердой каустической соды |  | 2016-2019 | АО "БСК" |  | 41,0 | 0 | 0 | 0 | 41,0 | Увеличение мощности производства до 65 тыс.тн. в год | Реализуется | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | На 2017г. план – 29,4 млн.руб. |
| 8 |  | Закупка и монтаж автоматической линии розлива белизны |  | 2016-2017 | АО "БСК" |  | 34,0 | 0 | 0 | 0 | 34,0 | Модернизация существующих мощностей | Реализуется | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | На 2017г. план – 40,7 млн.руб. |
| 9 |  | Производство авиационного бензина AVGAS100LL мощностью выпуска 8000 тн.в год |  | 2016-2017 | ОАО "Стерлитамак-ский нефтехимичес-кий завод" |  | 596,0 | 0 | 0 | 0 | 596,0 | Создание новых производственных мощностей, освое-ние новой продук-ции, расширение рынков сбыта | Реализуется | 59,7 | 0 | 0 | 0 | 59,7 | На 2017г. план – 350,0 млн.руб. |
| № |  |  | Наименование мероприятия | Срок реализации, годы | Исполнитель |  | Объем финансирования, млн. руб. |  |  |  |  | Планируемые результаты | Фактическое исполнение |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |  | Стадия реализации (выполнено/ реализуется/ приостанов-лено/ исключено) | Объем финансирования, млн.руб. |  |  |  |  | Примечание (причины не выполнения мероприятия) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет РФ | Бюджет РБ | Мест-ный бюджет | Собст-венные средства предпри-ятий |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РФ | РБ | МБ | Собств. ср-ва |  |
| 10 |  | Монтаж новой линии выделения светлых полиизопреновых каучуков в цехе И-5в мощностью 6 т/тонн |  | 2011-2016 | ОАО "Синтез-Каучук" |  | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | Модернизация существующих мощностей | Приостанов-лено | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с эко-номической ситуацией и необходимос-тью реализа-ции более приоритетных проектов на повышение эффективности производства. Срок реализации проекта не определен |
| 11 |  | Новое строительство цементной мельницы и многосекционного силоса, включая бункер сырья и удлинение железной дороги |  | 2014-2019 | Филиал ООО "Хайдельберг-Цемент Рус» |  | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | Повышение конкурентоспособности и качества цемента | Реализуется | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | На 2017г. план -3,0 млн.руб. |
| 12 |  | Мероприятия по сокращению энергозатрат (газификация предприятия) |  | 2016-2017 | ООО "Железобетон-ный завод №1" |  | 15,3 | 0 | 0 | 0 | 15,3 | Модернизация существующих мощностей | Приостанов-лено | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отсутствие оборотных средств. На 2018г. план – 15,3 млн.руб. |
| 13 |  | Реконструкция творожно-сметанного цеха |  | 2013-2016 | АО "Аллат" |  | 95,4 | 0 | 0 | 0 | 95,4 | Модернизация существующих мощностей | Выполнено | 96,0 | 0 | 0 | 0 | 96,0 |  |
| № |  |  | Наименование мероприятия | Срок реализации, годы | Исполнитель |  | Объем финансирования, млн. руб. |  |  |  |  | Планируемые результаты | Фактическое исполнение |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |  | Стадия реализации (выполнено/ реализуется/ приостанов-лено/ исключено) | Объем финансирования, млн.руб. |  |  |  |  | Примечание (причины не выполнения мероприятия) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет РФ | Бюджет РБ | Мест-ный бюджет | Собст-венные средства предпри-ятий |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РФ | РБ | МБ | Собств. ср-ва |  |
| 14 |  | Реконструкция приемно-аппаратного участка |  | 2013-2017 | АО "Аллат" |  | 126,6 | 0 | 0 | 0 | 126,6 | Модернизация существующих мощностей | Реализуется | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | На 2017г. план- 50,0 млн.руб. |
| 15 |  | Модернизация главного коллектора на БОС ОАО "БСК" Ф1000мм |  | 2008-2016 | МУП "Межрайком-мунводоканал" |  | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | Обеспечение отвода дополнительного объема стоков района перспективной застройки | Выполнено | 12,7 | 0 | 0 | 0 | 12,7 |  |
| 16 |  | Реконструкция биологических очистных сооружений |  | 2011-2016 | ЗАО «Водоснаб-жающая компания» |  | 4,7 | 0 | 0 | 0 | 4,7 | Повышение качества оказываемых услуг. Повышение надежности систем водоотведения | Выполнено | 11,5 | 0 | 0 | 0 | 11,5 |  |
| 17 |  | Модернизация лаборатории по контролю качества питьевой воды водоисточников и сточной воды, с учетом проектных работ по вентиляции |  | 2011-2016 | ЗАО «Водоснаб-жающая компания» |  | 1,3 | 0 | 0 | 0 | 1,3 | Повышение качества оказываемых услуг. Модернизация оборудования | Выполнено | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 0,9 |  |
| 18 |  | Полигон захоронения ТБО 2-й очереди |  | 2015-2017 | Администра-ция городского округа г.Стерлитамак (Админист-рация), Отдел промышлен-ности, транспорта и связи (ОПТиС) |  | 35,0 | 0 | 0 | 0 | 35,0 | Улучшение экологической безопасности | Приостанов-лено | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительство будет продолжено после получения положитель-ной экологической экспертизы. На 2017г. план – 35,0 млн.руб |
|  |  | Итого: |  |  |  |  | 2576,3 | 0 | 0 | 0 | 2576,3 |  |  | 1000,9 | 0 | 0 | 0 | 1000,9 |  |
| № |  |  | Наименование мероприятия | Срок реализации, годы | Исполнитель |  | Объем финансирования, млн. руб. |  |  |  |  | Планируемые результаты | Фактическое исполнение |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |  | Стадия реализации (выполнено/ реализуется/ приостанов-лено/ исключено) | Объем финансирования, млн.руб. |  |  |  |  | Примечание (причины не выполнения мероприятия) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет РФ | Бюджет РБ | Мест-ный бюджет | Собст-венные средства предпри-ятий |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РФ | РБ | МБ | Собств. ср-ва |  |
| Жилищно-коммунальное хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Переселение граждан из аварийного жилья (IV этап) |  | 2016 | Администра-ция, Служба строительства |  | 773,9 | 485,2 | 158,7 | 130,0 | 0 | Улучшение качества проживания | Выполнено | 901,1 | 469,1 | 294,9 | 137,1 | 0 |  |
| 2 |  | Выполнение проектов планировок незастроенных территорий |  | 2016 | Администра-ция, Отдел архитектуры и градострои-тельства |  | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 | Сокращение сроков предоставления земельных участков | Выполнено частично | 4,3 | 0 | 3,6 | 0,7 | 0 | Ввиду отсут-ствия финанси-рования.На 2017-2018г.г. план – 16,0 млн.руб. |
|  |  | Итого: |  |  |  |  | 783,9 | 485,2 | 158,7 | 140,0 | 0 |  |  | 905,4 | 469,1 | 298,5 | 137,8 | 0 |  |
| Коммунальное хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Размещение линейных объектов мкр.№8 индиви-дуальной жилой застройки Западно-го жилого района. Водоснабжение (ул.Школьная, ул.Энергетиков), канализация, дренаж |  | 2016 | Администра-ция, Служба строительства |  | 76,0 | 0 | 73,7 | 2,3 | 0 | Обеспечение микрорайона инженерными сетями | Выполнено | 56,2 | 0 | 53,7 | 2,5 | 0 |  |
| 2 |  | Инженерные коммуникации к району массовой застройки мкр.№4А Западного жилого района г.Стерлитамак РБ |  | 2016 | Администра-ция, Служба строительства |  | 24,7 | 0 | 24,0 | 0,7 | 0 | Обеспечение микрорайона инженерными сетями | Исключено | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с отсу-тствием необ- ходимости мероприятия, ввиду обеспе-ченности мкр№4А инженерными сетями |
| № |  |  | Наименование мероприятия | Срок реализации, годы | Исполнитель |  | Объем финансирования, млн. руб. |  |  |  |  | Планируемые результаты | Фактическое исполнение |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |  | Стадия реализации (выполнено/ реализуется/ приостанов-лено/ исключено) | Объем финансирования, млн.руб. |  |  |  |  | Примечание (причины не выполнения мероприятия) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет РФ | Бюджет РБ | Мест-ный бюджет | Собст-венные средства предпри-ятий |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РФ | РБ | МБ | Собств. ср-ва |  |
| 3 |  | Инженерная инфраструктура микрорайона №5 Западного района города Стерлитамака |  | 2016-2018 | Администра-ция, Служба строительства |  | 13,5 | 0 | 0 | 0,0 | 13,5 | Обеспечение микрорайона инженерными сетями | Приостанов-лено | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввиду отсут-ствия источни-ка финансиро-вания. План. на 2018г. при условии нали-чия финанси-рования. Срок реализации переходит на 2018г. |
| 4 |  | Подстанции ПС 110/35/10 кВ "Спартак" (строительство) |  | 2016 | Администра-ция, Служба строительства |  | 87,8 | 0 | 0 | 0 | 87,8 | Обеспечение микрорайона мощностью | Реализуется | 213,3 | 0 | 0 | 0 | 213,3 | Ввод объекта 2 кв. 2017г. План -13,7 млн.руб. |
| 5 |  | Строительство фонтанов |  | 2016 | Администра-ция, Служба строительства |  | 35,0 | 0 | 0 | 35,0 | 0,0 | Благоустройство города | Выполнено | 42,0 | 0 | 0 | 0 | 42,0 |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  | 237,0 | 0 | 97,7 | 38,0 | 101,3 |  |  | 311,5 | 0 | 53,7 | 2,5 | 255,3 |  |
| Управление муниципальной собственностью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Реализация прогнозных планов(программ) приватизации муниципального имущества |  | 2016-2018 | КУС МЗИО РБ по г.Стерлита-маку |  | 0,9 | 0 | 0 | 0,9 | 0 | Получение неналоговых доходов, отчуждение не профильного имущества, привлечение частных инвестиций | Реализуется | 0,2 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | На 2017.г. план – 0,5 млн.руб. |
|  |  | Итого: |  |  |  |  | 0,9 | 0 | 0 | 0,9 | 0 |  |  | 0,2 | 0 | 0 | 0,2 | 0 |  |
| № |  |  | Наименование мероприятия | Срок реализации, годы | Исполнитель |  | Объем финансирования, млн. руб. |  |  |  |  | Планируемые результаты | Фактическое исполнение |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |  | Стадия реализации (выполнено/ реализуется/ приостанов-лено/ исключено) | Объем финансирования, млн.руб. |  |  |  |  | Примечание (причины не выполнения мероприятия) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет РФ | Бюджет РБ | Мест-ный бюджет | Собст-венные средства предпри-ятий |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РФ | РБ | МБ | Собств. ср-ва |  |
| Дорожное хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Дорога по улице №3 от улицы №6 до улицы №1 в Западном жилом районе города Стерлитамака (II очередь) (строительство) |  | 2016 | Администра-ция, Служба строительства | 75,8 |  | 0 | 73,5 | 2,3 | 0 | Решение транспортной развязки и улучшение экологии | Выполнено | 56,6 | 0 | 49,5 | 7,1 | 0 |  |
| 2 |  | Дорога по улице №2 от улицы Артема до улицы №3 (строительство) |  | 2016 | Администра-ция, Служба строительства | 30,7 |  | 0 | 29,8 | 0,9 | 0 | Решение транспор-тной развязки и улучшение экологии | Выполнено | 27,6 | 0 | 24,4 | 3,2 | 0 |  |
| 3 |  | Дорога по улице №3 от кольца Караная Муратова с выездом на Раевский тракт городском округе города Стерлитамак Республики Башкор-тостан ( III оче-редь) (разработка проектной документации) |  | 2016 | Администра-ция, Служба строительства | 5,1 |  | 0 | 0 | 5,1 | 0 | Решение транспортной развязки и улучшение экологии | Выполнено частично | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнены работы по разработке ПСД (не опла-чено), отсутст-вует эксперти-за на достовер-ность сметного расчета. На 2017г. план – 3,7 млн.руб. |
| 4 |  | Бульвар по проспекту Октября от ул. Строителей до ул.Магистраль-ная (разработка проектной документации) |  | 2016 | Администра-ция, Служба строительства | 2,6 |  | 0 | 0 | 2,6 | 0 | Решение транспортной развязки и улучшение экологии | Выполнено частично | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнены работы по разработке ПСД (не опла-чено), отсутст-вует эксперти-за на достовер-ность сметного расчета. На 2017г. план – 1,99 млн.руб. |
| № |  |  | Наименование мероприятия | Срок реализации, годы | Исполнитель |  | Объем финансирования, млн. руб. |  |  |  |  | Планируемые результаты | Фактическое исполнение |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |  | Стадия реализации (выполнено/ реализуется/ приостанов-лено/ исключено) | Объем финансирования, млн.руб. |  |  |  |  | Примечание (причины не выполнения мероприятия) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет РФ | Бюджет РБ | Мест-ный бюджет | Собст-венные средства предпри-ятий |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РФ | РБ | МБ | Собств. ср-ва |  |
| 5 |  | Дорога по улице Ботаническая, Крымская, проспект Академика Короле-ва от улицы Сухано-ва с выездом на ули-цу Гоголя в жилом районе "Прибреж-ный" городского округа город Стер-литамак Республики Башкортостан (разработка проектной документации) |  | 2016 | Администра-ция, Служба строительства | 4,8 |  | 0 | 0 | 4,8 | 0 | Решение транспортной развязки и улучшение экологии | Выполнено | 3,9 | 0 | 0 | 3,9 | 0 |  |
| 6 |  | Реконструкция перекрестка улиц Худайбердина и Элеваторной с учетом организации кольцевого движения транспорта |  | 2016 | Администра-ция, ОПТиС | 16,5 |  | 0 | 0 | 0 | 16,5 | Снижение заторных явлений | Выполнено | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 |  |
|  |  | Итого: |  |  |  | 135,5 |  | 0 | 103,3 | 15,7 | 16,5 |  |  | 138,1 | 0 | 73,9 | 14,2 | 50,0 |  |
| Образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Школа на 1000 учебных мест в микрорайоне 7Б района Западный в г.Стерлитамак, РБ (строительство) |  | 2013-2016 | Администра-ция, Служба строительства | 236,9 |  | 0 | 229,8 | 7,1 | 0 | Рост обеспеченности учебными местами, снижение загруженности учебных заведений | Выполнено | 679,8 | 592,0 | 83,8 | 4,0 | 0 |  |
| 2 |  | Школа на 1000 мест в микрорайоне 5 Западный городского округа город Стерлитамак (строительство) |  | 2016-2019 | Администра-ция, Служба строительства | 15,9 |  | 0 | 15,4 | 0,5 | 0 | Рост обеспеченности учебными местами, снижение загруженности учебных заведений | Реализуется | 25,6 | 0 | 25,0 | 0,6 | 0 | Госзаказчик объекта – ГКУ Управление капстроитель-ства РБ |
| № |  |  | Наименование мероприятия | Срок реализации, годы | Исполнитель |  | Объем финансирования, млн. руб. |  |  |  |  | Планируемые результаты | Фактическое исполнение |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |  | Стадия реализации (выполнено/ реализуется/ приостанов-лено/ исключено) | Объем финансирования, млн.руб. |  |  |  |  | Примечание (причины не выполнения мероприятия) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет РФ | Бюджет РБ | Мест-ный бюджет | Собст-венные средства предпри-ятий |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РФ | РБ | МБ | Собств. ср-ва |  |
| 3 |  | Школа на 340 ученических мест в пос.Шахтау г.Стерлитамак РБ с привязкой к объекту-аналогу (разработка проектной документации) |  | 2016 | Администра-ция, Служба строительства | 2,7 |  | 0 | 0 | 2,7 | 0 | Рост обеспеченности учебными местами, снижение загруженности учебных заведений | Выполнено | 1,9 | 0 | 0 | 1,9 | 0 |  |
| 4 |  | Школа на 750 ученических мест в мкр.№2 Западного жилого района (разработка проектной документации) |  | 2016-2018 | Администра-ция, Служба строительства | 5,2 |  | 0 | 0 | 5,2 | 0 | Рост обеспеченности учебными местами, снижение загруженности учебных заведений | Присотанов-лено | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввиду отсут-ствия финанси-рования. План. на 2018г. при условии наличия финанси-рования. Срок реализации переходит на 2018г. |
| 5 |  | Школа на 1000 ученических мест в мкр.№2 жилого района "Прибрежный" (разработка проектной документации) |  | 2016-2018 | Администра-ция, Служба строительства | 7,5 |  | 0 | 0 | 7,5 | 0 | Рост обеспеченности учебными местами, снижение загруженности учебных заведений | Приостанов-лено | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввиду отсут-ствия финанси-рования. План. на 2018г. при условии наличия финанси-рования. Срок реализации переходит на 2018г. |
| № |  |  | Наименование мероприятия | Срок реализации, годы | Исполнитель |  | Объем финансирования, млн. руб. |  |  |  |  | Планируемые результаты | Фактическое исполнение |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |  | Стадия реализации (выполнено/ реализуется/ приостанов-лено/ исключено) | Объем финансирования, млн.руб. |  |  |  |  | Примечание (причины не выполнения мероприятия) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет РФ | Бюджет РБ | Мест-ный бюджет | Собст-венные средства предпри-ятий |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РФ | РБ | МБ | Собств. ср-ва |  |
| 6 |  | Детский сад №1 на 90 мест в микрорайоне 7Б Западный (разработка рабочей документации) |  | 2016-2017 | Администра-ция, Служба строительства | 1,9 |  | 0 | 0 | 1,9 | 0 | Рост обеспеченности дошкольными местами, развитие инфраструктуры города | Выполнено частично | 1,1 | 0 | 0 | 1,1 | 0 | Выполнены работы по разработке ПСД, в стадии рабочий проект. На 2017г. план – 0,4 млн.руб. |
| 7 |  | Детский сад №2 на 90 мест в микрорайоне 7Б Западный (разработка рабочей документации) |  | 2016-2018 | Администра-ция, Служба строительства | 1,9 |  | 0 | 0 | 1,9 | 0 | Рост обеспеченности дошкольными местами, развитие инфраструктуры города | Приостанов-лено | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввиду неисполнения контрактных обязательств по выполне-нию рабочего проекта ООО «АБВ-Проект» 11.05.16г. контракт расторгнут. План. на 2018г. при условии наличия финанси-рования. Срок реализации переходит на 2018г. |
| 8 |  | Детский сад на 250 мест в мкр.№4А Западного жилого района (разработка рабочей документации) |  | 2015-2017 | Администра-ция, Служба строительства | 4,3 |  | 0 | 0 | 4,3 | 0 | Рост обеспеченности дошкольными местами, развитие инфраструктуры города | Выполнено | 1,6 | 0 | 0 | 1,6 | 0 |  |
| № |  |  | Наименование мероприятия | Срок реализации, годы | Исполнитель |  | Объем финансирования, млн. руб. |  |  |  |  | Планируемые результаты | Фактическое исполнение |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |  | Стадия реализации (выполнено/ реализуется/ приостанов-лено/ исключено) | Объем финансирования, млн.руб. |  |  |  |  | Примечание (причины не выполнения мероприятия) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет РФ | Бюджет РБ | Мест-ный бюджет | Собст-венные средства предпри-ятий |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РФ | РБ | МБ | Собств. ср-ва |  |
| 9 |  | Детский сад на 210 мест в мкр.№1 жилого района "Прибрежный" (разработка проектной документации) |  | 2016-2018 | Администра-ция, Служба строительства | 4,2 |  | 0 | 0 | 4,2 | 0 | Рост обеспеченности дошкольными местами, развитие инфраструктуры города | Приостанов-лено | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввиду отсут-ствия финанси-рования. План на 2018г. при условии нали-чия финанси-рования. Срок реализации переходит на 2018г. |
| 10 |  | Детский сад на 140 мест в мкр.№2 Западного жилого района (разработка проектной документации) |  | 2016-2018 | Администра-ция, Служба строительства | 3,3 |  | 0 | 0 | 3,3 | 0 | Рост обеспеченности дошкольными местами, развитие инфраструктуры города | Приостанов-лено | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввиду отсут-ствия финанси-рования. План на 2018г. при условии нали-чия финанси-рования. Срок реализации переходит на 2018г. |
|  |  | Итого: |  |  |  | 283,9 |  | 0 | 245,2 | 38,7 | 0 |  |  | 710,0 | 592,0 | 108,8 | 9,2 | 0 |  |
| Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Капитальный ремонт и оснащение оборудованием государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Башкортостан "Детская городская больница" города Стерлитамак |  | 2016 | Министерство здравоохране-ния РБ, Администра-ция | 70,0 |  | 0 | 60,0 | 0 | 10,0 | Развитие инфраструктуры города, удовлетворение потребностей горожан в медицинских услугах | Реализуется | 13,6 | 0 | 7,6 | 0 | 6,0 | На 2017г. план – 69,3 млн.руб. (соматический корпус – 2,5 млн.руб., лечебный корпус – 66,8 млн.руб.) |
| № |  |  | Наименование мероприятия | Срок реализации, годы | Исполнитель |  | Объем финансирования, млн. руб. |  |  |  |  | Планируемые результаты | Фактическое исполнение |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |  | Стадия реализации (выполнено/ реализуется/ приостанов-лено/ исключено) | Объем финансирования, млн.руб. |  |  |  |  | Примечание (причины не выполнения мероприятия) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет РФ | Бюджет РБ | Мест-ный бюджет | Собст-венные средства предпри-ятий |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РФ | РБ | МБ | Собств. ср-ва |  |
| 2 |  | Капитальный ремонт государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Башкортостан «Клиническая больница № 1» города Стерлитамак |  | 2016 | Министерство здравоохране-ния РБ | 77,0 |  | 0 | 77,0 | 0,0 | 0 | Развитие инфраструктуры города, удовлетворение потребностей горожан в медицинских услугах | Исключено | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввиду отмены передачи в собственность ГБУЗ РБ КБ №1 объекта ГБУЗ РБ ГБ №5, на который планировалось выделение средств |
| 3 |  | Капитальный ремонт государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Башкортостан «Городская инфекционная больница» города Стерлитамак |  | 2016 | Министерство здравоохране-ния РБ | 10,0 |  | 0 | 10,0 | 0,0 | 0 | Развитие инфраструктуры города, удовлетворение потребностей горожан в медицинских услугах | Исключено | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввиду отсутствия финансирова-ния |
|  |  | Итого: |  |  |  | 157,0 |  | 0 | 147 | 0 | 10,0 |  |  | 13,6 | 0 | 7,6 | 0 | 6,0 |  |
| Национальная безопасность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Строительство пожарного депо |  | 2016 | ГКУ Управление капитального строительства РБ, Администра-ция | 72,7 |  | 0 | 72,7 | 0 | 0 | Снижение рисков пожаров | Выполнено | 64,5 | 0 | 64,5 | 0 | 0 |  |
|  |  | Итого: |  |  |  | 72,7 |  | 0 | 72,7 | 0 | 0 |  |  | 64,5 | 0 | 64,5 | 0 | 0 |  |
| № |  |  | Наименование мероприятия | Срок реализации, годы | Исполнитель |  | Объем финансирования, млн. руб. |  |  |  |  | Планируемые результаты | Фактическое исполнение |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |  | Стадия реализации (выполнено/ реализуется/ приостанов-лено/ исключено) | Объем финансирования, млн.руб. |  |  |  |  | Примечание (причины не выполнения мероприятия) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет РФ | Бюджет РБ | Мест-ный бюджет | Собст-венные средства предпри-ятий |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РФ | РБ | МБ | Собств. ср-ва |  |
| Культура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Реконструкция здания городского Дворца культуры и прилегающей территории |  | 2016 | Администра-ция, МКУ "Отдел культуры" | 104,0 |  | 0 | 39,0 | 65,0 | 0 | Создание дополнительных условий для посетителей Дворца культуры | Выполнено | 103,5 | 0 | 39,7 | 63,8 | 0 |  |
|  |  | Итого: |  |  |  | 104,0 |  | 0 | 39,0 | 65,0 | 0 |  |  | 103,5 | 0 | 39,7 | 63,8 | 0 |  |
| Торговля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство торгово-развлекательного комплекса "Аструм" |  |  | 2016 | Администра-ция, Отдел потребительс-кого рынка и услуг |  | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | Расширение торговой сети, увеличение рабочих мест | Выполнено | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |  |  | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |  |
|  | Итого по городскому округу г.Стерлитамак |  |  |  |  |  | 4451,2 | 485,2 | 863,6 | 298,3 | 2804,1 |  |  | 3347,7 | 1061,1 | 646,7 | 227,7 | 1412,2 |  |